项目建设周报

（2020.11.2-2020.11.8）

泗县住房和城乡建设局

# 星河湾

(.基本信息:

| 工程名称：星河湾安置小区 | 施工单位：中建二局第三建筑有限公司 |
| --- | --- |
| 计划开工日期：2018.5.1 | 计划竣工日期：2019.9.30 |

(.项目进展情况：

| 施工子项 | 工作安排 |
| --- | --- |
| 3#、4#、5#、9#、10#、11#、14#、15#、16#楼 | 外墙涂料施工，室内电梯安装； |
| 18#、19#楼 | 内墙抹灰、外架拆除施工； |
| 20#、21#楼 | 外架拆除施工； |
| 1#楼 | 屋面机房结构施工；砌筑施工； |
| 7#楼 | 屋面机房结构施工、砌筑施工； |
| 8#楼 | 砌筑施工； |
| 13#楼 | 十四层结构施工、砌筑施工； |
| 2#楼 | 屋面机房结构施工；砌筑施工； |
| 22#楼 | 三层及商业结构施工； |
| 17#楼 | 三层及商业结构施工。 |

# 柳岸人家

(.基本信息:

| 工程名称：柳岸人家棚户区改造工程 | 施工单位：中国十七冶集团有限公司南京分公司 |
| --- | --- |
| 计划开工日期：2018.11 | 计划竣工日期：2020.5 |

(.项目进展情况：

| 施工子项 | 工作安排 |
| --- | --- |
| 8号楼 | 公共部位地砖铺贴完成，真石漆施工完成7挑， |
| 9号楼 | 公共部位地砖铺贴完成，真石漆施工完成7挑 |
| 10号楼 | 公共部位地砖铺贴完成，真石漆施工完成5挑 |
| 11号楼 | 公共部位地砖铺贴完成13层，真石漆完成3挑 |
| 12号楼 | 内粉完成17层，外粉完成，保温板铺贴完成 |
| 13号楼 | 外架拆除完成2挑 |
| 14号楼 | 楼梯踏步粉刷完成，公共部位地砖铺贴完成8层 |
| 15号楼 | 楼梯踏步粉刷完成，公共部位地砖铺贴完成，真石漆施工完成2挑 |
| 16号楼 | 楼梯栏杆安装完成，真石漆施工完成1挑 |
| 17号楼 | 楼梯踏步粉刷完成，真石漆施工完成3挑 |
| 18号楼 | 五层顶梁板钢筋正在绑扎 |
| 19号楼 | 楼梯栏杆安装完成，真石漆施工完成11挑 |
| 20号楼 | 地坪浇筑完成2层 |
| 21号楼 | 地坪浇筑完成6层 |
| 22号楼 | 二层顶模板安装 |
| 23号楼 | 砌筑完成4层 |
| 24号楼 | 外架拆除完成1挑 |
| 25号楼 | 外架拆除完成 |
| 26号楼 | 地坪浇筑完成，楼梯踏步粉刷完成1层 |
| 1号楼 | 褥垫层正在施工 |
| 2号楼 | 筏板钢筋正在绑扎 |
| 3号楼 | 基槽开挖基本完成 |
| 4号楼 | 负一层墙柱钢筋正在绑扎 |
| 5号楼 | 基槽验收完成 |
| 6号楼 | 筏板钢筋绑扎基本完成 |
| 7号楼 | 地下室顶梁板钢筋绑扎基本完成 |

# 时代广场

(.基本信息:

| 工程名称：泗县时代广场政府安置小区EPC工程 | 施工单位：马鞍山钢铁建设集团有限公司 |
| --- | --- |
| 开工日期：2018.10.17 | 计划竣工日期：2020.2.20 |

(.项目进展情况：

| 施工子项 | 工作安排 |
| --- | --- |
| 5#楼 | 首层地砖铺贴完。 |
| 6#楼 | 首层地砖铺贴完，刚挂石材施工完。 |
| 7#楼 | 导轨梁安装60%。 |
| 8#楼 | 电梯井道钢筋割完，放线完。 |
|  | 主楼玻璃栏杆安装80%，室内燃气管道安装90%，室外三网及强电预埋管完60%。 |

# 玉兰路西段

(.基本信息:

| 工程名称：泗县玉兰路西段道路工程 | 施工单位：安徽省公路桥梁工程有限公司 |
| --- | --- |
| 计划开工日期：2019.11.19 | 计划竣工日期： 2021.5.12 |

(.项目进展情况：

| 施工子项 | 工作安排 |
| --- | --- |
| 挂篮施工 | 7#墩10#节段钢筋绑扎、8#墩8#块施工,10#墩边跨现浇段顶板混凝土施工 |
| 现浇梁 | 上跨桥第五联现浇梁预应力张拉压浆，第二联现浇梁底腹板混凝土浇筑 |
| T梁/箱梁预制 | 完成T梁预制4片 |
| 挡墙施工 | 上跨桥0#台挡墙施工30m |
| 排水工程 | 雨污水管铺设200m |

# 茶山路（北段、中段、南段、茶山路桥）

(.基本信息:

| 工程名称：茶山路道路建设工程 | 责任单位：住建局 |
| --- | --- |

(.项目进展情况：

| 施工子项 | 工作安排 |
| --- | --- |
| 茶山路北段 | 茶山路（宁河路-泗水大道）底层沥青摊铺完成；茶山路（泗水大道-支二路）快车道侧平铺砌完成，人行道板铺砌完成、茶山路（花园路-龙河路）给水管施工施工完成。 |
| 茶山路中段（星河湾西侧） | 招标已完成 |
| 茶山路南段（柳岸二期西侧） | 设计已完成，准备施工 |
| 茶山路桥 | 完成中板5浇注，完成边板2钢筋安装，完成第八片梁板台座浇注，破除0#、1#桥台桩头。 |

# 南柳路西段

(.基本信息:

| 工程名称：泗县南柳路西段道路工程 | 施工单位：马鞍山市市政建设有限责任公司 |
| --- | --- |
| 计划开工日期：2020年5月26日 | 计划竣工日期：2021年6月26日 |

(.项目进展情况：

| 施工子项 | 工作安排 |
| --- | --- |
| 桥梁工程 | 已完成19根桩基,一号桥墩非机动车5号桩钻孔 |
| 雨水管道 | 雨水管道支管完成5道，桥梁桩基完成 |
| 污水管道 | 北侧污水BW1-BW18管道开挖回填完成，南侧污水NW1-16管道回填完成 |

# 城北新区二期道路路网

(.基本信息:

| 工程名称：城北新区二期道路路网工程 | 责任单位：住建局 |
| --- | --- |
| 计划开工日期：2020.3 | 计划竣工日期：2021.6 |

(.项目进展情况：

| 施工子项 | 工作安排 |
| --- | --- |
| 茶山路 | 石梁河路-泗水大道沥青下面层摊铺完成、泗水大道-花园路路面清扫、花园路-石龙湖路12%灰土养护、石龙湖路-北二环因拆迁未施工。 |
| 福山路 | 石梁河路-夏丘路因征地未施工、夏丘路-花园路侧平石砌筑1000米、人行道铺装600米。 |
| 宁河路 | 福山路-茶山路沥青下面层摊铺完成、茶山路-泗洲大道路侧平石砌筑完成。 |
| 石梁河路 | 福山路-泗州大道污水管施工完成，雨水管施工150米。 |
| 石龙湖路 | 快车道、慢车道沥青下面层摊铺完成。 |
| 泗水大道 | 快车道、慢车道沥青下面层摊铺完成。 |
| 夏丘路 | 福山路-茶山路侧平石砌筑完成。 |