## 附表一资金表 (hidden)
附表一：
宿州市泗县2019年度新增地方政府债券绩效评价资金情况表
单位：万元
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 项目投资及资金来源 |  |  | 项目投资及资金到位（截止2020年5月31日） |  | 截至2020年5月31日新增债券资金使用数 | 截至2020年5月31日新增债券资金结余数 | 其中：
|  |  | 合计 | 新增债券资金 | 其他资金 | 总计 | 新增债券资金 |  |  | 专项资金结余数
合计 |  |  | 1001713.06 | 252324 | 749389.06 | 252324 | 252324 | 227697.81 | 24626.19 | 24626.19
1 | 泗县鼎盛交通投资有限责任公司 | 东三环（G343开发区段）改造项目 | 22000 | 22000 | 0 | 22000 | 22000 | 5949.8 | 16050.2 | 16050.2
2 | 泗县城市建设投资有限公司、泗县住房和城乡建设委员会等 泗县住房和城乡建设委员会 | 泗县棚户区改造项目 | 861284 | 198484 | 662800 | 198484 | 198484 | 189908.01 | 8575.99 | 8575.99
3 | 泗县城市建设投资有限公司、泗县住房和城乡建设委员会等 泗县住房和城乡建设委员会 | 宿州市泗县黑臭水体及城区“一河四沟”综合治理项目 | 104595.48 | 21800 | 82795.48 | 21800 | 21800 | 21800 | 0 | 0
4 | 泗县卫生健康委员会 | 公立医院债务化解 | 668.79 | 520 | 148.79 | 520 | 520 | 520 | 0 | 0
5 | 泗县国土资源局 | 农业基础设施建设 | 6539.79 | 2895 | 3644.79 | 2895 | 2895 | 2895 | 0 | 0
6 | 泗县14个乡镇 | 脱贫攻坚 | 6625 | 6625 | 0 | 6625 | 6625 | 6625 | 0 | 0

## 附表二打分汇总表 (hidden)
附表二：
宿州市泗县2019年度新增地方政府债券绩效评价情况汇总表
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 绩效评价得分 | 投入（20分） |  | 过程（30分） |  | 产出（25分） | 效果（25分）
|  |  |  | 项目立项（10分） | 资金落实（10分） | 项目管理（17分） | 财务管理（13分） | 项目产出（25分） | 项目效益（25分）
合计 |  |  | 93.3333 | 7.8333 | 10 | 14.5 | 13 | 23 | 25
1 | 泗县鼎盛交通投资有限责任公司 | 东三环（G343开发区段）改造项目 | 92 | 项目具体考核指标不明确，扣2分 | √ | 缺少主管部门的质量巡查记录，扣1分 | √ | 项目存在部分工程未完成，综合扣5分 | √
2 | 泗县城市建设投资有限公司、泗县住房和城乡建设委员会等 | 泗县棚户区改造项目 | 94 | 绩效目标量化不完整，设置不明确，扣3分 | √ | √ | √ | 部分项目合同施工期内未完工，少数完工项目缺少审计报告，酌扣3分 | √
3 | 泗县城市建设投资有限公司、泗县住房和城乡建设委员会等 | 宿州市泗县黑臭水体及城区“一河四沟”综合治理项目 | 95 | √ | √ | 缺少项目相关管理资料，如业务管理制度、巡查记录、施工考核办法等，扣5分 | √ | √ | √
4 | 泗县卫生健康委员会 | 公立医院债务化解 | 92 | 未见相关立项文件、项目未设立绩效目标，扣8分 | √ | √ | √ | √ | √
5 | 泗县国土资源局 | 农业基础设施建设 | 95 | √ | √ | 缺少项目相关管理资料，如业务管理制度、工程及监理日志、施工考核办法等，扣5分 | √ | √ | √
6 | 泗县14个乡镇 | 脱贫攻坚 | 92 | √ | √ | 项目招投标资料、施工监理日志等材料提供不完整，相关档案管理工作仍需进一步细化，酌扣4分 | √ | 项目部分标段存在验收不及时、缺少验收报告等情况，酌扣4分 | √
|  |  | 560 | 47 | 60 | 87 | 78 | 138 | 150
|  |  |  | 60 | 60 | 102 | 78 | 150 | 150

## 省文件附表 (hidden)
2019年度新增地方政府债券绩效评价情况汇总表
填报单位： | [7 empty] | 单位：万元
序号 | 地区 | 实施单位 | 项目名称 | 项目投资及资金到位（截止2020年5月31日） |  | 项目进度 | 绩效评价得分 | 产出
|  |  |  | 总计 | 其中：新增债券资金
合计 |  |  |  | 1001713.06 | 252324 | —— | 93.3333 | ——
1 |  | 泗县鼎盛交通投资有限责任公司 | 东三环（G343开发区段）改造项目 | 22000 | 22000 | 未完工 | 92 | 按城市主干路（兼一级公路功能）计划完成东三环段北起S303,南接现状G343全长3.95公里的道路建设工程，主要包括排水、标志标线、绿化、路灯、桥涵、道路工程等
2 |  | 泗县城市建设投资有限公司、泗县住房和城乡建设委员会等 | 泗县棚户区改造项目 | 861284 | 198484 | 部分棚户区完工 | 94 | 计划改造并建成22个老旧小区，总建筑面积约406.07万平方米的棚户区改造工程，并配套建设供水、排水、电力、通讯、消防、停车场、道路、绿化、围墙、大门、自行车棚、燃气等辅助工程
3 |  | 泗县城市建设投资有限公司、泗县住房和城乡建设委员会等 | 宿州市泗县黑臭水体及城区“一河四沟”综合治理项目 | 104595.48 | 21800 | 已完工 | 95 | 完成黑臭水体涉及区域环城河、汴石引河等12条中小河流以及王洼村和“一河四沟”石梁河、南柳沟、黄沟、拖泥沟及清水沟的活水循环、清淤疏浚、生态护坡、生态防护、绿化工程、防汛道路、沿河截污、泵站及涵闸建设、土地整理等
4 |  | 泗县卫生健康委员会 | 公立医院债务化解 | 668.79 | 520 | 完成 | 92 | 完成泗县第一人民医院、宿州市泗县中医院668.79万元债务化解工作
5 |  | 泗县国土资源局 | 农业基础设施建设 | 6539.79 | 2895 | 已完工 | 95 | 完成泗县大杨乡、丁湖镇、屏山镇3个行政乡镇以及吴集村、涂山村、樊集村等6个行政自然村庄的清淤排水沟、新建桥涵、新建机井及新建砼田间道路等水利工程和田间道路建设
6 | 埇桥区 | 泗县14个乡镇 | 脱贫攻坚 | 6625 | 6625 | 已完工 | 92 | 完成泗县境内14个乡镇以农村道路建设为主的脱贫攻坚项目

## 宿州市泗县2019年度新增债券资金使用项目绩效评价汇总表
宿州市泗县2019年度新增债券资金使用项目绩效评价汇总表
填报单位： | [12 empty] | 单位：万元
序号 | 地区 | 实施单位 | 项目名称 | 项目投资（截止2020年5月31日） |  | 项目进度 | 绩效评价得分 | 产出 | 支付债券资金 | 债券资金结余 | 投入 |  | 过程 |  | 产出 | 效果
|  |  |  | 总计 | 其中：新增债券资金 | [5 empty] | 项目立项 | 资金落实 | 项目管理 | 财务管理和资金使用 | 项目产出 | 项目效益
合计 |  |  |  | 1001713.06 | 252324 |  | 93.3333 |  | 227697.81 | 24626.19 | 7.8333 | 10 | 14.5 | 13 | 23 | 25
1 | 埇桥区 | 泗县鼎盛交通投资有限责任公司 | 东三环（G343开发区段）改造项目 | 22000 | 22000 | 未完工 | 92 | 按城市主干路（兼一级公路功能）计划完成东三环段北起S303,南接现状G343全长3.95公里的道路建设工程，主要包括排水、标志标线、绿化、路灯、桥涵、道路工程等 | 5949.8 | 16050.2 | 项目具体考核指标不明确，扣2分 | √ | 缺少主管部门的质量巡查记录，扣1分 | √ | 项目存在部分工程未完成，综合扣5分 | √
2 |  | 泗县城市建设投资有限公司、泗县住房和城乡建设委员会等 | 泗县棚户区改造项目 | 861284 | 198484 | 部分棚户区完工 | 94 | 计划改造并建成22个老旧小区，总建筑面积约406.07万平方米的棚户区改造工程，并配套建设供水、排水、电力、通讯、消防、停车场、道路、绿化、围墙、大门、自行车棚、燃气等辅助工程 | 189908.01 | 8575.99 | 绩效目标量化不完整，设置不明确，扣3分 | √ | √ | √ | 部分项目合同施工期内未完工，少数完工项目缺少审计报告，酌扣3分 | √
3 |  | 泗县城市建设投资有限公司、泗县住房和城乡建设委员会等 | 宿州市泗县黑臭水体及城区“一河四沟”综合治理项目 | 104595.48 | 21800 | 已完工 | 95 | 完成黑臭水体涉及区域环城河、汴石引河等12条中小河流以及王洼村和“一河四沟”石梁河、南柳沟、黄沟、拖泥沟及清水沟的活水循环、清淤疏浚、生态护坡、生态防护、绿化工程、防汛道路、沿河截污、泵站及涵闸建设、土地整理等 | 21800 | 0 | √ | √ | 缺少项目相关管理资料，如业务管理制度、巡查记录、施工考核办法等，扣5分 | √ | √ | √
4 | 埇桥区 | 泗县卫生健康委员会 | 公立医院债务化解 | 668.79 | 520 | 完成 | 92 | 完成泗县第一人民医院、宿州市泗县中医院668.79万元债务化解工作 | 520 | 0 | 未见相关立项文件、项目未设立绩效目标，扣8分 | √ | √ | √ | √ | √
5 | 埇桥区 | 泗县国土资源局 | 农业基础设施建设 | 6539.79 | 2895 | 已完工 | 95 | 完成泗县大杨乡、丁湖镇、屏山镇3个行政乡镇以及吴集村、涂山村、樊集村等6个行政自然村庄的清淤排水沟、新建桥涵、新建机井及新建砼田间道路等水利工程和田间道路建设 | 2895 | 0 | √ | √ | 缺少项目相关管理资料，如业务管理制度、工程及监理日志、施工考核办法等，扣5分 | √ | √ | √
6 | 埇桥区 | 泗县14个乡镇 | 脱贫攻坚 | 6625 | 6625 | 已完工 | 92 | 完成泗县境内14个乡镇以农村道路建设为主的脱贫攻坚项目 | 6625 | 0 | √ | √ | 项目招投标资料、施工监理日志等材料提供不完整，相关档案管理工作仍需进一步细化，酌扣4分 | √ | 项目部分标段存在验收不及时、缺少验收报告等情况，酌扣4分 | √
Note on I10: 2019扶贫四好农村路工程共分2个标段进行，其中涉及本次评价的新增债券资金的项目仅在第一标段，因此，我们仅对第一标段进行评价，对产出的描述也仅限于第一标段