**泗县2019年重点办工作总结和**

**2020工作打算**

按照市城乡建设指挥部部署和县委、县政府及局党组工作安排，2019年，重点办负责的市重点调度项目含道路桥梁、环境景观、公共设施、市政公共、保障性安居工程等5大类25项重点工程及“555”工程，已全部开工建设，竣工9项。现将具体进展情况汇报如下：

一、2019年市重点调度项目进展情况

目前所有项目正在严格按照序时进度施工。

**1、大数据中心**

目前进展：主体结构封顶，二次结构施工

**2、帝景名都**

目前进展：主体结构施工

**3、漕运人家**

目前进展：主体结构施工

**4、石梁景苑**

目前进展：部分楼栋落架完成，部分楼栋楼外保温施工

**5、御河景苑**

目前进展：主体结构施工

**6、永泰家园**

目前进展：主体结构施工

**7、新濉河滨水公园**

目前进展：竣工验收，投入使用

**8、农机装备产业园二期**

目前进展：钢结构厂房、多层厂房主体结构施工

**9、柳岸人家**

目前进展：部分楼正外墙抹灰完，部分楼正在进行二次结构施工。幼儿园屋面炮楼施工完，室内一层植筋完

**10、时代广场**

目前进展：全部二次结构施工

**11、东三环（G343 开发区段）改造工程**

目前进展：1、雨污水管完成500米，2、西半幅灰土完成5000m3，3.西侧梁板预制5片。

**12、泗县城市之光二期**

目前进展：内外粉刷施工、窗框安装

**13、虹盛东方名城**

目前进展：主体结构完成，二次结构施工

**14、草庙路中段**

目前进展：雪峰小学东侧工程通车，南部运河段因国家文物局未批复无法施工。

**15、多金国际汽车城**

目前进展：1.B-8#、B-9#楼外墙保温完成60%；2.B-8#--B-10#楼外墙刮糙完成；3.B-16#--B-17#楼屋面保温找坡完成；4.B-16#--B-19#楼墙体砌筑完成.

**16、永济花园**

目前进展：全部主体结构封顶，二次结构施工

**17、虹运家园**

目前进展：主体工程竣工，附属管网完成80%，室外回填土完成100%。

**18、石梁河北段滨河公园项目**

目前进展：竣工投入使用

**19、桃园路小学**

目前进展：竣工投入使用

**20、物流运输产业园**

目前进展：竣工投入使用

**21、四个换乘中心**

目前进展：竣工投入使用

**22、泗县殡仪馆**

目前进展：主体完工，正在进行附属工程施工

**23、赤山路道路改造工程**

目前进展：竣工投入使用

**24、泗涂现代产业园标准化厂房二期**

目前进展：竣工投入使用

**25、古汴湾**

目前进展：竣工验收合格，准备投入使用。

二、555工程进展情况

目前555工程全部按照年初安排时间节点顺利实施

**（一）县城“五项工程”**

1、全面完成棚户区改造任务

**目前进展：**已完成征迁115万平方米的棚户区改造任务。

2、打通一批断头路

**目前进展：**南三环西延、朝阳路南延、创业路南延、汴河西路、草庙路中段均已施工完成。

3、完成一批道路绿化提升

**目前进展：**福山路、横一路、福佑路、汴河大道东段、赤山路等道路绿化提升已全部完成。

4、完成一批老旧小区雨污分流

**目前进展：**华夏园、北星花园、泗州商城、东方商城等四个小区已全部改造完成。

5、建设或改造一批学校、幼儿园和菜市场

**目前进展：**雪枫分校、学府名城幼儿园、特教学校、桃园路小学已竣工；北京新发地菜场一期已竣工。

**（二）县镇“五项任务”**

1、完成县域乡村建设规划编制

**目前进展：**乡村建设规划编制已完成。

2、完成1个城市老旧小区改造

**目前进展：**华夏园、北星花园等老旧小区改造已完成。

3、完成黑臭水体治理年度任务

**目前进展：**环城河、南柳沟、黄沟、邓沟等清淤、疏浚、生态修复工作任务已完成。

4、完成补充耕地3700亩

**目前进展：**已经完成全年任务。

5、增减挂结余指标交易不低于1000亩

**目前进展：**已完成1450亩，完成全年任务。

**（三）镇村“五项工作”**

1、农村生活垃圾达到日产日清

**目前进展：**农村生活垃圾已达到日产日清，常态化管理。

2、完成市级下达年度改厕任务16000户

**目前进展：**持续推进农村户厕改造，目前已完成16000户

3、乡镇政府驻地生活污水处理设施建成并达标运行

**目前进展：**各乡镇政府驻地生活污水处理设施已建成，10乡镇水质已调试合格。其余正在进行水质调试。

4、完成一批农村生活垃圾分类和资源化利用示范村

**目前进展：**正在完善农村垃圾分类实施方案，其中大庄曙光村和屏山镇老山村为示范村。

5、每个自然村建成满足本村需要的不低于三类标准的公厕

**目前进展：**均已完成，同时督促乡镇建立健全公厕管护制度。

1. 完成丹凤、朝阳路升级改造、西一环至西二环古运河南岸改造工程、泗州名城附属工程、政务服务中心等五家中心亮化工程、彩虹大道绿化提升工程、住建局院内道路绿化亮化项目、城区主管道供水管网工程、运河家园三期棚改项目等8项工程的竣工结算审计工作。
2. 完成局交办的重点工程建设任务，因征迁、考古等原因无法施工除外。

**三、2020年工作打算**

1、进一步强化责任担当，强化落实措施，认真学习十九大及二中、三中、四中全会精神及相关法律、法规、政策，积极参加局组织的各项党建等活动。

2、完成2020年度“555”工程及25项市重点调度工程任务分解并跟踪督查调度。充分发挥县城重点项目建设指挥部的作用，加大督查调度力度，坚持每周一通报、每月一调度工作机制不变。项目建设过程中，深入施工现场，做到“三个及时、三个确保”，即：及时了解工程施工环境，确保周边群众不阻工；及时掌握工程资金情况，确保施工企业不停工；及时检查工程质量安全，确保项目质量不返工。

3、重点做好融资等工作。积极对接省国开行、国家农发行等政策性银行及债券发行机构，对项目融资需要的手续，在合法合规的前提下加快推进，确保项目建设的需要。

4、完成局安排的重点工程建设及其它工作。