泗县市场监督管理局

|  |
| --- |
|  |

关于印发《“泗县古运河商业街”争创2020年安徽省餐饮质量安全街区实施方案》的

通 知

各所、各股室、直属单位：

现将《“泗县古运河商业街”争创2020年安徽省餐饮质量安全街区实施方案》，现印发你们，请认真贯彻落实。

泗县市场监督管理局

2020年8月6日

“泗县古运河商业街”争创2020年安徽省餐饮质量安全街区实施方案

根据省局《关于组织开展 2020 年安徽省餐饮质量安全街区创建工作的通知》（皖市监办函[2020]136 号）和《关于争创2020年安徽省餐饮质量安全街区工作的通知》（宿市监办函[2020]136号）精神，经研究，选定“泗县古运河商业街”争创“安徽省餐饮质量安全街区”，为成功创建“安徽省餐饮质量安全街区”，特制订工作实施方案。

**一、组织领导**

泗县市场监督管理局“泗县古运河商业街争创安徽省餐饮质量安全街区”领导小组名单：

组 长：曹 飞

副 组 长：武仲强 王亚民

执行副组长：刘 军 刘 效

成 员：吴少华 杨建修 张慧敏 黄 平 张秀余

夏春雷 刘 凯 时洪波 陈永刚 陈大连

韩 娟 朱笑葵

领导小组下设创建办公室，刘军任办公室主任，具体负责创建工作的责任落实、问题督办、工作调度。

**二、目标任务**

强力推进“泗县古运河商业街”创建“安徽省餐饮质量安全街区”，确保创建成功。

**三、时间安排**

2020年10月15日前，完成“泗县古运河商业街”争创“安徽省餐饮质量安全街区”工作任务，并完成自评、公示。

四、**工作步骤**

（一）向县政府专题汇报创建工作

（二）包保人员培训（8月7日）

（三）入户宣传，摸清情况（8月8日——8月12日）

（四）经营户培训（8月14日）

（五）对照标准，逐项落实，完成自查（9月30日）

（六）创建工作领导小组组织预查（10月8日）

（七）联系第三方再次预查，拾遗补缺（10月10日）

（八）巩固完善，迎接验收

**五、工作要求**

**（一）高度重视，强力推进。**“泗县古运河商业街”争创“安徽省餐饮质量安全街区”是我县乃至我市今年的重点工作，争分晓成功与否涉及到全县、全市的食品安全目标考核成绩（年度目标考核加分项），创建工作时间紧、任务重、标准高、要求严，请参与创建的成员要高度重视，局主要领导亲自过问、亲自部署，分管负责人亲临一线、亲自调度、亲自督办，从现在开始对照标准，逐条细化，落实责任，包保到人，争分夺秒，强力推进，确保创建成功。

**（二）齐抓共管，多方保障。**创建“安徽省餐饮质量安全街区”由创建工作领导小组统一领导、统一指挥。创建工（四）作领导小组还应及时协调泗城镇政府、房管、城管等部门，紧密配合，齐抓共建，形成工作合力，加大对餐饮质量安全街区创建工作的政策和资金扶持力度，及时研究解决示范创建工作中出现的新情况、新问题，确保餐饮质量安全街区创建工作扎实推进。

**（三）典型示范，注重实效。**开展餐饮质量安全街区创建工作要注重实效，对照标准，精心谋划，认真组织，不断扩大示范范围，提高创建水平，要切实发挥餐饮质量安全街区的典型引领、带动辐射作用。

**（四）广泛宣传，营造氛围。**要充分争取微博、电视和互联网等大众传媒的支持，采取多种形式，广泛宣传餐饮质量安全街区创建工作的目的意义，及时宣传报道创建工作动态、进展和成效，及时总结和推广餐饮质量安全街区创建经验，营造浓厚的舆论氛围。

**（五）责任包保，失职追责。**创建工作实施“领导负责，全员包保，谁失分谁买单，谁失职问谁责追谁责”的机制，全员要高度重视，明确责任，一店一策，全力抓好落实，确保创建成功。

**（六）统一调度，强力推进。**局创建工作领导小组将从即日开始对创建“安徽省餐饮质量安全街区”工作进行“每周一调度，每周一督查，每周一通报”，强力推进创建工作有力、有序、有效开展。