泗县人民政府办公室文件

泗政办发〔2019〕16号

泗县人民政府办公室关于印发泗县智慧学校

建设总体规划（2018－2022年）的通知

各乡镇人民政府，县经济开发区管委会，县政府有关部门：

《泗县智慧学校建设总体规划（2018－2022年）》已经2019年7月25日县政府第28次常务会议研究同意，现印发给你们，请认真组织实施。

2019年10月5日

（此件公开发布）

泗县智慧学校建设总体规划（2018－2022年）

为加快教育信息化建设步伐，推进教育现代化进程，根据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省智慧学校建设总体规划（2018－2022年）的通知》（皖政办〔2019〕8号）和《宿州市智慧学校建设总体规划（2018－2022年）》（宿政办发〔2019〕6号）精神，结合我县教育信息化发展实际，编制本规划。

一、建设基础

根据2018年教育事业统计，全县共有中小学220所（含教学点），其中教学点96所，乡村中小学80所，城镇学校44所。近年来，我县扎实推进“三通两平台”建设，全县中小学宽带网络接入率100%、校园网覆盖率100%、师机比1:1、生机比8:1，班级多媒体覆盖率96%。2018年3月宿州市启动建设智慧教育项目（一期），覆盖我县13所试点学校。一期项目在承接安徽省基础教育资源应用平台建设成果的基础上，围绕基础环境、智慧教学、智慧管理、智慧生活等四大场景，以服务教学为重点，通过建设资源管理系统、备课系统、教研系统、智慧课堂系统、智慧学习系统、智慧校园系统、家校互动系统、视频会议系统及监管统计系统，构架“一平台一库九应用”的宿州市教育信息化应用体系，推动优质教育资源共建共享，为加快教育信息化建设奠定了基础。

二、总体要求

（一）指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，全面落实教育部《教育信息化2.0行动计划》《安徽省智慧学校建设总体规划（2018－2022年）》及《安徽省中小学智慧学校建设指导意见》，坚持基础先行、应用驱动，以促进信息技术与教育教学深度融合、提高教育教学质量为核心，通过智慧学校建设，推动优质教育资源共享，转变教育观念和课堂教学模式，促进教育公平，全面提升我县教育现代化水平。

（二）基本原则。

1．总体布局，分步实施。牢固树立全县“一盘棋”思想，加强县级统筹和工作指导，充分利用现有设备和资源，对全县中小学智慧学校建设进行统一规划、统一设计、统一标准、统一平台、统一数据资源库，整体有序推进，并根据财力状况，分步实现全覆盖。

2．农村优先，逐步覆盖。优先推进教学点和乡村中小学智慧学校建设，着力解决农村师资不足、课程不齐等问题，加快补齐短板；优先推进课堂教学应用，提高教育教学质量和效率，促进教育优质均衡发展。

3．服务教学，深化应用。智慧学校建设要紧密结合本地实际，以学校教育教学改革发展和师生需求为导向，坚持应用驱动，通过智慧学校建设，探索信息技术资源应用的新模式、新途径、新方法，促进全县中小学教育理念、教学模式和学习方式的创新与变革，推进信息技术与教育教学深度融合，培养适应新时代需要的创新型人才。

三、建设目标

到2022年，全县所有中小学达到智慧学校建设要求，基本实现“三全两高一大”的发展目标，即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、智慧学校建设覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，建成“互联网+教育”大平台，促进教育公平，提升教育质量。分年度建设目标为：

1．2019年，完成50%的农村教学点智慧课堂建设任务，建成19%的乡村中小学智慧学校，建成20%的城镇中小学智慧学校。

2．到2020年，实现农村教学点智慧课堂全覆盖，建成46%的乡村中小学智慧学校，建成40%的城镇中小学智慧学校，智慧学校建设体制机制进一步健全。

3．到2021年，建成72%的乡村中小学智慧学校，建成60%的城镇中小学智慧学校，优质数字资源进一步丰富，应用水平进一步提升。

4．到2022年，乡村普通中小学全部达到智慧学校建设要求，城镇中小学全部建成智慧学校，基本建成覆盖中小学各年级各学科的优质数字资源体系。

四、建设内容

以推进智慧教学、智慧学习、智慧管理、智慧生活、智慧文化为主要内容，以人才队伍和基础环境建设为支撑，构建“5项基本功能+2项支撑条件”的智慧学校结构，推动信息技术在德智体美劳等方面全方位应用，形成以学习者为中心的个性化智慧学校生态体系。

按照《安徽省普通中小学智慧学校建设指导清单（基础版）》建设标准，全县每所小学（含教学点）3至6年级每年级配备1套智慧教学系统，每所初中、高中每年级配备1套智慧教学系统；根据新高考对普通高中课程改革的要求，每所高中配备一套走班排课系统（具有智能识别功能）；所有中小学使用市级建设的学业评价系统（扫描仪由学校自配）。省级、市级智慧学校实验校及其他信息化条件较好学校可以参照《安徽省普通中小学智慧学校建设指导清单（标准版）》建设。

五、保障措施

（一）加强组织领导。充分发挥政府引导、组织协调和资金统筹作用，形成上下联动、多方协同的工作推进机制。县政府成立泗县智慧学校建设工作领导小组，各相关部门也要成立相应组织，负责统筹规划、指导和协调智慧学校建设推进工作，把智慧学校建设作为教育信息化建设的重点工作，结合各自实际制定具体实施规划，分阶段、分步骤抓好各项工作的落实。

（二）统一技术标准。依据国家教育行业标准、《安徽省基础教育信息化平台开发API接口规范》《安徽省普通中小学智慧学校建设标准》等规范要求，依托省级两平台、宿州市智慧教育云平台，构建统一身份认证、统一数据汇聚、统一资源管理的智慧学校基础服务平台。对已建的信息化平台或管理系统，要主动与省市平台做好对接，实现系统互联、数据互通。相关单位在制定招标文件和推进智慧学校建设时，要严格落实省政府智慧学校建设总体规划中“五统一”的要求，严禁自行其是、各自为战，避免出现“信息孤岛”。

（三）统筹资金投入。充分发挥政府在教育信息化经费投入中的主体作用，建立资金多元筹措机制，统筹整合各类相关项目资金。培育和完善市场运作机制，通过政府购买服务等方式，吸引和鼓励优质企业等社会力量共同投资和参与智慧学校建设，提供技术服务、软件服务和人员服务等。按照现行财政管理体制和分级建设、分级分担的原则，统筹整合各类教育相关项目资金。省级财政主要保障智慧学校省级平台建设和技术支持、乡村智慧学校建设奖补；县政府保障智慧学校建设和运行维护资金，并将智慧学校建设经费纳入财政教育事业经费预算体系。完善基础教育信息化经费投入保障机制，确保学校信息化应用和维护支出不低于公用经费的10%。

（四）强化网络安全。加强网络与信息安全管理体系建设，落实信息安全等级保护制度，制定网络与信息安全技术防护方案，按需配置网络与信息安全防护设备和软件，建立多层次网络与信息安全技术防护体系，提高风险隐患的监测预警和突发事件的处理能力，实现安全管理科学化、智能化。

（五）加强绩效评估。县教育体育局会同有关部门依据本规划制定年度推进计划，年度结束后开展绩效评估，及时改进优化建设方案。开展智慧学校建设专项督导，将智慧学校建设成效纳入对各校的考核评估体系。将督导评估结果作为对党政领导干部、政府履行教育职责评价依据，确保完成智慧学校建设任务。

附件：泗县智慧学校建设工作领导小组成员名单

附件：

泗县智慧学校建设工作领导小组成员名单

组  长：陈正源  副县长

副组长：樊真甫  县政府办副主任（主持工作）

孙志远  县教体局局长

成  员：张晓亮  县发改委副主任

余红良  县财政局副局长

杨  景  县数据资源管理局副局长

朱  杰  县公共资源交易管理局副局长

周家林  县教体局副局长

领导小组办公室设在县教体局，周家林兼任办公室主任，负责智慧学校建设日常具体工作。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室。

泗县人民政府办公室                     2019年10月5日印发

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━