## Sheet2
附件
泗县2020年11月份重点项目调度进展情况表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 （亿元） | 建设地点 | 主要建设内容与规模 | 目标任务 | 实际进展情况 | 包联 领导 | 责任 单位 | 责任人 | 联络员 | 投资主体 | 配合单位 | 备注
合计:112个 |  |  | 351.85
一、创新发展（21个） |  |  | 68.55
1 | 生物质发电 | 续建 | 3.5 | 屏山镇涂山村 | 占地200亩，由深圳市能源环保公司投资、建设、运营，规模1×35兆瓦，年处理生物质约28万吨 | 完成规上企业培育 | 已正式投产运营 | 张志强 | 发改委 | 吴 杰 | 王升 | 深能环保 公司 | 农业农村局 供电公司 屏山镇 | 社会性投资
2 | 风力发电 | 新建 | 6 | 墩集镇、草庙镇、草沟镇、丁湖镇、长沟镇、大杨乡、刘圩镇、黑塔镇、泗城镇 | 汉风新能源、山东凯润、中国能建、中国中车、新疆特变电等公司开发建设风力发电项目，总建设规模约250兆瓦，主要建设风机机组、升压站及配套相关设施 | 竣工 | 竣工验收 | 王法立 | 农投公司 | 巩大鹏 | 张贵伟 | 汉风新能源、山东中车、新疆特变电、安徽电建等公司 | 发改委 自然资源和规划局 供电公司 | 社会性投资
3 | 农机装备产业园二期 | 新建 | 4.3 | 开发区赤山路与唐河路交口 东北角 | 占地236亩，总建筑面积15万平方米，包括标准化厂房、研发中心楼、配套用房等，配套建设道路、强弱电、给排水、暖通、绿化等附属工程 | 墙体施工完成50%，附属工程施工完成40% | 钢构横竖梁安装完成90％ | 赵朝法 | 虹乡公司 | 杨 申 | 胡居凯 | 虹乡公司 | 自然资源和规划局 开发区 | 社会性投资
4 | 开发区创新产业园 | 新建 | 1.6 | 开发区南三环路与东三环路交汇处西北角 | 占地80亩，总建筑面积7万平方米，包括标准化厂房3栋、研发中心、展示中心等 | 墙体施工完成50%，附属工程施工完成40% | 墙体施工完成50％ | 王春峰 | 虹乡公司 | 杨 申 | 胡居凯 | 虹乡公司 | 自然资源和规划局 开发区 | 社会性投资
5 | 汉能绿色科技产业园 | 续建 | 2.5 | 开发区国道343和东三环路 交叉口 | 占地285.93亩，总建筑面积20万平方米，包括生产厂房、辅助生产车间及综合用房，主要生产光伏固定支架、BIPV薄壁轻龙钢骨系统、太阳能光伏瓦、光伏背包等产品 | 竣工验收 | 设备安装调试，并进行试生产 | 朱德华 | 开发区 | 凤贤刚 | 杨守元 | 泗县汉能诚信电气工程有限公司 | 发改委 经信局 自然资源和规划局 | 社会性投资
6 | 昆华年产3060万个微型储气小钢瓶项目 | 续建 | 1 | 开发区南柳路南、拖泥沟东 | 占地50亩，总建筑面积3万平方米，其中厂房2.8万平方米、综合楼及辅助用房2000平方米，购置生产设备97台套，配套建设给排水、配变电、通风、消防、围墙、大门、道路及停车场、环卫绿化等 | 正式生产 | 正在办理竣工验收 | 朱德华 | 开发区 | 凤贤刚 | 杨守元 | 安徽昆华特种气体有限公司 | 住建局 市场监管局 | 社会性投资
7 | 轶记农机机械零部件项目 | 续建 | 2 | 开发区农机装备 产业园 | 租赁农机装备产业园10#、11#两栋标准化厂房1.6万平方米，新建现代化喷塑线3条，新增打磨工位15台、激光切割机3台、数控折弯机5台、数控转塔冲15台、电焊机30台、龙门铣台、数控加工中心25台等设备 | 正常生产 | 目前已正式生产 | 朱德华 | 开发区 | 凤贤刚 | 杨守元 | 安徽轶记机械科技有限公司 | 发改委 经信局 | 社会性投资
8 | 正禾年产1000万只农机轴承和100万只农机皮带轮项目 | 续建 | 0.6 | 开发区农机装备 产业园 | 租赁农机装备产业园8#厂房，面积6550平方米，购置数控机床、喷塑机、淬火炉等设备，建设环保、消防、节能等设施 | 达产 | 达产 | 朱德华 | 开发区 | 凤贤刚 | 杨守元 | 宿州正禾精密机械科技有限公司 | 经信局 | 社会性投资
9 | 天渥高精度汽车齿轮和齿轮轴生产项目 | 续建 | 1.2 | 开发区农机装备 产业园 | 租赁农机装备产业园厂房1.5万平方米，其中生产车间1.2万平方米、仓库用房2500平方米、综合用房500平方米，配套建设环保、消防、节能等设施，购置数控车床、数控四轴滚齿机、数控磨齿机、数控多工位油压机、数控插齿机、数控剃齿机等设备及相关质检设备 | 正常生产 | 正常生产 | 朱德华 | 开发区 | 凤贤刚 | 杨守元 | 安徽天渥智能制造有限公司 | 经信局 | 社会性投资
10 | 通腾年产100万平方米PC构件产品项目 | 新建 | 2 | 开发区唐河路与 凤山路交叉口 | 占地100亩，总建筑面积68670平方米，主要包括混凝土搅拌站、实验综合楼、展示楼、厂房、机修车间、配电房、辅助用房以及场外堆场、室外绿化等，购置PC流水生产线、搅拌机、起重机及运输车辆、钢筋加工、地磅等生产加工设备 | 试生产 | 设备安装调试，并进行试生产 | 朱德华 | 开发区 | 凤贤刚 | 杨守元 | 宿州通腾建筑材料发展有限公司 | 自然资源和规划局 住建局 生态环境局 | 社会性投资
11 | 景虹年产4000吨电缆桥架项目 | 续建 | 0.5 | 开发区潼河路与 发展路交叉口 | 租赁安徽百盛塑业有限公司院内厂房3450平方米，其中生产车间2650平方米、仓库用房600平方米、综合用房200平方米，购置冷弯成型主机等设备，建设环保、消防、节能等设施 | 正常生产 | 目前已正式生产 | 朱德华 | 开发区 | 凤贤刚 | 杨守元 | 安徽景虹电力设备制造有限公司 | 经信局 | 社会性投资
12 | 豪利年产1500万双鞋业生产项目 | 新建 | 2 | 开发区南三环路与东三环路交汇处西北角 | 一期入驻创谷产业园3号厂房1.6万平方米；二期入驻创新产业园，主要生产药物布鞋、智能保健鞋等各类鞋业产品 | 二期钢结构厂房完成，附属设施完成90% | 企业正式生产，二期厂房主体基本完成 | 朱德华 | 经信局 | 凤贤刚 | 李伟伟 | 安徽豪利鞋业有限公司 | 开发区 | 社会性投资
13 | 泗涂机械电子产业园二期 | 续建 | 4 | 开发区内 潼河路两侧 | 地块一：总用地面积约219亩，总建筑面积约18万㎡，包括钢结构厂房、研发、商务办公及附属配套；地块二：总用地面积约77亩，总建筑面积约5.6万㎡，包括轻钢结构厂房、研发及附属配套 | 企业入驻完成100% | 正在进行竣工收尾 | 王宝春 | 泗涂 产业园 | 魏有武 | 陈 杰 | 泗涂现代产业园投资有限公司 | 住建局 | 社会性投资
14 | 高坚年产100万套中央空调制冷压缩机零部件项目 | 续建 | 1.2 | 泗涂环保产业园 | 占地50亩，总建筑面积2万平方米，主要包括标准化厂房、研发中心等，购置安装相关环保、节能设备 | 正常生产 | 正式投产 | 王宝春 | 泗涂 产业园 | 陶 俊 | 刘习国 | 安徽高坚机械科技有限公司 | 经信局 住建局 | 社会性投资
15 | 瑞彩包装年产1亿只纸质包装制品生产项目 | 续建 | 0.6 | 泗涂汽车零部件 产业园 | 租赁汽车零部件产业园厂房3000平方米，引进进口四色胶印机、两色胶印机、纸箱印刷模切机、复膜机等设备50余台套，可为各类企业提供内盒、外箱等纸质包装制品生产服务 | 正式生产 | 正式投产 | 王宝春 | 泗涂 产业园 | 陶 俊 | 刘习国 | 宿州瑞彩包装有限公司 | 经信局 | 社会性投资
16 | 创杰年产2000万只汽摩配项目 | 新建 | 1.05 | 泗涂现代产业园标准化厂房一期26#楼 | 项目租赁厂房面积8500平方米，主要生产制造、加工、销售汽车摩托车零部件、车用气门配件。建成后可实现年产2000万台（套）气门汽车部件产品的生产能力 | 试生产 | 正式投产 | 王宝春 | 泗涂 产业园 | 陶 俊 | 刘习国 | 安徽创杰汽摩配件有限公司 | 自然资源和规划局 住建局 | 社会性投资
17 | 嘉凯二期年产1200万只滤清器项目 | 续建 | 1 | 泗涂现代产业园标准化厂房二期4#5#楼 | 租赁机械电子产业园厂房7000平方米，新建机动车滤清器生产车间、成品库和办公室等，配套建设相关环保、节能设施，建成后可实现年产1200万只机动车滤清器的生产能力 | 试生产 | 正式投产 | 王宝春 | 泗涂 产业园 | 陶 俊 | 刘习国 | 安徽嘉凯汽车部件有限公司 | 自然资源和规划局 住建局 | 社会性投资
18 | 大禾二期年产2500万只滤清器项目 | 续建 | 1 | 泗涂现代产业园标准化厂房二期9#、13#楼 | 租赁汽车零部件产业园厂房8000平米，新购德国注塑机、自动空调贴边机、自动卷网机设备等若干台（套），形成年产2500万套汽车零部件产品能力 | 试生产 | 正式投产 | 王宝春 | 泗涂 产业园 | 陶 俊 | 刘习国 | 安徽省大禾滤清器有限公司 | 经信局 | 社会性投资
19 | 钰铭年产1000万只滤清器项目 | 续建 | 1.5 | 泗涂环保产业园 | 占地64亩，总建筑面积1.8万平方米，主要包括生产厂房、综合楼、库房等，购置安装相关设备 | 设备安装调试 | 项目厂房内部装修及附属设施建设已完成，设备陆续进场并调试完成，部分试生产 | 王宝春 | 泗涂 产业园 | 陶 俊 | 刘习国 | 安徽钰铭汽车配件有限公司 | 自然资源和规划局 住建局 | 社会性投资
20 | 工业技改项目 | 新建 | 30 | 开发区、泗涂产业园、泗城镇、草沟镇、大路口乡、山头镇、屏山镇、长沟镇 | 对泗州拖拉机、安徽轶记、天渥、正禾、三喜、海卓、威迪、雷上、大禾、皓驰、顶艺、瑞裕、东莞万紫千红、澳格、松尚、钰铭、普蓝、高坚、兴晟、唐邦、豆智、智强、盛世开元、芈瞻智能、豪利、金帛秀、汉能、通腾、建筑垃圾资源化利用、旭峰面粉、泗州薯业、泗州面粉、好派、昆华、有研、景虹、浩润、联合乳胶、瑞彩、和佳医疗等40家企业进行技术改造升级 | 豆智、芈瞻、松尚、普兰等企业正式投产 | 泗州拖拉机、有研、景虹、浩润、联合乳胶、旭峰面粉、泗州薯业、安徽轶记、天渥、正禾、三喜、豪利、好派、高坚、松尚、豆智、雷上、瑞裕、瑞彩、芈瞻正式生产；通腾试生产；昆华主体建设基本完成；和佳正在基础施工；汉能4#厂房钢结构安装局部高跨檩条，4#厂房+1.2米墙体砌筑完成95%，压顶圈梁浇筑75%。消防水电施工前期准备，搅拌站设备安装前期工作准备；高坚1#、2#厂房已完工，办公楼室外配套已完工，室内宿舍装修已完成，正在进行办公区域装修，正式生产；唐邦、海卓、威迪、澳格项目取消 | 朱德华 | 经信局 | 凤贤刚 | 李伟伟 | 相关企业 | 开发区 泗涂产业园 泗城镇 草沟镇 大路口乡 山头镇 屏山镇 长沟镇 科技局 | 社会性投资
21 | 芈瞻智能终端生产项目 | 新建 | 1 | 泗城双创产业园 | 租赁双创产业园厂房7000平方米，购置安装相关设备，建设智能终端生产项目 | 正常生产 | 目前已正常生产 | 王玉柱 | 泗城镇 | 周 鑫 | 刘 进 | 上海芈瞻智能科技有限公司 | 经信局 | 社会性投资
二、协调发展（27个） |  |  | 141.8
22 | 漕运人家 | 续建 | 4 | 虹乡路西侧、 草庙路东侧 | 占地101.7亩，总建筑面积16.9万平方米，共建设1105套，共16栋住宅及1栋物管用房 | 竣工验收 | 已完成竣工验收，正进行附属工程施工 | 张志强 | 城投公司 | 陈继峰 | 王 伟 | 城投公司 | 住建局 | 政府性投资*
23 | 雪枫家园 | 续建 | 7.8 | 北二环路南侧、 雪枫路西侧 | 占地258.12亩，总建筑面积40.67万平方米，共建设2454套，包括安置房主体工程、配套商业、幼儿园、物管用房、社区用房、小区道路、广场、绿化亮化、配电及给排水等 | A地块内外装饰装修施工，B地块主体结构16层施工 | A地块内外装饰装修施工，B地块主体结构16层施工 | 王法立 | 城投公司 | 陈继峰 | 王 伟 | 城投公司 | 自然资源和规划局 房屋征收中心 泗城镇 | 政府性投资*
24 | 衡湾景苑 | 续建 | 9 | 南柳路南侧、 泗州大道东侧 | 占地312.86亩，总建筑面积47.3万平方米，共建设2444套，包括安置房主体工程、配套商业、幼儿园、物管用房、社区用房、小区道路、广场、绿化亮化、配电及给排水等 | 西区主体结构6层施工，东区主体结构2层施工 | 西区3#-7#楼主体结构封顶；6#、7#、12#施工至17层；11#、16、17#施工至25层。东区19#施工至6层，20#楼施工至2层 | 赵朝法 | 城投公司 | 陈继峰 | 高邵伟 | 城投公司 | 房屋征收中心 泗城镇 | 政府性投资*
25 | 三湾景苑 | 续建 | 3.5 | 西二环西侧、 古汴河北侧 | 占地86.4亩，总建筑面积13.57万平方米，共建设640套，配套建设商业、社区用房、物业用房及老年活动用房、小区道路、广场、绿化亮化、配电及给排水等 | 南区部分封顶，二次结构施工，北区主体结构1层施工 | 8#-11#楼进行主体结构验收，其余楼栋镇进行二次结构施工及抹灰 | 王春峰 | 城投公司 | 陈继峰 | 高邵伟 | 城投公司 | 房屋征收中心 泗城镇 自然资源和规划局 | 政府性投资*
26 | 石梁景苑 | 续建 | 4.1 | 花园路北侧、 石梁河东侧 | 占地147亩，总建筑面积21.3万平方米，共建设1390套，配套建设社区、幼儿园及物业等 |  | 主体及附属工程已完成，正进行竣工验收 | 王汝娜 | 城投公司 | 陈继峰 | 高邵伟 | 城投公司 | 住建局 | 政府性投资*
27 | 锦绣山庄二期 | 续建 | 2.6 | 104国道西侧、锦绣山庄一期 北侧 | 占地52.6亩，总建筑面积80028.28平方米，共建设453套，包括安置房主体工程、配套商业、公建小区道路、广场、绿化亮化、配电、给排水等 | 附属工程施工完成，基本竣工 | 附属工程施工完成，进行扫尾及修补工作 | 王汝娜 | 城投公司 | 陈继峰 | 王 伟 | 城投公司 | 住建局 屏山镇 | 政府性投资*
28 | 北郊庄园 | 新建 | 7.8 | 清水湾路北侧、 泗州大道东侧 | 占地204.77亩，总建筑面积35.01万平方米，共建设2358套，配套建设商业、物业管理用房及其他配套设施 | 土方开挖施工 | 地库施工 | 王汝娜 | 城投公司 | 陈继峰 | 王 伟 | 城投公司 | 自然资源和规划局 住建局 房屋征收中心 | 政府性投资*
29 | 漕运人家二期 | 新建 | 4.5 | 虹乡路西侧、 古汴河北侧 | 占地174.82亩，总建筑面积17.96万平方米，共建设923套，配套建设社区用房、物业用房等 | 桩基施工 | 桩基施工已完成，进行地下室防水施工 | 王汝娜 | 城投公司 | 陈继峰 | 王 伟 | 城投公司 | 自然资源和规划局 住建局 房屋征收中心 | 政府性投资*
30 | 城市之光二期 | 续建 | 4.3 | 城市之光一期西侧、县三中东侧 | 总建筑面积170168.39平方米，其中地上建筑面积132600.17平方米，地下建筑面积37568.22平方米；地块1用地面积为55133.16平方米，约82.7亩；地块2用地面积5532.41平方米，约8.3亩；11栋高层住宅，4栋3层商业楼 |  | 项目已竣工验收完成，准备交付使用 | 吴 杰 | 中冶公司 | 林章忠 | 盛 帅 | 中冶公司 | 住建局 | 政府性投资*
31 | 博雅庄园 | 续建 | 3.8 | 石龙湖路南侧、屏山路西侧、洼张山路东侧 | 占地62472平方米，总建筑面积156180平方米，主要建设住宅楼和配套公共建筑等，共建设1460套，配套建设地上地下停车位、公共服务设施、绿化等 | 主体结构施工至16层 | 楼栋主体结构施工完成，正在二次砌筑 | 吴 杰 | 中冶公司 | 林章忠 | 盛 帅 | 中冶公司 | 住建局 自然资源和规划局 | 政府性投资*
32 | 运河南苑 | 新建 | 10 | 新公安局北侧，赤山路与省道303交汇处 东北角 | 占地200亩，总建筑面积30万平方米，包括安置房、道路、管网、绿化、照明工程等 | 正负零施工完成 | 目前地库施工已完成95% | 王汝娜 | 虹乡公司 | 杨 申 | 胡居凯 | 虹乡公司 | 房屋征收中心 自然资源和规划局 开发区 | 政府性投资*
33 | 永济花园 | 续建 | 5 | 桂花苑西 | 占地75亩，总建筑面积19万平方米，新建安置房1050套及部分商业用房 |  | 外墙真石漆完成90％、室外完成70％ | 王汝娜 | 虹乡公司 | 杨 申 | 胡居凯 | 虹乡公司 | 房屋征收中心 住建局 | 政府性投资*
34 | 永泰家园 | 续建 | 1.7 | 建材小闸南 | 占地35亩，总建筑面积6.5万平方米，建设安置房328套及相关配套 | 1-4#楼外脚手架拆除、真石漆完成；5-6#楼室外道路施工 | 外墙真石漆底漆完成，5#、6#真石漆完成 | 王汝娜 | 虹乡公司 | 杨 申 | 胡居凯 | 虹乡公司 | 自然资源和规划局 住建局 | 政府性投资*
35 | 御河景苑 | 续建 | 5 | 一小分校南，南二环路与草庙路交汇处西北角 | 占地94.43亩，总建筑面积20.3万平方米，建设安置房1300套及相关配套 | 1-5#楼：完成20层外墙抹灰；6、9#楼：门窗安装完成70%，消防安装完成40%；7-8#楼：完成外墙抹灰 | 外墙保温完成，真石漆完成20％ | 王汝娜 | 虹乡公司 | 杨 申 | 胡居凯 | 虹乡公司 | 房屋征收中心 自然资源和规划局 住建局 | 政府性投资*
36 | 御河景苑二期 | 新建 | 6 | 西至石梁河、南至南二环路、东至学士路、北至规划沱河路 | 占地80亩，总建筑面积14万平方米，包括安置房、道路、管网、绿化、照明工程、配套商业及其他附属等 | 地库施工完成30% | 正在进行土方开挖，CFG桩基施工及地库施工 | 王汝娜 | 虹乡公司 | 杨 申 | 胡居凯 | 虹乡公司 | 房屋征收中心 自然资源和规划局 泗城镇 | 政府性投资*
37 | 河畔人家 | 续建 | 3.8 | 位于老煤建片区，玉兰路与学士路西南角，西至石梁河景观带 | 占地89.5亩，总建筑面积17万平方米，包括安置房、配套商业、物业管理用房及其他附属等 | 8#、11-12#楼施工至25层，二次结构施工至14层 | 多层主体结构封顶，高层主体结构施工至25层 | 王汝娜 | 虹乡公司 | 杨 申 | 胡居凯 | 虹乡公司 | 房屋征收中心 自然资源和规划局 泗城镇 | 政府性投资*
38 | 运河城·外滩小区 | 新建 | 7 | 新一中西侧，夏邱路与丹凤路交汇处西北角 | 一期占地77.4亩，总建筑面积15万平方米，包括新建住宅、道路、管网、绿化、照明工程、配套商业及其他附属等 | 4#、8#、10#楼结构封顶，其余主体施工至20层；1-3#、6-7#、9#、13#楼二次结构施工完成 | 4#、8#、10#楼结构封顶，其余主体施 工至20层；1- 3#、6-7# 、9#、13# 楼二次结构施工完成 | 王汝娜 | 虹乡公司 | 杨 申 | 胡居凯 | 虹乡公司 | 泗城镇 住建局 | 社会性投资
39 | 鹿鸣山庄 | 新建 | 6.3 | 泗城镇大周社区 | 占地112亩，总建筑面积20万平方米，包括住宅、公共配套设施，配套建设给排水、电力、道路等室外公用工程 | 基础完成，地下室部分封顶 | 尚未征迁 | 王汝娜 | 农投公司 | 巩大鹏 | 姚玉光 | 泗县振兴建设发展有限公司 | 自然资源和规划局 泗城镇 房屋征收中心 | 政府性投资*
40 | 翠屏山庄 | 续建 | 7.8 | 彩虹大道北段西侧 | 占地172亩，总建筑面积28.2万平方米，容积率为2.0，以安置张乔村为主，共建设1839套 | 外墙完成50% | 一次结构结束，二次结构已完18栋 | 王汝娜 | 农投公司 | 巩大鹏 | 姚玉光 | 泗县乡镇建设发展有限公司 | 自然资源和规划局 屏山镇 | 政府性投资*
41 | 虹盛东方名城 | 续建 | 5.3 | 新中医院东、 汴河大道北侧 | 占地159亩，总建筑面积26.85万平方米，包括住宅、公共配套设施，配套建设给排水、电力、道路等室外公用工程 | 竣工验收 | 竣工验收 | 王汝娜 | 农投公司 | 巩大鹏 | 姚玉光 | 农投公司 | 住建局 房管中心 草庙镇 | 政府性投资*
42 | 柳岸人家 | 续建 | 5.1 | 南二环北侧、 中设百合西侧 | 占地134亩，总建筑面积23.21万平方米，建设1327套安置房 | 南区装饰装修，北区主体施工 | 南区共19栋楼，有17栋楼正在进行外墙真石漆施工及屋内装修装饰施工，因前期受征迁影响，18#楼正在进行二次结构施工，22#楼进度稍慢，正在进行第5层楼以上的主体施工；北区共7栋楼，其中7#楼正在进行第4层楼主体施工，其余6栋楼正在进行地库施工，已接近正负零层 | 许乃秀 | 住建局 | 胡居虎 | 周振华 | 住建局 | 房屋征收中心 泗城镇 | 政府性投资*
43 | 时代广场 | 续建 | 4.5 | 公路局南侧、 梁园路西侧 | 占地82.4亩，总建筑面积14.9万平方米，建设安置房920套 | 主体施工基本完成，准备附属施工 | 主楼装饰除电缆及灯具安装外，基本施工完，1-9#楼电梯安装完，10-13#楼电梯已进场，室外给排水、消防、燃气、电力及三网等管道埋设完，厂区道路路基整平完，小区围墙基础施工20%，铁艺栏杆准备排产 | 许乃秀 | 住建局 | 胡居虎 | 周振华 | 住建局 | 房屋征收中心 城投公司 | 政府性投资*
44 | 星河湾 | 续建 | 3.5 | 北二环南侧、 泗州大道西侧 | 占地95亩，总建筑面积15.6万平方米，建设安置房980套，全部为高层建筑 | 附属施工 | 13栋楼正在进行装饰装修及附属工程施工，5栋楼结构封顶，正在进行二次施工，其余4栋正在结构施工 | 许乃秀 | 住建局 | 胡居虎 | 周振华 | 住建局 | 房屋征收中心 城投公司 泗城镇 | 政府性投资*
45 | 柳岸人家二期 | 新建 | 4 | 中设百合北侧、 泗州大道西侧 | 占地78665平方米，总建筑面积196662平方米，主要建设住宅楼和配套公共建筑等，住宅总户数980套，配套建设地上地下停车位、公共服务设施、绿化等 | 主体施工 | 1#楼 一层铝模拼装 2#楼 架空层砌体施工 3#楼 架空层墙柱模板支设 4#楼 防水施工完成 5#楼 筏板钢筋绑扎 6#楼 电梯井，集水坑砌筑完成 7#楼 钻孔灌注桩施工暂停 10#楼 筏板钢筋绑扎完成 11#楼 架空层砌体施工，模板支设 12#楼 一层铝模拼装 13#楼 一层墙柱钢筋绑扎 | 许乃秀 | 住建局 | 胡居虎 | 周振华 | 住建局 | 房屋征收中心 泗城镇 | 政府性投资*
46 | 清华园 | 新建 | 3 | 泗州大道东侧、 花园路北侧、 三中对面 | 占地88.47亩，总建筑面积13万平方米 | 桩基施工完成，基槽开挖 | 招投标已完成，正在进行施工设计 | 王汝娜 | 交投公司 | 刘 辉 | 尤素芳 | 交投公司 | 自然资源和规划局 住建局 泗城镇 | 社会性投资
47 | 赵位新城 | 续建 | 7.6 | 虹乡路东、南三环北、南柳路南 | 占地145亩，总建筑面积19万平方米 | 完成装饰装修工程，雨污水管道铺设 | 东区：主体封顶3栋楼，8栋即将封顶，配套用房全部封顶，墙体砌筑完成85%，保温完成70%，抹灰完成65%；西区主体结构全部封顶，配套用房全部封顶。墙体砌筑完成95%，保温完成85%，抹灰完成80% | 许乃秀 | 开发区 | 凤贤刚 | 李 勤 | 泗县虹诚工业投资有限责任公司 | 自然资源和规划局 住建局 | 政府性投资*
48 | 赵位新城二期 | 新建 | 4.8 | 唐河路北侧、朱山路东侧、丹凤路西侧 | 占地53.17亩，总建筑面积94639平方米，主要包括住宅74033.3平方米、商业及配套3945.7平方米、地下建筑16660平方米，配套建设道路、绿化、围墙出入口、给排水、强弱电、燃气、消防、暖通、环保设施等 | 主体结构至8-9层 | 主体结构完成至三层，地库负一层结构完成 | 许乃秀 | 开发区 | 凤贤刚 | 李 勤 | 泗县虹诚工业投资有限责任公司 | 自然资源和规划局 住建局 | 政府性投资*
三、开放发展（25个） |  |  | 97.5
49 | 合肥至新沂高速铁路泗县段 | 新建 | 30 | 墩集镇、开发区、草庙镇、 黑塔镇 | 途经墩集镇、开发区、草庙镇、黑塔镇，全路线：合肥—定远—五河—泗县—新沂高速铁路，泗县段长28公里，设立泗县站 | 主体施工 | 已完成初步设计批复，先行用地手续已报省自然资源厅审核，争取12月底先行段开工建设 | 张志强 | 发改委 | 吴 杰 | 王升 | 庐铜投资 公司 | 自然资源和规划局 墩集镇 开发区 草庙镇 黑塔镇 | 社会性投资
50 | 通用机场 | 新建 | 3 | 长沟镇洋城湖村 | 主要建设飞行跑道、停机坪、飞机展示坪、飞机机库、航空俱乐部会所、航站楼等 | 主体施工 | 已完成项目各项审批手续和招投标，正在进行场地整平和大临施工，12月份下旬正式动工建设 | 王法立 | 发改委 | 吴 杰 | 王升 | 广东龙浩 集团 | 自然资源和规划局 长沟镇 | 社会性投资
51 | 北京新发地农批市场 | 续建 | 6 | 国道343北、东三环西、省道303南 | 一期总建筑面积24万平方米，建设电商大楼、商铺、仓储等；二期占地90亩，新建仓储、冷冻物流、业态商铺等 | 二期基础施工 | 一期：2-18#，21-22#楼已完成竣工验收，19-20#楼已完成90%，场外配套工程完成95% | 赵朝法 | 开发区 | 凤贤刚 | 杨守元 | 泗县新发地有限公司 | 自然资源和规划局 城管局 | 社会性投资
52 | 红星美凯龙及特色街区 | 续建 | 3 | 北二环以北、 虹乡路西侧 | 占地281亩，主要建设红星美凯龙家居旗舰店和特色街区 | 正常经营 | 红星美凯龙和商业北街已于10月1日开街营业 | 王春峰 | 自然资源和规划局 | 马士强 | 张桂干 | 泗县徽盐置业有限公司 | 商务局 市场监管局 | 社会性投资
53 | 多金国际汽车城 | 续建 | 5 | 北部新城滨河大道南、泗州大道东侧 | 占地500亩，建设“4s品牌店集群、二手车交易区集群、汽车会展中心”三大功能版块，配套建设车辆检测、装潢维修、商业配套等 | A-5#--A-9#、B-5#--B-19#楼室外景观道路施工完成 | A地块A-5#--A-9#楼、B地块B-1#--B-10#、B-16#--B-19#楼完成竣工验收，2021年1月28日交房；B-11#--B-15#楼内外装饰及室外工程已完成90%，B-20#楼室内外装饰正在施工，年底外墙脚手架拆除，计划2021年5月20日交房；D地块D-1#--D-3#楼钢构及幕墙工程正在施工中 | 许乃秀 | 自然资源和规划局 | 马士强 | 吕 晴 | 多金 （泗县）国际汽车置业有限公司 | 市场监管局 城管局 | 社会性投资
54 | 物流运输产业园 | 续建 | 2 | 火车站广场东侧 | 占地329亩，总建筑面积12.9万平方米，其中1#、2#物流大厦各16层，建筑面积5.4万平方米，综合物流仓库2.9万平方米，配套建设维修车间、停车场等 | 西区全部完成 | 西区已运营，1#大厦内部装修和外部幕墙已基本施工完成 | 王汝娜 | 交投公司 | 刘 辉 | 郑亮亮 | 交投公司 | 交运局 市场监管局 | 社会性投资
55 | 农机农资大市场 | 续建 | 1.5 | 屏山镇、彩虹大道北侧、泗州大道西侧 | 占地150亩，总建筑面积8万平方米，其中农资市场6栋，农资仓库4栋，农机市场12栋，配套建设农资超市、农机博物馆和综合服务中心等 | 大酒店扫尾施工 | 农机区、农资区已竣工；大酒店幕墙施工 | 王汝娜 | 城投公司 | 陈继峰 | 高邵伟 | 城投公司 | 农业农村局 农机中心 物资协会 | 社会性投资
56 | 粮食物流产业园 | 续建 | 1 | 屏山镇、 新104国道东侧 | 占地111.27亩，总建筑面积4.9万平方米，主要建设8栋高大平房仓、综合服务中心等 | 投入使用 | 8栋高大平方仓已竣工可以投入使用（其中6号仓已完成1000万斤省级储备小麦轮入任务），一站式服务中心已投入使用，“智慧皖粮”、“一卡通”系统已完成与省平台的互联互通；综合服务中心正进行装饰装修；库区道路已铺设完成；消防管道铺设完成，消防站正在建设中 | 朱德华 | 粮食和物资储备局 | 吴 杰 | 付克林 | 粮食和物资储备局 | 住建局 屏山镇 | 政府性投资*
57 | 深蓝中心 | 新建 | 25 | 北部新城中央公园南侧、南至石龙湖路、北至花园路、西至虹乡路、东至丹凤路 | 占地24.5万平方米，总建筑面积69万平方米，其中地上计容面积52万平方米，建设高档商务酒店、高档商超、金融中心、住宅、幼儿园等配套，打造集商业、酒店、办公、休闲、居住于一体的城市综合体 | 酒店主体结构20层完工，金融中心4层完成，商超正负零完成 | 酒店： 目前酒店主楼已封顶；精装修样板即将完工，待验收后开始批量装修；商业：工程进度正常，计划12月底全部封顶；春节前完成朱山路两侧商业建筑外立面及泛光照明。招商：商管公司已成立，主力店（影院、儿童成长中心、超市）及次主力店（肯德基、屈臣氏、必胜客）已确定，目前招商面积已完成60% | 许乃秀 | 自然资源和规划局 | 马士强 | 张桂干 | 泗县绿楹置业有限公司 | 发改委 住建局 | 社会性投资
58 | 梁园路桥 | 新建 | 0.3 | 西关汽车站北侧 | 梁园路跨古汴河桥 | 主体施工 | 因征迁未启动，暂未进场施工 | 许乃秀 | 住建局 | 胡居虎 | 周振华 | 住建局 | 房屋征收中心 泗城镇 文旅局 | 政府性投资
59 | 玉兰路西延段 | 新建 | 1.6 | 东至玉兰菜市场、西至汴河大道与梁园路交叉口 | 道路总长2700米（其中桥总长478米）、宽40米 | 道路施工基本结束，桥梁施工 | 项目梁体施工已接近尾声，其中主桥9号墩完成第10节段施工，7号墩完成第10节段施工，8号墩完成第10节段施工，共计4个合拢段已完成1个，计划12月20号全部完成；上跨桥引桥现浇箱梁全部完成施工；接线挡墙施工860m，T梁预制34片，箱梁预制36片，标头标尾共计1000m完成至第一层沥青摊铺施工，雨污水管完成6.6km铺设 | 许乃秀 | 住建局 | 胡居虎 | 周振华 | 住建局 | 水利局 供电公司 | 政府性投资
60 | 南柳路西延段 | 新建 | 0.6 | 泗城镇南关、东至泗州大道、西至汴石引河西 | 道路长1200米、宽40米，其中桥长35米，总用地面积4.8万平方米 | 路面基本完成，准备绿化施工 | 雨污水管道已完成90%，灰土已完成至第3层，桥梁桩基已全部完工 | 许乃秀 | 住建局 | 胡居虎 | 周振华 | 住建局 | 房屋征收中心 泗城镇 | 政府性投资
61 | 北部新城路网二期 | 新建 | 1.3 | 北部新城 | 建设泗州大道西4条道路延伸段及水系 | 路面施工 | 石梁河路沥青底层、绿化工程已完成，宁河路沥青底层、绿化工程已完成，茶山路（K0+000-K1+400）沥青底层、绿化工程已完成，夏丘路沥青底层、绿化工程已完成，泗水大道沥青底层、绿化工程已完成已完成，支二路（K0+000-K0+300）沥青底层、绿化工程已完成，福山路（K0+600-K1+400）沥青底层已完成，泗水大道沥青底层、绿化工程已完成 | 许乃秀 | 住建局 | 胡居虎 | 周振华 | 住建局 | 房屋征收中心 泗城镇 | 政府性投资
62 | 开发区路网改造 | 新建 | 2.1 | 开发区 | 包括桃园路（蟠龙山路至G343）、沱河路（二环东路至G343）、玉兰大道（赤山路至G343）、潼河路（赤山路至G343）、朝阳路（潼河路至南柳路）、蟠龙山路（汴河大道至唐河路）、赤山路（潼河路至唐河路）等7条道路白改黑工程 | 交付使用 | 部分路段开工 | 许乃秀 | 开发区 | 凤贤刚 | 樊 智 | 开发区 | 住建局 | 政府性投资
63 | 二环路非机动车道改造 | 续建 | 0.5 | 二环路（民权路-泗州大道，清水湾路-古汴河） | 地下管网改造，非机动车道铺设等 | 沥青混凝土铺设 | 10月份已竣工 | 许乃秀 | 城管局 | 韩修华 | 闵祥民 | 城管局 | 泗城镇 | 政府性投资
64 | 镇村道路扩面延伸工程 | 新建 | 3 | 各乡镇 | 建设长200公里、4.5米及以上宽度水泥路 | 水泥面板施工 | 全部完工并完成竣（交）工验收工作 | 陈正源 | 交运局 | 刘立春 | 许 晋 | 交运局 | 各有关乡镇 | 政府性投资*
65 | 高速公路管理中心 | 新建 | 0.6 | 屏山镇高速 公路出口 | 建设管理中心及养护工区，总建筑面积9682平方米，其中综合楼3225平方米、宿舍楼2855平方米、食堂1090平方米、养护综合楼860平方米、应急设备楼1115平方米，配套建设道路、绿化及附属设施等 | 工程全部完工 | 完成楼内装饰，大门正在进行设计 | 陈正源 | 交运局 | 刘立春 | 时 晓 | 安徽省交通控股集团 有限公司 | 屏山镇 | 社会性投资
66 | 彩虹大道北延线至新殡仪馆道路 | 新建 | 0.5 | 彩虹大道北延段赵沟桥北岸，S04泗宿高速 以南 | 全长约1600米，宽度6米，双向两车道 | 投入使用 | 已建成 | 陈正源 | 交投公司 | 刘 辉 | 解晓东 | 交投公司 | 自然资源和规划局 交运局 屏山镇 | 政府性投资*
67 | 城乡加油站 | 新建 | 2 | 城区及各乡镇主要道路两侧 | 城区及各乡镇主要道路两侧建设22座加油站，总占地80亩，总建筑面积2万平方米 | 大棚及附属施工 | 项目已取得立项批复，正在办理规划许可 | 陈正源 | 交投公司 | 刘 辉 | 尤素芳 | 交投公司 | 自然资源和规划局 住建局 商务局 | 社会性投资
68 | 城乡客运一体化项目 | 续建 | 2 | 各乡镇 | 总占地面积123亩，总建筑面积5300平方米，含400个候车亭、11个客运站，配套建设停车场、物流、快递、仓储、充电、维修等设施 | 黄圩站完成厂区收尾，设备安装并组织验收 | 已建成 | 陈正源 | 交投公司 | 刘 辉 | 尤素芳 | 交投公司 | 自然资源和规划局 住建局 公交公司 | 社会性投资
69 | 东三环（G343开发区段）改造 | 续建 | 3.3 | 开发区 | 南起规划路，北至老S303，全长约3.9公里，按城市主干路（兼一级公路功能）标准建设，道路红线宽分别为40米（老S303至汴河大道段）和60米（汴河大道至终点段），主要建设内容包括道路、桥涵、排水、交通、照明、绿化等工程 | 竣工验收 | 工程已完工 | 陈正源 | 公路局 | 吴兴联 | 刘继成 | 公路局 | 开发区 供电公司 | 政府性投资*
70 | S304山汴路路面修复养护工程 | 新建 | 0.5 | 山头镇、刘圩镇、瓦坊乡、 大庄镇 | 起点位于山头镇，向西经刘圩镇、瓦坊乡、大庄镇，终点至G104，全长20.83公里，路面宽8.5米，路基宽10米，二级公路 | 大修段路面基层50% | 完成挖补14公里，冷再生完成5.8公里 | 陈正源 | 公路局 | 吴兴联 | 刘继成 | 公路局 | 山头镇 刘圩镇 瓦坊乡 大庄镇 | 政府性投资
71 | S307泗沙路（原S329泗固路）路面大修工程 | 新建 | 0.3 | 大路口乡、丁湖镇 | 起点位于S307与原G104交叉口处，终点位于韩圩村口，全长6.5公里，路面宽9米，路基宽12米，二级公路 | 沿线设施，竣工 | 工程已完工 | 陈正源 | 公路局 | 吴兴联 | 刘继成 | 公路局 | 大路口乡 丁湖镇 | 政府性投资
72 | S216泗县段(新濉河至洋湖中队)改建工程 | 新建 | 1.7 | 长沟镇 | 北起新濉河桥头南侧，向南沿老路至S303，全长约8公里，按二级公路标准建设，路基宽15米，路面宽12米，沿线依次下穿泗许高速、泗宿铁路，主要建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、桥涵工程等 | 初步设计 | 施工图设计已完成 | 陈正源 | 公路局 | 吴兴联 | 刘继成 | 公路局 | 交投公司 发改委 自然资源和规划局 林业局 生态环境局 水利局 科技局 文旅局 交运局 长沟镇 | 政府性投资
73 | 泗城工业园区路网提升 | 续建 | 0.7 | 泗城工业园 | 主要包括古汴路（长572米、宽36米）、唐河路（长2501米、宽40米）、金环大道（长1014米、宽40米）、南柳路（长1120米、宽25米） | 竣工验收 | 老路面已破除且外运完成，唐河路、古汴路、南柳路、金环大道主支管道已铺设完成；所有道路主车道6%灰土施工完成，主体道路设施已完成总工程量的80% | 陈正源 | 泗城镇 | 周 鑫 | 刘 进 | 泗城镇 | 公管局 | 政府性投资
四、共享发展（20个） |  |  | 18.1
74 | 职教园区 | 续建 | 1.3 | 东二环路与二环 北路交口东北角 | 总建筑面积5万平方米，包括实验楼、实训楼、综合楼、宿舍楼及相关配套设施 | 投入使用 | 已交付 | 张志强 | 城投公司 | 陈继峰 | 黄聪聪 | 城投公司 | 教体局 人社局 | 政府性投资
75 | 泗城中心校分校 | 新建 | 0.7 | 泗城镇西关社区 | 教学及辅助用房1.82万平方米 | 交付使用 | 已竣工 | 王法立 | 教体局 | 孙志远 | 张 智 | 教体局 | 发改委 住建局 | 政府性投资*
76 | 屏山镇白庙小学 | 新建 | 0.4 | 屏山镇白庙村 | 教学及辅助用房7000平方米 | 投入使用 | 已竣工 | 陈正源 | 教体局 | 孙志远 | 张 智 | 教体局 | 住建局 | 政府性投资*
77 | 新时代国际学校 | 新建 | 0.8 | 泗城镇东关社区 | 教学及辅助用房2.8万平方米 | 投入使用 | 竣工并交付使用 | 陈正源 | 教体局 | 孙志远 | 张 智 | 灵童学校 | 住建局 | 社会性投资
78 | 草沟镇中心校分校 | 新建 | 0.5 | 草沟镇草沟村 | 教学楼及辅助用房1.7万平方米 | 交付使用 | 竣工并交付使用 | 胡大同 | 教体局 | 孙志远 | 张 智 | 教体局 | 自然资源和规划局 住建局 | 政府性投资
79 | 明德小学北区 | 新建 | 0.6 | 北部新城 | 教学楼及辅助用房1.3万平方米 | 基础施工 | 现正在招投标 | 仝太礼 | 教体局 | 孙志远 | 张 智 | 教体局 | 自然资源和规划局 住建局 | 政府性投资
80 | 县域义务教育优质均衡发展建设项目 | 新建 | 0.4 | 屏山镇、黑塔镇、山头镇、瓦坊乡、丁湖镇、长沟镇、墩集镇 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，总建筑面积8295平方米，包括屏山中学、山头初中、草沟瓦韩小学和丁湖二小；校舍维修改造项目，总建筑面积6248平方米，包括丁湖初中、长沟二小和瓦坊陡张小学；学前教育促进工程，总建筑面积5881平方米，包括墩集第二幼儿园、屏山第二幼儿园、黑塔中心幼儿园、山头大柏幼儿园和瓦坊小董幼儿园 | 完工 | 完工 | 陈正源 | 教体局 | 孙志远 | 黄友生 | 教体局 | 发改委 住建局 | 政府性投资*
81 | 中华职业学校 | 续建 | 0.7 | 八里桥南、泗州 大道西侧 | 建设宿舍、食堂、综合楼、图书馆4万平方米，配套建设实训场、体育场等 | 投入使用 | 目前专家会已通过，等待该局提交规委会 | 许乃秀 | 自然资源和规划局 | 马士强 | 孙林林 | 中华职业 学校 | 教体局 住建局 | 社会性投资
82 | 中医院康复理疗中心 | 续建 | 0.8 | 中医院新区 | 总建筑面积1.6万平方米 | 交付使用 | 竣工 | 王前 | 中冶公司 | 林章忠 | 尤 佳 | 中冶公司 | 发改委 卫健委 | 政府性投资*
83 | 博爱心血管病专科医院 | 续建 | 2 | 泗州大道与彩虹 大道东南交汇处 | 占地90亩，总建筑面积54143.73平方米，设病床295张，配套建设辅助、公用工程及道路、场地、绿化等室外工程 | 门诊、医技、住院楼主体施工至2层 | 康复楼、办公楼正在进行内部装修，门急诊，医技，住院楼由于消防，人防要求，原图纸无法使用，现已按消防，人防要求重新设计并已报审 | 陈正源 | 屏山镇 | 仝昆鹏 | 候静静 | 宿州市博爱心血管病专科医院有限责任公司 | 卫健委 | 社会性投资
84 | 老年医养康复中心 | 新建 | 0.5 | 县医院西北侧 | 建筑面积21250平方米，建设床位500张 | 1＃护理楼主体封顶并粉刷、装饰，4＃综合楼装饰 | 主体完工 | 许丙华 | 民政局 | 王 勇 | 张 跃 | 民政局 | 发改委 泗城镇 | 政府性投资*
85 | 北城污水处理厂 | 新建 | 0.9 | 北部新城濉河路与经八路交叉口西北角 | 建设北部新城3万吨/天污水处理厂 | 附属施工 | 办公楼竣工，初沉池等七栋主体构筑物正在施工 | 王 前 | 住建局 | 胡居虎 | 周振华 | 住建局 | 发改委 屏山镇 | 政府性投资*
86 | 老旧小区改造 | 新建 | 0.8 | 县城区 | 改造老旧小区7个，总建筑面积50.36万平方米，主要对基础、公共设施、安防、房屋整修、建筑节能、适老化等改造 | 竣工交付 | 泗州小广场、汴光小区、东方明珠、泗水文苑、登达雅苑、渔园小区、西苑小区均已完工，目前竣工结算审计中 | 许乃秀 | 住建局 | 胡居虎 | 周振华 | 住建局 | 城管局 | 政府性投资*
87 | 北部新城10千伏配电网工程 | 续建 | 2.8 | 北部新城 | 强电管网入地及10千伏配电网18条，58公里电缆线路，10座开闭所，占地95亩 | 投入运营 | 已竣工 | 朱德华 | 供电公司 | 胡建胜 | 季端宇 | 供电公司 | 发改委 | 政府性投资*
88 | 110千伏泗南输变电工程 | 新建 | 0.6 | 泗县经济开发区（蟠龙山路与潼河路交叉口处） | 新建110千伏变电站一座，5万千伏安主变2台，新建110千伏线路2回（同塔），线路路径长度为1.7公里 | 配电综合楼装饰装修完成，电气设备开始进场 | 变电站新建工程：变电站土建已完工，配电综合室主体结构安装完成100%；线路工程：线路部分：完成杆塔基础浇筑 | 朱德华 | 供电公司 | 胡建胜 | 刘雅安 | 供电公司 | 发改委 | 政府性投资*
89 | 35千伏巩沟输变电工程 | 新建 | 0.3 | 黄圩镇巩沟村 | 新建35千伏变电站一座，1万千伏安主变2台，新建35千伏线路2回（同塔），线路路径长度为10.7公里 | 综合控制室、主变等基础施工、全站接地网施工，线路铁塔基础施工 | 目前围墙、配电室基础施工、电容器基础施工、变压器基础施工、主接地网施工、事故油池施工、电缆沟施工、钢结构吊装施工、站内外排水施工完成100%，站内外道路完成50%，生产综合楼墙板施工完成进站道路完成98%，变压器附件安装完成40%，35kV/10kV开关柜安装完成90%，电缆敷设完成60%；线路工程：目前完成30基基础浇筑 | 朱德华 | 供电公司 | 胡建胜 | 刘雅安 | 供电公司 | 发改委 黄圩镇 | 政府性投资*
90 | 供电运检中心 | 新建 | 0.5 | 泗城镇虹乡社区、花园路北侧、洼张山路西侧 | 建筑面积5900平方米，建筑高度23.8米，地上六层，外墙采用真石漆，含土建、装修及附属工程 | 竣工验收 | 完成主体结构验收 | 朱德华 | 供电公司 | 胡建胜 | 张 艳 | 供电公司 | 自然资源和规划局 住建局 泗城镇 | 政府性投资*
91 | 融媒体中心和职工之家 | 新建 | 2 | 中央公园东侧 | 占地34.4亩，建筑面积1.2万平方米，配套建设配变电、给排水、道路、消防、绿化、停车场等 | 进场施工 | 施工单位已进场，进行办公大临施工 | 尉成辉 | 城投公司 | 陈继峰 | 王 伟 | 城投公司 | 总工会 广电台 | 政府性投资
92 | 消防站建设 | 新建 | 0.8 | 彩虹大道南侧、 心血管医院东侧 | 占地29.4亩，总建筑面积8000平方米 | 地库施工 | 训练塔施工至7层，值勤楼施工至6层 | 张松陵 | 城投公司 | 陈继峰 | 王 伟 | 城投公司 | 屏山镇 消防大队 | 政府性投资
93 | 法院审判法庭 | 续建 | 0.7 | 县政府东侧 | 建设审判法庭业务用房，配套附属设施 | 投入使用 | 已竣工 | 张松陵 | 法 院 | 王世兵 | 王存兵 | 法 院 | 发改委 | 政府性投资*
五、绿色发展（19个） |  |  | 25.9
94 | 运河城市森林公园 | 新建 | 1 | 北至花园东路、西至赤山路、南至大运河、东至大运河泗县段申遗点景观亭处 | 绿化造林面积1700亩、沟渠改造、原道路提升、配套管理用房及其他附属等 | 投入使用 | 交付使用 | 张志强 | 虹乡公司 | 杨 申 | 胡居凯 | 虹乡公司 | 文旅局 开发区 | 社会性投资
95 | 奇石公园二期 | 新建 | 1.1 | 屏山镇老山村范围内，北侧紧邻屏枯路，南侧毗邻彩虹大道 | 建设面积为812.9亩，一区面积为450亩，二区面积为290.7亩。奇石地质文化园区，境内的矿山修复及基础公共设施等，其中奇石观赏区范围 631.7亩，可建设苗圃范围181.2亩 | 完成工程量50% | 完成工程量60% | 朱德华 | 屏山镇 | 仝昆鹏 | 候静静 | 金浦园林有限公司 | 经信局 投资促进中心 | 社会性投资
96 | 运河特色小镇 | 续建 | 1 | 南沿运河南岸延伸305米、东至乡道067、北邻新濉河、西至彩虹大道 | 总占地面积5平方公里，建设面积1.1平方公里，小镇功能分区为 “一廊一街二区”，并沿运河向西延伸到运河古街西虹乡路，年度实施儿童乐园、路网、水系治理、基础设施、古城墙、民俗房屋、古城门（永丰门）等7个项目 | 竣工验收 | 路网施工 | 王法立 | 虹乡公司 | 杨 申 | 胡居凯 | 虹乡公司 | 发改委 开发区 文旅局 | 社会性投资
97 | 漕运公园 | 新建 | 0.3 | 广电台东、 漕运人家南 | 依托运河文化、陈尚书文化，建设综合性公园 | 苗木栽植基本完成，园路、廊亭基本完成 | 苗木栽植施工，园路、廊亭基本完成 | 王汝娜 | 城投公司 | 陈继峰 | 王 伟 | 城投公司 | 文旅局 泗城镇 | 社会性投资
98 | 国际食品加工园 | 新建 | 3 | 站前新区 | 引进绿色食品全产业链项目10个以上，主要为长三角地区提供优质农产品，年度编制园区规划、建设道路和水电气等附属设施，引入牧原饲料、泗州面粉入驻园区 | 实施路网电网及水网建设，引入1家加工业企业入驻园区 | 园区内道路、污水管网、标准化厂房等设施建设目前正在统一打包招标。征地情况：一期需征地约900亩，其中企业用700亩，园区内道路用地200亩，目前已征地770亩 | 胡浪涛 | 农业农村局 | 韩光锋 | 董立强 | 招商企业 | 投资促进中心 自然资源和规划局 屏山镇 | 社会性投资
99 | 牧原生猪全产业链建设项目 | 新建 | 2 | 屏山镇、丁湖镇、泗城镇、草沟镇、长沟镇、黑塔镇、大路口乡 | 占地4300亩，建设标准化生猪养殖场、生猪屠宰厂、饲料厂、有机肥厂、无害化处理中心、洗消中心，年出栏生猪200万头，年屠宰生猪200万头，年生产饲料36万吨，年无害化处理30万吨，生产有机肥5万吨 | 一场完善项目验收 | 第四、第五养殖场已建设完成投入生产；第一养殖场的4个生产区，每个生产区分妊娠舍、哺乳舍、保育舍等单元，已建成投入生产，饲料房、配电房、粪污处理、道路等辅助设施已建成；第二养殖场东西两区已建成投入生产，相关辅助配套设施正在建设；第十二养殖场繁殖1区和2区建成投产，第十、第十四养殖场正在建设 | 王 岩 | 畜牧中心 | 宋之勇 | 仲继武 | 泗县牧原农牧有限公司 | 生态环境局 有关乡镇 | 社会性投资
100 | 庭院经济（田园经济）建设 | 新建 | 0.2 | 各乡镇 | 建设30个庭院经济示范村，引进北京新发地、安徽鲁班集团等企业与示范村对接发展订单生产及田园经济 | 庭院经济效益评估 | 项目实施完毕，资金已拨付完成 | 王 岩 | 农业农村局 | 韩光锋 | 董立强 | 各村级集体经济合作社 | 各乡镇 | 社会性投资
101 | 石龙湖田园综合体 | 续建 | 2 | 大路口乡G104与G343交叉口处 | 安徽鲁班集团建设育种育苗基地、组培中心、果蔬采摘、花海观光等现代休闲农业，年度实施内容包括樱花主题公园、彩叶树主题公园、向日葵观光园、花卉博览园、景区观光小火车、高档花卉蝴蝶兰繁育基地扩建、景区公共设施（游步道、路标、休憩亭、卫生间、垃圾收纳箱）、花卉繁育及大田农作物种植、采摘园续建、现代农业高新技术研发中心、现代农业种苗驯化及展示中心、园区水肥一体化、园区临时封闭工程、营新渠疏浚及护坡工程、营新渠樱花大道旅游景观提升等 | 建设有轨小火车 | 已建成500亩樱花园、500海棠园、500亩水果采摘园、200亩玫瑰花海、90亩大草坪，完成全长5公里营新渠清淤护坡工程及樱花大道景观提升工程、1500亩水肥一体化节水灌溉工程，4A级标准停车场、5星级旅游公厕、现代种苗繁育基地、泗县现代农业高新技术研发中心、驯化中心等项目已完工，无轨小火车已进场；山芋文化展馆已完成基础梁浇筑、已开工建设水世界项目等 | 许丙华 | 农业农村局 | 韩光锋 | 张 永 | 安徽鲁班 集团 | 文旅局 大路口乡 | 社会性投资
102 | 高标准农田建设 | 新建 | 2.4 | 屏山、黄圩、瓦坊、黑塔、丁湖、泗城、草沟等7个乡镇24个行政村 | 建设高标准农田16万亩，主要在7个乡镇项目区进行农田基础设施配套建设，包括电灌站与涵闸、沟渠疏浚、桥涵配套、道路、平整土地、打井、植树、节水灌区、农业技术培训等 |  | 2019年项目已完成，2020年已招标完成建设高标准农田8万亩，总投资1.2亿元。主要在3个乡镇项目区进行农田基础设施配套建设，包括电灌站与涵闸、沟渠疏浚、桥涵配套、道路、平整土地、打井、植树、节水灌区、农业技术培训等 | 王汝娜 | 农业农村局 | 韩光锋 | 赵明科 | 农业农村局 | 有关乡镇 | 政府性投资*
103 | 旱地改水田 | 新建 | 0.5 | 草庙镇、墩集镇、黑塔镇、山头镇、丁湖镇、 草沟镇 | 实施旱地改水田规模2万亩，一期计划实施1200亩 | 完成市级验收 | 完成山头、黑塔、墩集3000亩主体工程市级验收，完成草庙5000亩主体工程建设，完成山头、草沟5000亩立项，完成草庙2000亩规划设计，计划在草庙再实施3000亩 | 许乃秀 | 自然资源和规划局 | 马士强 | 苗国防 | 泗县中安振兴投资有限公司 | 有关乡镇 | 社会性投资
104 | 城乡土地增减挂钩 | 新建 | 5 | 各乡镇 | 完成7000亩土地增减挂钩 | 完成拆迁复垦1000亩 | 完成拆迁复垦9600多亩 | 许乃秀 | 自然资源和规划局 | 马士强 | 李 猛 | 泗县中安振兴投资有 限公司 | 有关乡镇 | 社会性投资
105 | 石龙湖流域综合治理 | 新建 | 1 | 大路口乡、 墩集镇 | 主要包括引河入湖、破堤扩湖、环路展湖、吊桥、节制闸及石龙湖湿地清淤、生态修复、违建拆除、水质改善等 | 主体施工 | 三个项目都已完工 | 胡浪涛 | 自然资源和规划局 | 马士强 | 陈怀银 | 水利局 城投公司 | 大路口乡 墩集镇 | 社会性投资
106 | 唐河治理二期工程 | 新建 | 1.1 | 草沟镇、丁湖镇 | 共建设9站4涵2沟1路，9站，即沿岸新建排涝泵站9座，其中镇区排涝站2座；4涵，即新建穿堤涵4座，其中左岸3座，右岸1座；2沟，即堤后沟、汴沱大沟，长度11.37公里；1路，即防汛道路，长度7.8公里 | 完成工程建设任务的20% | 完成工程建设任务的完成50% | 王汝娜 | 水利局 | 王 猛 | 刘兴启 | 水利局 | 草沟镇 丁湖镇 | 政府性投资*
107 | 怀洪新河洼地治理 | 新建 | 1 | 草沟镇、丁湖镇、长沟镇 | 唐河、石梁河、沱河综合治理 | 完成工程建设任务的20% | 完成工程建设任务的完成85% | 王猛甫 | 水利局 | 王 猛 | 刘兴启 | 宿州市水利局 | 有关乡镇 | 政府性投资*
108 | 美丽乡村建设 | 新建 | 0.7 | 相关乡镇 | 启动实施2020年度7个省级中心村和14个市县自主建设中心村 | 2020年度建设道路工程、污水处理厂和管网建设结束 | 2020年度6个省级中心村重点项目完成97.20%。其中垃圾处理、安全饮水、环境整治、村庄道路、村庄绿化、村庄亮化、沟塘清淤、公共服务设施建设等项目基本完成，卫生改厕完成95.37%，生活污水处理完成91.06%。14个市县自主建设中心村垃圾处理、安全饮水、环境整治、道路畅通基本完成，卫生改厕完成82%。 | 王春峰 | 美丽办 | 甄海波 | 严邦芝 | 美丽办 | 农业农村局 有关乡镇 | 政府性投资*
109 | 建筑垃圾资源化利用 | 新建 | 1.2 | 长沟镇 | 占地60亩，主要建设厂房、综合用房等，购置安装建筑垃圾再利用机械设备，达产后，年处理130万吨建筑垃圾，年产30万吨再生骨料、5000万块透水砖和护坡砖等 | 正式运营 | 已完工 | 卢书林 | 城管局 | 韩修华 | 贾成明 | 安徽绿吉再生资源利用有限公司 | 生态环境局 自然资源和规划局 长沟镇 | 社会性投资
110 | 规模化大型沼气工程 | 续建 | 1 | 黄圩镇 | 主要建设厌氧发酵罐2.5万立方米、沼液池5000立方米、贮气柜6000立方米、酸化水解池2000立方米、操作间250平方米、发电机房300平方米、配套附属工程及相关仪器设备管道保温及安装 | 6兆瓦发动机安装试生产 | 1、厌氧罐：1#、2#、3#、4#罐体内、外部管道已安装完毕，1#罐体已打压试水完毕，其余罐体等待打压试水，现正在焊接安装部署在地下的排泥管；2、水解除砂池：1#、2#水解除砂池顶部已封顶，现正在对3#水解除砂池顶部架设钢筋模板，剩余水解除砂池等待封顶；3、进料间：4个进料间的主体已建设完毕；4、进料间钢构：现正在安装顶部钢梁；5、除臭系统及进料间配电房：地下混凝土已浇筑完毕，现正架设钢筋；6、厌氧罐管道基础：加固厌氧罐管道支架。7、气柜基础：现正在对两个气柜基础架设钢筋模板 | 朱德华 | 农业农村局 | 韩光锋 | 高 丽 | 安徽金农新能源有限 公司 | 发改委 黄圩镇 | 社会性投资
111 | 3.2兆瓦生物质沼气发电和有机肥生产 | 续建 | 1 | 草沟镇 | 主要建设秸秆暂存区及配套粉碎设备、输送设备，水解酸化池425立方米×2座，调配池620立方米×2座，一体化CSTR反应器5000立方米×5座，厌氧配套设备，100立方米热储罐1座，供热系统配套设备1套，800千瓦沼气发电5套及配套设备 | 调试产气 | 项目办公楼已建设完工，有机肥生产车间、混料区钢结构及发酵槽已完工，发酵罐完成地下基础部分，有机肥进入试生产阶段 | 魏本林 | 草沟镇 | 魏本林 | 李春艳 | 中交新能源公司 | 生态环境局 供电公司 | 社会性投资
112 | 屏山花卉基地建设 | 续建 | 0.4 | 屏山镇大彭村 | 规划面积2.42万亩,主要建设连栋大棚及配套设施 | 正常运营 | 已完工，投入使用 | 胡 琳 | 屏山镇 | 仝昆鹏 | 候静静 | 山东九州卉通农业发展有限公司 | 农业农村局 | 社会性投资
备注：政府性投资项目带“*”的为国家、省、市资金建设项目。