## Sheet2
附件
泗县2021年重点调度项目任务分解表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 （亿元） | 建设地点 | 主要建设内容与规模 | 目标任务 | [11 empty] | 包联县领导 | 责任 单位 | 责任人 | 联络员 |  | 投资主体
[6 empty] | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |  |  |  | 姓名 | 手机号码
合计:126个 |  |  | #REF!
一、创新发展（44个） |  |  | 18.5
37 | 年产30万吨干混砂浆生产线项目 | 新建 | 1 | 泗城镇 | 占地38亩，总建筑面积1.25万平方米，主要建设生产厂房、仓库、食堂宿舍楼及其他辅助用房，购置两位一体（机制砂+干混）生产线设备、干混砂浆移动罐、工业4.0机械化施工设备等以及成套化验设备共62台/套，并配套建设道路及停车场、给排水、变配电通风、消防、环卫绿化等，建成后，预计年产30万吨新型环保型干混砂浆 | 准备立项等前期工作 | 征地 | 进场施工 | 建设厂房主体，完成30% | 建设厂房主体，完成60% | 厂房主体建设完成 | 进行水、电、路等基础设施建设，完成30% | 进行水、电、路等基础设施建设，完成60% | 完成水、电、路等基础设施建设 | 安装设备、进行调试 | 安装设备、进行调试 | 试生产 | 许乃秀 | 泗城镇 | 马方练 | 司振宁 | 19955774622 | 泗县宝鼎新型建材有限公司
41 | 两大特色产业招商 | 前期 | 17.5 | 开发区、泗涂产业园 | 围绕两大特色产业进行招商，泗城镇完成3家以上，总投资不低于7.5亿元 | 目标任务 1月份: 进行调研、谋划等前期工作; 目标任务 4月份: 完成1家招商任务，投资2.5亿元; 目标任务 7月份: 完成2家招商任务，总投资5亿元; 目标任务 10月份: 全年招商任务，总投资7.5亿元 | 朱德华 | 泗城镇 | 马方练 | 司振宁 | 19955774622 | 招商
85 | 泗城工业园区路网提升 | 续建 | 0.7 | 泗城工业园 | 主要包括古汴路（长572米、宽36米）、唐河路（长2501米、宽40米）、金环大道（长1014米、宽40米）、南柳路（长1120米、宽25米） | 目标任务 1月份: 主路面完工; 目标任务 2月份: 人行道、非机动车道完工; 目标任务 3月份: 绿化、亮化等完工; 目标任务 4月份: 竣工验收 | 陈正源 | 泗城镇 | 马方练 | 司振宁 | 19955774622 | 泗城镇