2021年上半年全县招商引资工作情况通报

各镇人民政府、开发区管委会、泗涂产业园管委会、县直各招商责任单位：

今年以来，在县委、县政府的正确领导下，全县各级各部门坚持把招商引资工作摆在突出位置，抢抓长三角一体化发展机遇，贯彻落实“招商引资突破年”工作方案，不断创新招商引资工作举措，不断加大招商引资工作力度，招商引资取得了突破性成果。现将2021年上半年全县招商引资工作情况通报如下：

- 指标完成情况

- （一）亿元项目

- 上半年，全县已完成亿元项目25个，完成市级40个目标任务的62.5%。

（二）项目签约、开工、竣工投产

上半年，全县有价值线索145条、新签约5000万元以上项目56个、新签约亿元以上项目29个、新开工项目43个、新投产项目30个、到位资金58亿元。

- 存在问题

- 一是工作推进不平衡。17个单位（各镇、开发区、泗涂产业园）中只有8个单位完成半年指标，34个重点任务部门中只有4个单位完成半年指标。

- 二是招引项目质量不高。从计划投资额上来看，新建5亿元以上的项目只有2个，10亿元以上的项目只有1个。招引项目缺乏投资规模大、带动能力强、辐射作用大的龙头企业。

- 三是项目推进不快。项目落地制约因素较多，土地、环评、标准化厂房等问题突出，新开工项目建设进度慢、资金到位率低。

- 下一步工作建议

- 一是提高思想认识。招商引资是经济工作的生命线,是提升区域竞争力、推动经济迅速崛起的必由之路。全县上下要把招商引资作为事关全局和长远发展的大战略、大举措、大工程，强化责任担当，坚定发展的信心和决心，掀起新一轮招商引资的新高潮,确保完成县委、县政府下达的各项目标任务。

- 二是突出招商重点。坚持围绕两大特色产业、四大主导产业招商，坚持瞄准重点区域、重点企业招商，坚持招商引资与招才引智相结合。

- 三是加快项目进度。已经开工建设的项目，牵头单位及项目落地的载体单位要增强服务意识、提高服务能力，切实提供“保姆式服务”，帮助其协调解决存在的问题，达到加快项目建设进度，实现早建成、早投产、早见效的工作目标。

# 附件：1.2021年上半年招商引资重点任务部门（镇、开发区、泗涂产业园）完成情况

- 2.招商引资重点任务部门完成情况

- 3.县直其他部门招商引资情况

- 4.驻点招商队任务完成情况

2021年7月20日

# 附件1  2021年上半年招商引资重点任务部门（镇、开发区、泗涂产业园）完成情况

| 单位名称 | 到位资金（万元）（任务数/完成数/百分比） |  |  | 提供有价值工业项目线索（任务数/完成数/百分比） |  |  | 新签约5000万元以上项目(任务数/完成数/百分比) |  |  | 新签约亿元以上项目（任务数/完成数/百分比） |  |  | 新开工5000万元以上项目（任务数/完成数/百分比） |  |  | 新投产5000万元以上项目（任务数/完成数/百分比） |  |  | 报省亿元以上项目（任务数/完成数/百分比） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县开发区 | 400000 | 43499 | 11% | 40 | 23 | 58% | 20 | 16 | 80% | 10 | 8 | 80% | 5 | 16 | 320% | 10 | 10 | 100% | 15 | 7 | 47% |
| 泗涂产业园 | 300000 | 1787 | 1% | 30 | 17 | 57% | 17 | 7 | 41% | 7 | 2 | 29% | 3 | 6 | 200% | 7 | 6 | 86% | 10 | 1 | 10% |
| 屏山镇 | 150000 | 12500 | 8% | 20 | 10 | 50% | 10 | 4 | 40% | 3 | 3 | 100% | 1 | 3 | 300% | 2 | 1 | 50% | 5 | 3 | 60% |
| 泗城镇 | 150000 | 2513 | 2% | 20 | 21 | 105% | 10 | 2 | 20% | 3 | 1 | 33% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 5 | 2 | 40% |
| 草沟镇 | 30000 | 1358 | 5% | 10 | 6 | 60% | 6 | 3 | 50% | 4 | 2 | 50% | 5 | 3 | 60% | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 50% |
| 大路口镇 | 30000 | 7500 | 25% | 10 | 6 | 60% | 6 | 5 | 83% | 4 | 2 | 50% | 5 | 2 | 40% | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 50% |
| 大庄镇 | 30000 | 5270 | 18% | 10 | 6 | 60% | 6 | 4 | 67% | 4 | 3 | 75% | 5 | 3 | 60% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 黄圩镇 | 30000 | 1349 | 4% | 10 | 5 | 50% | 6 | 3 | 50% | 4 | 1 | 25% | 5 | 2 | 40% | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 50% |
| 刘圩镇 | 30000 | 5300 | 18% | 10 | 13 | 130% | 6 | 4 | 67% | 4 | 2 | 50% | 5 | 2 | 40% | 2 | 1 | 50% | 2 | 2 | 100% |
| 长沟镇 | 30000 | 3380 | 11% | 10 | 6 | 60% | 6 | 1 | 17% | 4 | 1 | 25% | 5 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% |
| 丁湖镇 | 20000 | 1260 | 6% | 5 | 5 | 100% | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 大杨镇 | 20000 | 2390 | 12% | 5 | 5 | 100% | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 山头镇 | 20000 | 1670 | 8% | 5 | 3 | 60% | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% |
| 黑塔镇 | 20000 | 0 | 0% | 5 | 5 | 100% | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| 草庙镇 | 20000 | 1270 | 6% | 5 | 3 | 60% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 墩集镇 | 20000 | 1100 | 6% | 5 | 8 | 160% | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% |
| 瓦坊镇 | 20000 | 0 | 0% | 5 | 3 | 60% | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |

# 附件2   招商引资重点任务部门完成情况

| 部 门 | 重点任务数（个） | 完成情况（个） | 到位资金（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发改委（粮食局） | 1 |  |  |  |
| 经信局 | 2 |  |  |  |
| 畜牧中心 | 2 | 2 |  |  |
| 公安局 | 1 |  |  |  |
| 商务局 | 2 |  |  |  |
| 市场监管局 | 1 | 1 | 1280 |  |
| 投资促进中心 | 2 | 3 | 25718 |  |
| 农机中心 | 5 | 2 | 1560 |  |
| 城管局 | 1 |  |  |  |
| 民政局 | 2 |  |  |  |
| 科技局 | 2 |  |  |  |
| 财政局（地方金融监管局） | 2 |  |  |  |
| 住建局 | 2 |  |  |  |
| 农业农村局 | 5 | 2 | 10520 |  |
| 文化和旅游局 | 3 | 1 | 2143 |  |
| 人社局 | 2 |  |  |  |
| 自然资源和规划局 | 1 |  |  |  |
| 卫健委 | 2 | 1 |  |  |
| 教体局 | 2 |  |  |  |
| 水利局 | 1 |  |  |  |
| 司法局 | 2 |  |  |  |
| 城投公司 （发改委协助） | 2 |  |  |  |
| 应急管理局 | 1 |  |  |  |
| 建行 | 1 |  |  |  |
| 中行 | 1 |  |  |  |
| 徽行 | 1 |  |  |  |
| 邮储银行 | 1 |  |  |  |
| 交通局 | 2 |  |  |  |
| 石龙湖管理服务中心 | 1 |  |  |  |
| 农商行 | 1 |  |  |  |
| 工行 | 1 |  |  |  |
| 农行 | 1 |  |  |  |
| 淮海银行 | 1 |  |  |  |
| 农发行 | 1 |  |  |  |

| 部门 | 线索任务数（个） | 完成情况 | 部门 | 线索任务数（个） | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县委办 | 8 |  | 政府办 | 8 |  |
| 政协办 | 8 | 1 | 人大办 | 8 | 8 |
| 纪委监委 | 8 |  | 组织部 | 8 |  |
| 宣传部 | 8 |  | 检察院 | 8 |  |
| 统战部 | 8 |  | 党校 | 8 |  |
| 生态环境局 | 8 |  | 机关工委 | 8 |  |
| 房屋征收中心 | 8 |  | 科协 | 8 |  |
| 政务服务局 | 8 |  | 编办 | 8 |  |
| 机关事务管理中心 | 8 | 2 | 党史地方志研究室 | 8 |  |
| 医保局 | 8 |  | 统计局 | 8 |  |
| 税务局 | 8 |  | 乡村振兴局 | 8 |  |
| 信访局 | 8 |  | 退役军人局 | 8 |  |
| 公管局 | 8 | 1 | 审计局 | 8 |  |
| 气象局 | 8 |  | 总工会 | 8 | 1 |
| 广播电视台 | 8 |  | 文联 | 8 |  |
| 县社 | 8 |  | 电大 | 8 |  |
| 工商联 | 8 |  | 妇联 | 8 |  |
| 房管中心 | 8 | 4 | 团县委 | 8 |  |
| 残联 | 8 | 4 | 公积金中心 | 8 |  |
| 公路中心 | 8 |  | 六纪办 | 8 |  |
| 巡察办 | 8 |  | 农环办 | 8 |  |
| 大督查办 | 8 |  | 双包办 | 8 |  |
| 调查队 | 8 |  | 美丽办 | 8 |  |
| 物资协会 | 8 |  | 供电公司 | 8 |  |
| 红十字会 | 8 |  | 海事中心 | 8 |  |
| 新华书店 | 8 |  | 烟草局 | 8 |  |
| 医药总公司 | 8 |  | 盐业公司 | 8 |  |
| 消防救援大队 | 8 |  | 汽车站 | 8 |  |
| 武警中队 | 8 |  | 汽运 | 8 |  |
| 安广网络 | 8 |  | 虹乡公司 | 8 |  |
| 农投公司 | 8 |  | 交投公司 | 8 |  |
| 中石化 | 8 |  | 人行 | 8 |  |

附件3    县直其他部门招商引资情况

# 附件4       驻点招商队任务完成情况

| 驻点招商工作队 | 到位资金（万元） |  | 提供有价值工业项目线索（条） |  | 新签约5000万元以上项目(个) |  | 新签约亿元以上项目（个） |  | 新开工5000万元以上项目（个） |  | 新投产5000万元以上项目（个） |  | 报省亿元以上项目（个） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招商一队 | 100000 | 0 | 30 | 35 | 20 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |  |
| 招商二队 | 100000 | 0 | 30 | 20 | 20 | 1 | 12 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |  |
| 招商三队 | 100000 | 0 | 30 | 11 | 20 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |  |
| 招商四队 | 100000 | 0 | 30 | 21 | 20 | 2 | 12 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |  |
| 招商五队 | 120000 | 0 | 35 | 25 | 20 | 2 | 14 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 |  |
| 招商六队 | 120000 | 0 | 35 | 17 | 20 | 1 | 14 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 |  |
| 招商七队 | 120000 | 0 | 35 | 39 | 20 | 2 | 14 | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 |  |
| 招商八队 | 120000 | 0 | 35 | 12 | 20 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 |  |
| 招商九队 | 120000 | 0 | 35 | 28 | 20 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 |  |
| 合计 | 1000000 | 0 | 295 | 208 | 180 | 8 | 118 | 5 | 77 | 2 | 50 | 0 | 100 | 0 |  |