## Export
附件1
宿州市历次中央生态环境保护督察及其“回头看”督察反馈问题清单
序号 | 问题类型 | 地市 | 区县 | 受理编号 | 整改问题 | 整改任务措施 | 整改标准 | 责任单位 | 市级牵头责任单位 | 省级监管责任单位 | 整改时限 | 备注 | 整改进展情况 | 是否完成整改 | 申请验收时间 | 通过验收时间 | 是否通过验收 | 信息公开情况
43 | 中央生态环境保护督察反馈意见 |  |  |  | 安徽省自然资源部门提供资料显示，全省286座“三线三边”矿山和长江干流及主要支流两岸的112座废弃露天矿山均已完成治理，但部分矿山存在整治标准不高、验收把关不严、后期管理不到位问题。部分地市矿山“边开采、边治理”要求落实也有明显不足。 | 1. 省自然资源厅组织各市对全省286座“三线三边”矿山和长江干流及主要支流两岸的112座废弃露天矿山生态修复项目开展“回头看”，逐一核查，对未达到整改验收标准的，重新实施整改，2022年底前完成。 2. 2021年底前完善矿山生态修复项目管理制度，对矿山生态修复项目实施全过程监管；加强矿山开采的监督管理，督促严格落实“边开采、边治理”要求。 3. 省自然资源厅完善矿山生态治理修复验收制度，严格验收销号标准，杜绝委托验收，2022年6月底前完成。 | 全省286座“三线三边”矿山和长江干流及主要支流两岸的112座废弃露天矿山完成生态修复治理；“边开采、边治理”要求得到有效落实。 | 合肥市委市政府,芜湖市委市政府,蚌埠市委市政府,淮南市委市政府,马鞍山市委市政府,淮北市委市政府,铜陵市委市政府,安庆市委市政府,黄山市委市政府,滁州市委市政府,阜阳市委市政府,宿州市委市政府,六安市委市政府,亳州市委市政府,池州市委市政府,宣城市委市政府,省自然资源厅 |  | 省自然资源厅 | 2022年底。 | 2021年反馈问题，请县自然资源和规划局补充至少1个典型整改现场的经纬度和整改照片及视频（按照上级领导调研选点的标准选取点位）。 |  | 否 |  |  | 否
38 | 中央生态环境保护督察反馈意见 |  |  |  | 一些市县及自然资源部门对矿山整治工作重视不够、督促不力，甚至敷衍应付，加之验收把关不严，部分露天矿山整治工作明显滞后，一些上报完成整治的矿山生态破坏问题仍然突出。部分废弃矿山长期未落实治理要求。 | 1. 2021年底前完成矿山生态修复验收标准制定，并印发实施。 2. 2021年底前对全省已完成整治的矿山开展“回头看”，逐一核查，明确需要重新整改的项目，并制定整改方案；2022年全面组织实施；2023年底前完成验收。 3. 2022年底前对露天矿山和废弃矿山整治工作滞后的，加强调度督办，督促按期完成。 4. 2021年底前完善矿山生态修复项目管理制度，对矿山生态修复项目实施全过程监管。 | 矿山整治“回头看”基本完成，露天矿山按“一矿一策”要求完成整治；已整治矿山落实交接管护，已治理矿山生态破坏问题得到解决。 | 合肥市委市政府,芜湖市委市政府,蚌埠市委市政府,淮南市委市政府,马鞍山市委市政府,淮北市委市政府,铜陵市委市政府,安庆市委市政府,黄山市委市政府,滁州市委市政府,阜阳市委市政府,宿州市委市政府,六安市委市政府,亳州市委市政府,池州市委市政府,宣城市委市政府 |  | 省自然资源厅 | 2023年底。 | 2021年反馈问题，请县自然资源和规划局补充至少1个典型整改现场的经纬度和整改照片及视频（按照上级领导调研选点的标准选取点位）。 |  | 否 |  |  | 否
84 | 中央生态环境保护督察反馈意见 |  |  |  | 国家要求石龙湖2015年达到Ⅲ类水质。宿州市石龙湖水质不但未达到Ⅲ类，反而由2014年时的IV类降为2020年的V类。石龙湖治理工作不到位。泗县虽于2018年、2020年分别印发了治理工作方案，但相关要求落实不力，工作目标屡定屡空，流域污染问题仍较为突出。入湖支流龙须沟沿线大路口乡生活污水截污不彻底，污水下河现象仍然存在。石龙湖周边的大路口乡、墩集、丁湖镇等污水处理厂长期出水超标或运行不正常；流域范围内墩集镇周庄大沟重度黑臭。 | 1. 对石龙湖水质超标情况进行溯源分析，找准问题症结，制定石龙湖流域综合整治方案，2021年底前完成。 2. 实施“引河入湖、破塘扩湖、环路护湖”三大工程，开展入河截污工作，清淤疏浚，在石龙湖入口陈桥处建设节制闸，消除入湖支流对石龙湖本体水质的影响，2022年6月底前完成。 3. 加强流域污水处理厂及配套管网建设，强化生活污水收集处理。对流域内大路口镇、墩集镇、丁湖镇污水处理厂分别制定“一厂一策”，实施提标扩容改造，做到稳定运行、达标排放，2023年底前完成。 4. 采取控源截污、清淤疏浚、生态治理等方式，对墩集镇周庄大沟等黑臭水体开展溯源整治。 5. 加强农业面源污染管控，实现农药、化肥使用量零增长、负增长目标。严格规范流域内畜禽、水产养殖行为。 6. 充分发挥河长作用，压实相关部门治理保护职责。 | 流域内生活污水得到有效收集处置；石龙湖水质达到考核目标要求。 | 宿州市委市政府 |  | 省生态环境厅,省住房城乡建设厅,省水利厅,省农业农村厅 | 2024年底。 | 2021年反馈问题， 1、县水利局提供“石龙湖本体及支流支沟清淤和闸涵建设方面”典型整改现场的经纬度和整改照片及视频； 2、县住建局提供“石龙湖流域“大路口镇、墩集镇、丁湖镇污水处理厂提标改造方面”典型整改现场的经纬度和整改照片及视频； 3、县生态环境分局提供“石龙湖流域污染状况溯源分析”方面典型整改现场的经纬度和整改照片及视频； 3、县农业农村局提供“石龙湖流域内农业面源污染整治方面”典型整改现场的经纬度和整改照片及视频； 4、墩集镇党委政府提供“周吴大沟等黑臭水体整治方面”典型整改现场的经纬度和整改照片及视频； 5、县林业局提供“石龙湖本体生态保护和修复”方面典型整改现场的经纬度和整改照片及视频； （按照上级领导调研选点的标准选取点位），以上各整改责任单位于每月23日前向县整改办报送整改工作开展和进展情况。 |  | 否 |  |  | 否
80 | 中央生态环境保护督察反馈意见 |  |  |  | 省水利厅未对超采区地下水压采和取水量目标完成情况进行严格考核。阜阳等市地下水超采区治理工作措施粗放，推进滞后，对地下水超采区内不得新增地下水开采量等要求落实不力，地下水超采问题仍较为突出。 | 1. 立即将超采区地下水压采和取水量目标完成情况纳入年度水资源管理制度考核。 2. 修改完善省实行最严格水资源管理制度考核办法，严格地下水管理保护工作部分考核要求，加大分值占比。 3. 阜阳、淮北、亳州、宿州、蚌埠等市加强地下水超采区治理工作，建立地下水超采综合治理等长效机制，严控在地下水超采区内新增地下水开采量。 | 修改完善年度考核办法，提高超采区地下水压采和取水量目标完成情况分值占比，地下水超采问题得到有效遏制。 | 省水利厅,阜阳市委市政府,淮北市委市政府,亳州市委市政府,宿州市委市政府,蚌埠市委市政府 |  | 省实行最严格水资源管理制度领导小组办公室 | 2021年底。 | 2021年反馈问题，请县水利局补充至少1个典型整改现场的经纬度和整改照片及视频（按照上级领导调研选点的标准选取点位）。 |  | 否 |  |  | 否
75 | 中央生态环境保护督察反馈意见 |  |  |  | 国家早已明令禁止生产使用厚度0.01毫米以下PE地膜，但部分地市非标地膜生产和销售问题仍然普遍存在。 | 1. 全覆盖摸排农膜生产企业，严肃查处企业生产厚度小于0.01毫米农用地膜行为。 2. 组织对农膜销售门店、网点进行普查，严肃查处违规销售行为。 | 非标地膜生产和销售问题得到有效解决。 | 合肥市委市政府,芜湖市委市政府,蚌埠市委市政府,淮南市委市政府,马鞍山市委市政府,淮北市委市政府,铜陵市委市政府,安庆市委市政府,黄山市委市政府,滁州市委市政府,阜阳市委市政府,宿州市委市政府,六安市委市政府,亳州市委市政府,池州市委市政府,宣城市委市政府 |  | 省经济和信息化厅、省市场监管局(共同牵头),省农业农村厅 | 2021年底。 | 2021年反馈问题，请县市场监管局补充至少1个典型整改现场的经纬度和整改照片及视频（按照上级领导调研选点的标准选取点位）。 |  | 否 |  |  | 否
74 | 中央生态环境保护督察反馈意见 |  |  |  | 国家禁止使用的氟苯虫酰胺、硫丹、灭多威等多种农药仍在销售使用。 | 1. 开展专项行动，严厉打击违法生产、销售和使用国家禁止使用农药行为。 2. 定期组织开展科学安全用药培训。 | 杜绝国家禁止使用农药生产、销售和使用。 | 合肥市委市政府,芜湖市委市政府,蚌埠市委市政府,淮南市委市政府,马鞍山市委市政府,淮北市委市政府,铜陵市委市政府,安庆市委市政府,黄山市委市政府,滁州市委市政府,阜阳市委市政府,宿州市委市政府,六安市委市政府,亳州市委市政府,池州市委市政府,宣城市委市政府 |  | 省农业农村厅 | 2021年底。 | 2021年反馈问题，请县农业农村局补充至少1个典型整改现场的经纬度和整改照片及视频（按照上级领导调研选点的标准选取点位）。 |  | 否 |  |  | 否
73 | 中央生态环境保护督察反馈意见 |  |  |  | 安徽省上报农药使用量逐年下降，但据农业农村部门提供的抽查数据，全省水稻2017年、2018年、2019年亩均农药使用有效含量分别为66.4克、68.9克、76.4克，呈逐年上升趋势。测土配方施肥和农药减量化工作存在弄虚作假的问题。 | 1. 坚决纠正测土配方施肥和农药减量化工作弄虚作假问题。 2. 加强农药使用量调查统计技术培训，扩大监测工作覆盖面，提高统计数据质量。 3. 加强技术指导，提升主要农作物科学用药水平，降低农药使用量。 4. 做好测土配方施肥基础性工作，制定科学施肥指导意见，提高测土配方施肥技术应用面积。 | 真实反映农药减量化工作数据；完成年度测土配方施肥基础工作，测土配方施肥技术应用面积稳步提高。 | 合肥市委市政府,芜湖市委市政府,蚌埠市委市政府,淮南市委市政府,马鞍山市委市政府,淮北市委市政府,铜陵市委市政府,安庆市委市政府,黄山市委市政府,滁州市委市政府,阜阳市委市政府,宿州市委市政府,六安市委市政府,亳州市委市政府,池州市委市政府,宣城市委市政府,省农业农村厅 |  | 省农业农村厅,省统计局 | 2022年6月底。 | 2021年反馈问题，请县农业农村局牵头，县统计局配合，补充至少1个典型整改现场的经纬度和整改照片及视频（按照上级领导调研选点的标准选取点位）。 |  | 否 |  |  | 否
52 | 中央生态环境保护督察反馈意见 |  |  |  | 阜阳、亳州、淮北、宿州等皖北4市柴油货车污染治理工作推进不力，生态环境部专项行动及省级环境保护督察多次通报有关问题，但相关地市整改仍不到位，不合格油品非法销售问题突出，黑加油站打而不绝。督察组在皖北4市抽查发现，柴油样品硫含量不合格率近20%，车用尿素样品不合格率达30%。仅下沉督察期间，督察组就发现18个黑加油站点，同时还接到举报黑加油站点的信访案件15件。 | 1. 开展非法经营成品油行为整治专项行动，依法依规查处违法行为。 2. 建立监管长效机制，健全成品油市场监管制度。 3. 对前期排查发现问题进行“回头看”，持续巩固整治成效。 | 非法加油站点依法取缔，油品、车用尿素质量达标。 | 阜阳市委市政府,亳州市委市政府,淮北市委市政府,宿州市委市政府 |  | 省市场监管局,省公安厅,省交通运输厅,省商务厅,省应急厅 | 2021年底。 | 2021年反馈问题，请县市场监管局牵头，县公安局、交通运输局、商务局、应急管理局配合，补充至少1个典型整改现场的经纬度和整改照片及视频（按照上级领导调研选点的标准选取点位）。 |  | 否 |  |  | 否
13 | 中央生态环境保护督察反馈意见 |  |  |  | 一些地方不惜牺牲环境换取一时的经济增长。合肥巢湖市为获取建设用地指标，多次假借“残次林”土地整理名义，毁林造地。2018年9月，受巢湖市政府委托，原巢湖市国土资源局召集巢湖市林业局等单位，对2018年度拟实施的“残次林”土地整理项目进行论证，在巢湖市林业局明确反对并退出会议的情况下，其他参会单位仍然同意实施相关项目。督察发现，2018年以来，巢湖市毁林造地面积超过1400亩，其中公益林约270亩。 | 1. 合肥市涉及公益林地块进行原地恢复造林，商品林地块根据现状恢复植被和林业生产条件或异地调整，2021年底前完成。 2. 合肥市对原地恢复或异地调整的1400亩林地，在年度国土变更调查中予以变更。 3. 合肥市有关乡镇退还实施土地整理项目所得资金。 4. 举一反三，对2018年以来全省违规毁林造地问题进行查处整改。 5. 严格落实林长制，压实各级林长职责，落实长效机制。 | 占用林地恢复，符合造林技术规程（GB/T15776─2016）相关标准，面积不减少。 | 合肥市委市政府,芜湖市委市政府,蚌埠市委市政府,淮南市委市政府,马鞍山市委市政府,淮北市委市政府,铜陵市委市政府,安庆市委市政府,黄山市委市政府,滁州市委市政府,阜阳市委市政府,宿州市委市政府,六安市委市政府,亳州市委市政府,池州市委市政府,宣城市委市政府 |  | 省林业局,省自然资源厅 | 2022年底。 | 2021年反馈问题，请县自然资源和规划局{林业局）补充至少1个典型整改现场的经纬度和整改照片及视频（按照上级领导调研选点的标准选取点位）。 |  | 否 |  |  | 否
8 | 中央生态环境保护督察反馈意见 |  |  |  | 一些地方和部门对传统发展模式仍然存在路径依赖，简单粗放的发展方式没有切实得到扭转。2018年7月，国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》明确，重点区域严禁新增铸造产能，但省经济和信息化部门至今未制定铸造行业产能置换办法，导致各地铸造行业盲目无序发展。经初步排查，全省违规新增20个铸造项目，新增产能10.9万吨/年。 | 1. 制定印发《安徽省铸造产能置换管理实施办法（暂行）》，指导各市积极推进铸造产能置换，推动全省铸造产业高质量发展。 2. 督促肥东县、宁国市、广德市、来安县、宿州市埇桥区、泗县、宿松县对20个新增铸造产能项目进行整改，待置换办法出台后，按照要求补齐置换手续。 3. 对2018年7月以来全省所有新增铸造产能项目进行深入排查，对违规新增产能项目予以整改。 | 印发《安徽省铸造产能置换管理实施办法（暂行）》；违规新增项目按照置换办法完善产能置换相关手续。 | 省经济和信息化厅,省发展改革委,省生态环境厅,合肥市委市政府,芜湖市委市政府,蚌埠市委市政府,淮南市委市政府,马鞍山市委市政府,淮北市委市政府,铜陵市委市政府,安庆市委市政府,黄山市委市政府,滁州市委市政府,阜阳市委市政府,宿州市委市政府,六安市委市政府,亳州市委市政府,池州市委市政府,宣城市委市政府 |  | 省经济和信息化厅,省发展改革委,省生态环境厅 | 2022年6月底。 | 2021年反馈问题，请县发改委补充至少1个典型整改现场的经纬度和整改照片及视频（按照上级领导调研选点的标准选取点位）。 |  | 否 |  |  | 否
7 | 中央生态环境保护督察反馈意见 |  |  |  | 一些地市减煤工作流于形式，省、市发展改革部门在煤炭消费减量项目审批环节把关不严。 | 1. 修订安徽省用煤投资项目煤炭消费减量替代暂行办法，进一步明确煤炭消费替代来源和测算方法，强化煤炭消费源头控制，新改扩建用煤项目，严格落实国家煤炭消费减量替代政策。对未落实煤炭消费减量替代的项目，坚决不予能评审批。 2. 梳理排查2018年6月以来全省范围内新改扩建用煤项目煤炭消费减量替代、节能审查意见落实情况。对未落实煤炭消费减量替代、节能审查意见以及煤炭减量替代弄虚作假的用煤项目，责令落实整改。 | 全省范围内已审批和新上用煤项目煤炭消费减量替代量合法合规，真实有效。 | 省发展改革委,合肥市委市政府,芜湖市委市政府,蚌埠市委市政府,淮南市委市政府,马鞍山市委市政府,淮北市委市政府,铜陵市委市政府,安庆市委市政府,黄山市委市政府,滁州市委市政府,阜阳市委市政府,宿州市委市政府,六安市委市政府,亳州市委市政府,池州市委市政府,宣城市委市政府 |  | 省节能减排及应对气候变化工作领导小组办公室 | 2021年底。 | 2021年反馈问题，请县发改委补充至少1个典型整改现场的经纬度和整改照片及视频（按照上级领导调研选点的标准选取点位）。 |  | 否 |  |  | 否
3 | 中央生态环境保护督察反馈意见 |  |  |  | 按照安徽省有关规定，对未完成上一年度减煤目标的地市，应暂停其当年用煤项目煤炭替代审查，但省发展改革部门2020年仍为淮北、安庆等6市的8个耗煤项目办理了能评审批手续，涉及用煤量483.2万吨/年。 | 1. 开展“十三五”煤炭消费减量替代工作情况检查，对未完成减煤目标任务的市，予以通报批评。 2. 修订安徽省用煤投资项目煤炭消费减量替代暂行办法，强化煤炭消费源头控制，新改扩建用煤项目，严格落实国家煤炭消费减量替代政策。对未落实煤炭消费减量替代的项目，坚决不予能评审批。 3. 按照相关通知要求，对8个耗煤项目进行严格审核，督促落实煤炭消费减量替代。 4. 梳理排查2018年6月以来全省范围内新改扩建用煤项目煤炭消费减量替代、节能审查意见落实情况。对未落实煤炭减量替代、节能审查意见的用煤项目，责令落实整改。 | 对未完成减煤目标任务的市，暂缓审批其新上不符合要求的燃煤项目，根据国家能耗双控目标完成情况晴雨表预警等级予以解除。 | 省发展改革委,合肥市委市政府,芜湖市委市政府,蚌埠市委市政府,淮南市委市政府,马鞍山市委市政府,淮北市委市政府,铜陵市委市政府,安庆市委市政府,黄山市委市政府,滁州市委市政府,阜阳市委市政府,宿州市委市政府,六安市委市政府,亳州市委市政府,池州市委市政府,宣城市委市政府 |  | 省节能减排及应对气候变化工作领导小组办公室 | 2021年底。 | 2021年反馈问题，请县发改委补充至少1个典型整改现场的经纬度和整改照片及视频（按照上级领导调研选点的标准选取点位）。 |  | 否 |  |  | 否
2 | 中央生态环境保护督察反馈意见 |  |  |  | 安徽省对减煤工作重要性和紧迫性认识不够，一些部门和地方不作为、慢作为，甚至乱作为，导致“十三五”期间全省煤炭消费总量不降反升。国家明确要求安徽省“十三五”煤炭消费下降5%左右，但省发展改革及能源等部门迟迟未开展部署，还在2017年印发的安徽省“十三五”能源发展规划中，将2020年全省煤炭消费目标确定为1.8亿吨，较2015年增加14.7%，严重背离国家要求，导致全省减煤工作十分被动。省发展改革部门直至2018年5月才开始部署相关工作，但面对被动局面，仍放松要求。2018年以来，全省减煤目标年年落空，煤炭消费总量逐年上升。2019年，全省煤炭消费总量达1.67亿吨，较2015年增加6.6%。 | 1. 深入分析问题产生原因，提高思想认识，深刻汲取教训、举一反三，开展“十三五”煤炭消费减量替代工作情况检查，对未完成减煤目标任务的市，予以通报批评，暂缓审批其新上不符合要求的燃煤项目，根据国家能耗双控目标完成情况晴雨表预警等级予以解除，2021年底前完成。 2. 制定实施《关于加快产业结构调整推动减污降碳协同增效的意见》《关于打造具有重要影响力经济社会发展全面绿色转型区的意见》，加快产业结构调整，优化能源结构，推动减污降碳协同增效，2021年8月底前完成。 3. 研究制定推动煤炭替代促进煤炭消费转型实施意见，落实国家下达煤炭消费控制目标，压实各市、省直有关部门和单位目标责任并推动落实，国家指导意见出台后3个月内完成。 4. 修订安徽省用煤投资项目煤炭消费减量替代暂行办法，强化煤炭消费源头控制，新改扩建用煤项目，严格落实国家煤炭消费减量替代政策。对未落实煤炭消费减量替代的项目，坚决不予能评审批，2021年底前完成。 5. 研究制定安徽省“十四五”能源发展规划，调整优化能源结构，确保完成能源领域的煤炭消费控制目标。 6. 统筹推进风光等可再生能源项目建设，有序增加可再生能源发电装机规模，积极落实保障性消纳政策，提高全省可再生能源占比，2021年底前新增可再生能源发电装机100万千瓦以上。 7. 落实差别电价政策，对列入国家淘汰类和限制类的两高一低企业用电实行更高价格，2021年底前完成。 | 按时完成国家下达的煤炭消费总量控制目标。 | 省发展改革委,省能源局,省经济和信息化厅,省生态环境厅,合肥市委市政府,芜湖市委市政府,蚌埠市委市政府,淮南市委市政府,马鞍山市委市政府,淮北市委市政府,铜陵市委市政府,安庆市委市政府,黄山市委市政府,滁州市委市政府,阜阳市委市政府,宿州市委市政府,六安市委市政府,亳州市委市政府,池州市委市政府,宣城市委市政府 |  | 省节能减排及应对气候变化工作领导小组办公室 | 2025年底。 | 2021年反馈问题，请县发改委补充至少1个典型整改现场的经纬度和整改照片及视频（按照上级领导调研选点的标准选取点位）。 |  | 否 |  |  | 否
66 | 中央生态环境保护督察反馈意见 | 宿州市 | 各县区、市管各园区 |  | 淮河流域水污染防治工作滞后。近年来，安徽省淮河流域水污染防治工作取得一定成绩，但淮河支流水质差的问题长期没有解决。2016年监测的27条淮河二、三级支流中，7条水质为Ⅴ类，10条为劣Ⅴ类。 | 1-1实施《宿州市水污染防治行动方案》，把水质改善目标、任务和工程项目落到控制单元中，实施精细化管理。1-2督促各地全面加强小流域综合整治。县以上城市污水处理厂达到一级A排放标准。严格落实畜禽禁养、限养政策，大幅提高畜禽粪便综合利用率。1-3将主要支流水质状况作为落实“水十条”督查考核的重要内容，定期通报水质状况及综合整治情况。对水质改善不力或整治不到位等情况，视情采取约谈、限批和问责措施。 2-1强化会商制度。定期召开上下游环保、水利、农业、渔业等相关部门主要负责人联席会议，通报跨界河流水质情况、水位高度、闸坝运行情况、渔业养殖情况，交流经验，研究解决存在问题。汛期根据水情、水质，加密会商频次，确保信息畅通。2-2建立跨界水环境质量监测网络，共同统一监测方法，统筹水质监测点位和水文监测站点的位置设置，实现水环境质量监测体系的统筹衔接。2-3扩大信息互通、共享渠道及范围。互通跨界断面水质、水量、闸坝、渔业养殖等信息，出现污水团下泄，提闸放水时，应及时通报信息。 3-1将“河长”制落实情况纳入督查考核重点。主要河段长每个月开展不少于一次的巡查，查找污染问题。将河流水质情况及督查发现的问题通报地方“河长”，明确整改要求。3-2每季度在主流媒体公布主要河流水质状况、河流整治及“河长”履职等情况，主动接受社会监督。3-3及时通报河流治理年度考核结果，对未达到国家治理目标的河流“河长”和考核结果较差的单位给予通报批评，明确指出问题，提出整改要求，责成限期整改。 |  | 市水利局、市生态环境局（原市环保局）、市农业农村局、市住建局、各县区委、县区政府 | 宿州市委、市政府 | 省住房城乡建设厅 | 2020年底前 | 2017年反馈问题，请县水利局补充至少1个典型整改现场的经纬度和整改照片及视频（按照上级领导调研选点的标准选取点位）。 | 已完成 | 是 |  |  | 是 | /
19 | 中央生态环境保护督察反馈意见 | 宿州市 | 各县区、市管各园区 |  | 工作推进存在不严不实情况：各级水利部门也未对排查出的非法入河排污口进行处理，大量排污口长期超标排放。 | 1-1：严格“党政同责”和“一岗双责”制度，切实把生态建设和环境保护工作放在“五位一体”的战略高度，形成推动和保障绿色发展的内生动力。 1-2：严格执行环境准入制度，牢固树立绿色发展理念，严禁建设高耗能、高污染、高耗水项目；建立生态文明建设考核评价制度，提高环保考核权重，形成鲜明工作导向。 1-3：严格落实《宿州市生态环境保护工作职责（试行）》，坚持“绿水青山就是金山银山”，对生态环境保护不力的，按照《安徽省党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则（试行）》进行严肃追责。 1-4：按照《生态文明体制改革总体方案》部署，通过体制改革和机制完善，切实落实党政同责和一岗双责，增强各级党委和政府做好环境保护工作的责任感和紧迫感，形成一级抓一级、层层抓落实、责任全覆盖、考核动真格的环保工作机制，形成横向到边、纵向到底的责任体系，切实把环保压力及时有效、不折不扣地传导到位，坚决杜绝推诿扯皮现象。 2-1：2017年8月底前完成入河排污口核查、登记、建档，制定整改实施方案。 2-2：严格入河排污口设置审批，进一步核查入河排污口，对未经水行政主管部门审查同意的入河排污口，实行分类处置。 2-3：规范入河排污口立牌，按照水利部发布的《入河排污口管理技术导则》要求规范立牌，于2017年9月底前完成立标牌工作。 2-4：全面加强入河排污口的日常监测和监督性监测工作。 2-5：查处违规设置入河排污口，根据《水利部关于进一步加强入河排污口监督管理工作的通知》（水资源〔2017〕138号）要求，对未按审批要求排污的或者未经批准私自设置的入河排污口，要做好记录和取证，依法处罚和采取强制措施。 |  | 1.市环委会成员单位；2.市水利局 | 宿州市委、市政府 | 省生态环境厅 | 2019年底 | 2017年反馈问题，请县水利局补充至少1个典型整改现场的经纬度和整改照片及视频（按照上级领导调研选点的标准选取点位）。 | 已完成 | 是 |  |  | 是 | /
20 | 中央生态环境保护督察反馈意见 | 宿州市 | 各县区 |  | 宿州市52个入河排污口中有12个超标排放，全年超标排放废水1500余万吨。 | 1.督促各县区全面排查入河排污口、污染源，及开展水质监测情况，建立入河排污口登记制度、入河排污统计制度和信息库制度，督促企业开展入河排污口设置申报登记工作，将本辖区内的排污口进行分类统计、登记造册、备注是否许可、建立管理台账。 2.坚持分类处置原则，对排查出的入河排污口，分别采取保留、立即封堵或限期封堵、综合治理等措施，依法依规进行清理、整治、规范。 3.加强对入河排污口设置审批和使用监管，重点加强对集中式饮用水源地、生态水系等河流入河排污口的清理和整治。定期开展排污口水质监测。实行排污总量控制和达标排污控制，在开展水功能区例行监测工作的同时，对入河排污口开展监测工作。强化入河（湖）排污口监督管理。按照属地原则，对辖区内入河排污口的设置情况开展监督检查，定期开展巡查，并建立巡查台账。 4.加强对入河排污口执法力度。对未经有管辖权的水行政主管部门或流域机构审查同意，擅自在河湖设置入河排污口的、虽经审查同意，但未按要求设置入河排污口的、在饮用水源地保护区内设置排污口的，以及已设排污口不依照整治方案限期拆除的，以及不能做到达标排放的，依据依照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规，严厉查处。 5.各县区水利局要按照有关法律法规规定和县区级的审批权限，结合水功能区的监督管理、水域纳污能力和限制排污总量意见的提出、取水许可制度、河道管理范围内建设项目的审批管理制度等制度的实施，严格审批。 | "1.2017年8月底前全面完成全市入河排污口的排查工作，分类登记，并建立入河排污口台账。 2.对超标排放排污口立即采取措施，实现达标排放。 3.2017年9月底前建立一套行之有效的入河排污口管理工作机制，高效运转。 4.2017年底前完成入河排污口的清理整顿工作，坚决取缔非法入河排污口，确保合法排污口达标入河。 5.严格执行入河排污口设置审批。" | 市水利局、县区委、县区政府 | 宿州市委、市政府 | 省生态环境厅 | 2019年底 | 2017年反馈问题，请县水利局补充至少1个典型整改现场的经纬度和整改照片及视频（按照上级领导调研选点的标准选取点位）。 | 已完成 | 是 |  |  | 是 | /
0 | 中央生态环境保护督察反馈意见 | 宿州市 | 各县区、市管各园区 |  | 工业园区突出环境问题解决不力。全省163个省级及以上工业园区中，131个未实现集中供热，24个未建成污水集中处理设施，15个园区管网建设滞后导致污水处理厂无法正常运行。 | 1.加快泗县、灵璧工业集聚区污水处理设施和配套管网建设，确保2017年底前按期完成并投入使用。对其他已建成的设施，加强监管和维护，确保正常使用。同时，要加快省级以上工业园区集中供热建设。 2.各工业园区要制定集中供热、供气和煤改气、改电、改热水配送等工作方案，充分利用国电宿州热电有限公司、萧县永堌轻化工工业园集中供热等热源，加快推进各工程建设。 3.汴北污水处理厂已由中环水务公司倒排工期，确保2018年6月底前完成厂区及相关工程建设。 |  | 1.市发改委、灵璧县、泗县区委、县政府、市管园区管委会；2.市发改委、县区委、县区政府、市管园区管委会；3.市城管局 | 宿州市委、市政府 | 省发改委 | 2020年底 | 2017年反馈问题，请县发改委补充至少1个典型整改现场的经纬度和整改照片及视频（按照上级领导调研选点的标准选取点位）。 | 已完成 | 是 |  |  | 是 | /
84 | 中央生态环境保护督察反馈意见 | 宿州市 | 各县区、市管各园区 |  | 淮河流域沿岸城市污水治理进展缓慢。宿州市拟建汴北污水处理厂和城东污水处理厂的收水区域内约20万人生活污水未能收集处理，部分污水直排，导致北沱河水质长期劣Ⅴ类。2016年北沱河下游的沱河关咀断面水质为Ⅳ类，没有达到《安徽省水污染防治目标责任书》确定的Ⅲ类要求。 | 1）强化城镇生活污染治理。加快埇桥循环园区、宿州学院、阳光学院、逸夫师范学院、朱仙庄镇、大店镇、楼庄、黄湾、韦集、向阳、草沟镇污水处理设施建设，皖北卫生技术学院稳定运行。新建城镇生活污水处理厂按照一级A排放标准设计建设。 2）推进农业农村污染防治。2017年底前，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场(小区)和养殖专业户。完成规模养殖场标准化改造。 3）开展美丽乡村建设，推动农村环境综合整治。推进垃圾处理设施建设，建设生活垃圾无害化处理设施。建立城乡垃圾收集与转运系统。推行“户收集、村集中、镇转运、县处理”的生活垃圾收运处理模式，流域内各乡镇要配套建设垃圾压缩转运站，各村要配套建设垃圾收集点，实现城乡生活垃圾收运处理全覆盖。 4）实施河道综合整治，提升河流环境承载力.按照“先截污后清淤再修复”的原则，结合沿河截污系统建设推进污水截排工程，疏浚污染底泥，建设两岸生态景观带，逐步改善重污染河段水质，恢复河流生态功能。到2017年底，基本完成3个县城区主要河道的环境综合整治，实现“污水无直排、河面无垃圾、河道无淤积、两岸无违章、河水不黑臭”；妥善处置河道整治过程中产生的淤泥。积极推进节水减排。流域内各县区应按照最严格水资源管理制度的要求，制定工业、农业、生活节水工程与管理方案。严格控制流域内新增供水量，禁止未经许可抽取地表水或地下水用于工业生产。 5）强化环境监管，提高水污染防治水平。加强环境监管，杜绝违法排污。对流域的污染企业和入河排污口进行全面排查，列出各类环境违法企业清单。不符合国家产业政策属于强制淘汰的项目和无牌无证违法排污企业应依法全部取缔；手续不齐全的企业应补办手续，逾期无法办理的一律予以关停；污染治理设施不健全、运行不正常或超标超量排放企业应完成整改，逾期无法达标的一律依法关停。严格执行后督查制度，防止死灰复燃。严格按照新《环境保护法》要求对违法排污企业从严从重处罚。 |  | 埇桥区政府、市城管局、市生态环境局（原市环保局） | 宿州市委、市政府 | 省住房城乡建设厅 | 2019年底 | 2017年反馈问题，请县生态环境分局补充至少1个典型整改现场的经纬度和整改照片及视频（按照上级领导调研选点的标准选取点位）。 | 已完成 | 是 |  |  | 是 | /
19 | 中央生态环境保护督察反馈意见 | 宿州市 | 埇桥区、灵璧县、泗县、宿马园区、市高新区 |  | 19.2018年1-10月，沱河关咀国控断面水质为Ⅳ类，未达到国家考核目标要求。 | 1.认真落实河长制，加大沱河干流和支流及岸线巡查力度，对发现的问题及时交办督办。2.全面排查沱河入河排污口，并制定整治工作方案，对存在的问题进行整治。3.加大沱河下游水污染防治工作力度，强化城镇生活污水收集处理、畜禽养殖等农村面源污染治理和河道综合整治。4.加强沱河跨界水体联防联控联治，与蚌埠市签订《跨界河流水污染防治联防联控协议》。5.建立考核机制，加强水质监测预警能力建设，进一步厘清和夯实各方责任。 | 关咀断面水质达到国家考核目标要求。 |  | 市生态环境局、市水利局 | 省政府办公厅、省检察院、省交通运输厅、省人防厅 | 2019年底前 | 2018年“回头看”反馈问题，请县生态环境分局补充至少1个典型整改现场的经纬度和整改照片及视频（按照上级领导调研选点的标准选取点位）。 |  | 是 |  |  | 是 | /
91 | 中央生态环境保护督察反馈意见 | 宿州市 | 各县区、市管各园区 |  | 畜禽养殖污染整治不力。《安徽省“十二五”环境保护规划》提出，到2015年，80%以上规模化畜禽养殖场和养殖小区需配套完善固体废物和污水贮存处理设施。督察发现，宿州市规模以上畜禽养殖企业，建成运行污染治理设施的比例仅为5.6%，大量养殖粪污直排环境。 | 1-1.2017年底前，依法关闭或搬迁畜禽禁养区内的畜禽养殖场（户），规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到70%。 1-2.列入“十三五”农村环境综合整治任务的建制村规模化畜禽养殖场（小区）全部配套建设粪污处理设施。 1-3.新建规模化畜禽养殖场（小区）严格执行“三同时”（配套环保设施同时设计，同时施工，同时投产使用），粪污处理设施装备配套率达到100%。 1-4.全面推行粪污处理基础设施标准化改造，即“一控两分三防两配套一基本”建设。“一控”，即改进饮水设备，控制用水量，压减污水产生量。“两分”，即改造建设雨污分流、暗沟布设的污水收集输送系统，实现雨污分离；推行干法清粪工艺，实现干湿分离；“三防”，即配套设施符合防渗、防雨、防溢流要求；“两配套”，即养殖场配套建设储粪场和污水储存池；“一基本”，即粪污基本实现无害化处理、资源化利用。 2-1.畜禽规模养殖场要严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）等法律法规和规定，切实履行环境保护主体责任，建设污染防治配套设施并保持正常运行，或者委托第三方进行粪污处理，确保粪污资源化利用。禁止将畜禽粪便、沼液、沼渣或者污水等直接向水体或者其他环境排放，确保2018年底前，规模以上畜禽养殖企业建成运行污染治理设施的比例超过80%。 2-2.加大扶持力度。县区财政部门要安排必要资金，保障畜禽养殖规范化建设工作实施。市财政每年安排专项资金支持畜禽养殖规范化建设工作，鼓励支持畜牧养殖龙头企业（农民合作社、家庭农场）助力脱贫攻坚，对在脱贫攻坚中措施实、生态环境效益明显的龙头企业给予表彰奖励。 2-3加强调度考核。畜禽养殖业规范化建设工作纳入市政府对县区政府年终考核，市农委加大督查督办力度，确保完成各项工作任务。 3-1.明确责任。农业部门加强对养殖场（小区）废弃物综合利用的指导和服务，积极推动畜禽养殖规范化建设；环保部门要加强环境监管，严厉打击养殖场（小区）污染环境违法行为；规划、国土部门要进一步完善城乡规划和土地利用规划，依法做好违法用地的调查确认和查处工作；水利部门要加大巡查力度，确保河长制度落实；公安部门要依法查处各类销售、加工病死畜禽及其产品的违法犯罪行为，支持相关部门开展行政监督执法；金融部门要在信贷、保险上采取差别化政策支持畜禽养殖规范化建设。 3-2.严格执行新《环保法》及其配套规章、《畜禽规模养殖污染防治条例》，严肃查处畜禽养殖企业环境污染问题，全面实施“双随机”制度，推动形成环保守法的新常态。 |  | 1--2.市农业农村局、各县区委、县区政府3.市农业农村局、市生态环境局（原市环保局）、各县区政府 | 宿州市委、市政府 | 省农业农村厅 | 2018年底 | 2017年反馈问题，请县畜牧中心补充至少1个典型整改现场的经纬度和整改照片及视频（按照上级领导调研选点的标准选取点位）。 | 已完成 | 是 |  |  | 是 | http://sthjt.ah.gov.cn/pages/ShowNews.aspx?NType=1&NewsID=103293
85 | 中央生态环境保护督察反馈意见 | 宿州市 | 各县区 |  | 生活垃圾无害化处置能力不足。宿州市每日产生约2500吨生活垃圾，实际建成垃圾处置能力约1400吨/日。 | 1-1.强化生活垃圾填埋场标准化建设，提高垃圾填埋厂渗滤液处理能力，完成宿州市B库区建设工作，实施二期扩容工程。 1-2.加快推进各县区生活垃圾焚烧发电、生物质发电项目进度。 2.加快推进各县区生活垃圾焚烧发电、生物质发电项目进度。光大环保能源砀山有限公司和灵璧有限公司一期日处理生活垃圾400吨项目已投入运行，光大环保能源萧县有限公司一期日处理生活垃圾400吨项目和宿州皖能环保能源日处理垃圾600吨项目确保于10月底前正式投入运行。 |  | 1.市城管局、市住建局；2.市发改委（物价局）、市住建局、各县政府 | 宿州市委、市政府 | 省住房城乡建设厅 | 2018年底 | 2017年反馈问题，请县城管局补充至少1个典型整改现场的经纬度和整改照片及视频。 | 已完成 | 是 |  |  | 是 | http://sthjt.ah.gov.cn/pages/ShowNews.aspx?NType=1&NewsID=103293
106 | 中央生态环境保护督察反馈意见 | 宿州市 | 各县区 |  | 宿州市150家煤矸石制砖企业，70%无污染防治设施，部分生产设备属于落后淘汰产能，长期违法生产。 | 1-1.坚持“依法合规、淘汰落后、保护环境、绿色发展”的原则，全面整顿和规范石料加工、煤矸石、砖瓦窑厂秩序，10月底前完成企业落后产能淘汰。 1-2.制定标准。依据有关法律法规规章规定及相关文件精神，制定各类型企业的整改验收标准。 1-3.全面摸底排查。8月底前完成对辖区范围内所有石料加工、煤矸石、砖瓦窑厂的排查工作，依据整改验收标准进行对标核查，制定整改措施并分类逐级汇总上报。 1-4依法处置。凡未经相关部门依法批准、未取得工商营业执照、安全生产许可证、用地许可证等证照的、未落实环保“三同时”措施的，由县、区政府落实关闭。、经相关部门依法批准，但尚未完成环保、国土、安监等部门审批的全面停止生产。、对已经完成全部审批手续的企业和项目，经检查不符合规定要求的，一律责令停产整改。、证照齐全、经县、区政府验收合格的企业，加大日常监督检查力度，明确政府监管责任人，报市领导小组审定后，可继续生产或实施。认真排查煤矸石源头，严厉查处违法处置煤矸石企业。 1-5.组织清场。违法生产作业现场，由、区政府负责组织限期清场，切断供电，封闭进场运输道路。 2-1.凡未经相关部门依法批准、未取得工商营业执照、安全生产许可证、用地许可证等证照的、未落实环保“三同时”措施的，由县、区政府落实关闭。、经相关部门依法批准，但尚未完成环保、国土、安监等部门审批的全面停止生产。对已经完成全部审批手续的企业和项目，经检查不符合规定要求的，一律责令停产整改。 2-2.督促企业2017年底前完善环保、工商、土地等审批手续，建设配套的污染防治设施，确保各类污染物稳定达标排放。 3.切实加大日常监督检查力度，严格执行新《环保法》及其配套规章、以《大气污染防治法》为主线，严肃查处各类非法煤矸石制砖企业污染问题，全面实施“双随机”制度，推动形成环保守法的新常态；强化督查、稽查，开展对县区政府大气污染防治督查，切实推动政府、部门和企业自觉落实主体责任。 |  | 市经信委、县区委、县区政府 | 宿州市委、市政府 | 省经济和信息化厅 | 2017年底 | 2017年反馈问题，请县经信局补充至少1个典型整改现场的经纬度和整改照片及视频。 | 已完成 | 是 |  |  | 是 | http://sthjt.ah.gov.cnhttp://sthjt.ah.gov.cn/pages/ShowNews.aspx?NType=1&NewsID=103293/pages/ShowNews.aspx?NewsID=91224
101 | 中央生态环境保护督察反馈意见 | 宿州市 | 各县区 |  | 宿州市高污染燃料禁燃区内仍然有燃煤小锅炉在用，40余台应淘汰的燃煤小锅炉仍未拆除。 | 1.2017年8月23日前，宿州市按照“断水断电、锅炉移位、烟筒倒地”的标准已经拆除了35台停用的燃煤锅炉。其余5台锅炉在8月底前全部拆除完毕。 2.开展城区燃煤小锅炉清零行动，各乡镇、街道办事处、园区管委会等责任，联合城管、环保、公安等部门联合行动，进行拉网式全面排查，确保高污染燃料禁燃区内锅炉全部彻底清除。同时，组成联合执法队每日开展巡查，发现一起，查处一起，追究一起。 |  | 1.市生态环境局（原市环保局）埇桥区政府、市经开区管委会；2.市生态环境局（原市环保局）县区委、县区政府市管园区管委会 | 宿州市委、市政府 | 省生态环境厅 | 2017年8月底 | 2017年反馈问题，请县生态环境分局补充至少1个典型整改现场的经纬度和整改照片及视频（按照上级领导调研选点的标准选取点位）。 | 已完成 | 是 |  |  | 是 | http://sthjt.ah.gov.cn/pages/ShowNews.aspx?NType=1&NewsID=103293
103 | 中央生态环境保护督察反馈意见 | 宿州市 | 各县区 |  | 宿州市非煤矿山整治和生态修复工作停滞，全市255家关停矿山大面积裸露，扬尘未得到有效控制。 | 1-1.牵头成立非煤矿山审批登记发证核查小组，完成全市18家非煤矿山规划条件出让程序行政许可，矿山开采等情况的核查。通过重新挂牌、公开拍卖已经取得开矿许可证的 16 家企业，必须严格落实各项规定，对开采、加工、物料堆放、运输等环节采取抑尘措施，满足安全、环保要求，方允许开工生产。 1-2.缺少矿山地质环境保护与综合治理方案的矿权，责令限期改正，委托有资质的中介机构抓紧编制矿山地质环境保护与综合治理方案，经评审备案后，报当地国土部门留存归档。 1-3.非煤矿山的生态恢复必须按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》要求，做到矿山的生态保护与恢复治理贯穿整个矿山资源开采全过程，编制治理和恢复方案并经专家论证通过后方可实施，对周边环境不产生污染，区域生态功能得到保护和恢复。 1-4.三是严格建设项目环境监管。新、改、扩建矿山项目严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度，符合环保和安全的要求下，经市政府常务会研究后方可生产。 2.着手编制全市关闭矿山地质环境恢复治理规划，市人大出台的《采石场修复条例》已报省人大申请备案，待矿山地质环境恢复治理规划和《采石场修复条例》审批后，由县区政府统一对已关闭的矿山进行地质环境恢复治理。 3.已关停矿山不再采取扬尘覆盖措施，全面进行生态修复。 |  | 1.市自然资源和规划局局市经信委、市生态环境局（原市环保局）、县区委、县区政府；2.市市自然资源和规划局局县区委、县区政府 | 宿州市委、市政府 | 省自然资源厅 | 2018年底 | 2017年反馈问题，请县自然资源和规划局补充至少1个典型整改现场的经纬度和整改照片及视频（按照上级领导调研选点的标准选取点位）。 | 已完成 | 是 |  |  | 是 | http://sthjt.ah.gov.cn/pages/ShowNews.aspx?NType=1&NewsID=103293
102 | 中央生态环境保护督察反馈意见 | 宿州市 | 各县区 |  | 宿州市非煤矿山整治和生态修复工作停滞，安徽省要求2016年底前完成的43个矿山治理任务，至督察时仅完成6个。 | 1-1.分类明确43个矿山生态修复治理项目实施的具体措施，对未启动的十个项目，组织实施修复方案编制，对完成治理方案编制的15个项目，组织招标和治理，对暂停施工的12个项目立即启动治理工作，已完成治理工作的6个项目开展项目验收，到12月31日完成13个矿山生态恢复项目。 1-2.进一步明确非煤矿山生态环境恢复治理责任。县、乡政府对本行政区域非煤矿山生态环境质量负总责，政府主要负责人是第一责任人，对矿山生态环境恢复治理工作要亲自抓，负总责。环保、国土资源、林业、水利等相关部门按照各自的职能分工，对辖区内的非煤矿山生态环境恢复治理工作负有监管职责。 1-3.健全管理机制，拓展环保投入。各县区在非煤矿山生态环境恢复治理工作中，要实行部门联动，建立权责一致、分工合理、执行顺畅、监督有力地非煤矿山生态环境恢复治理管理机制，在严厉打击私挖乱采，破坏非煤矿山环境等违法行为的同时，逐步增加财政预算，进一步深化“以奖促治”、“以奖代补”等政策，引导社会性资金以多种方式投入非煤矿山生态环境恢复治理领域。 2-1.严厉打击非法盗采矿山资源违法犯罪行为。组织警力不间断地对非煤矿山非法开采违法犯罪行为进行全面摸排；积极发动群众举报大气污染违法犯罪行为，广辟线索来源，对发现的案件线索及时查处；加强与相关部门和乡镇、村居的协调对接，畅通联系渠道，加强协作配合，对非法盗采矿山资源违法犯罪“零容忍”，硬起手腕，严格执法，坚决冲破各种干扰和阻力，发现一起，打击一起。 2-2.新建矿山必须按照绿色矿山标准推进规划设计和建设；生产矿山的开采活动应当与造地、复垦、恢复植被等生态修复同步安排并落实。积极推动绿色矿山建设，尽快制定我市绿色矿山建设标准。 2-3.矿山开采活动必须严格落实大气污染防治措施，从源头控制扬尘污染，针对矿山开采、破碎、生产、堆放及装卸等过程中产生的粉尘污染，落实针对性污染治理措施。包括：实行封闭式生产，安装布袋收尘器和喷淋装置，输送廊道实行全封闭，成品堆放应实行封闭管理，各类污染物做到达标排放；运输道路必须全程硬化，及时进行运输道路的洒水和保洁，设立车辆进出口轮胎冲洗点，运输车辆采取密闭运输，严格控制运输车辆超载超限泼洒行为；完善物料堆场抑尘措施。设置不低于堆放物高度的密闭围栏，并按规范建设防风抑尘网，安装喷淋抑尘设施。 |  | 1.市市自然资源和规划局、县区委、县区政府；2.市公安局市市自然资源和规划局局县区委、县区政府 | 宿州市委、市政府 | 省自然资源厅 | 2017年底 | 2017年反馈问题，请县自然资源和规划局补充至少1个典型整改现场的经纬度和整改照片及视频（按照上级领导调研选点的标准选取点位）。 | 已完成 | 是 |  |  | 是 | http://sthjt.ah.gov.cn/pages/ShowNews.aspx?NType=1&NewsID=103293