## Sheet1
附件2：
泗县2021年衔接资金项目进度明细表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 牵头主管部门 | 实施单位 | 项目地址 |  | 项目个数 | 投资额 （万元） | 批复时间及文号 | 实施进度 | 拨付情况及拨付率 |  | 备注
[5 empty] | 镇 | 村 |  |  |  | 当前进度 | 当前拨付（万元） | 拨付率
29 | 基础设施类 | 道路 | 交通局 | 泗城镇 | 泗城镇 | 各行政村 | 5 | 67.45 | 2021.01.03 泗扶组〔2021〕1号 | 已完工 | 67.23 | 99.67% | 已拨付审计价的100%
14 | 产业发展类 | 有机肥加工厂房建设项目 | 农业农村局 | 泗城镇 | 泗城镇 | 胡陈村 | 1 | 140 | 2021.04.30 泗扶组〔2021〕5号 | 已开工 | 0 | 0% | 基础承建正在施工，下星期支付预付款