## 明细表
长沟镇2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划明细表
序号 | 项目类型 | 项目性质 | 项目名称 | 项目主管部门及负责人 | 项目实施单位及负责人 | 项目地址 |  |  | 建设内容、规模、规格等（补助标准） | 项目概算 | 资金来源及规模 |  |  |  | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 受益脱贫户、监测户 |  | 完成时限 | 备注
[6 empty] | 乡镇 | 行政村 | 具体位置 |  |  | 中央财政衔接资金 | 县级财政衔接资金 | 其他资金 | 小计 |  |  | 户数 | 人数
1 | 产业发展配套设施类 | 新建 | 长沟镇汴河蔬菜产业园道路及桥涵配套项目 | 农业农村局 骆 松 | 长沟镇 王 琪 | 长沟镇 | 汴河村 | 长沟镇汴河蔬菜产业园区 | 1、小卜庄南东西路，长485米，宽4米，18厘米厚级配碎石路基，20厘米厚混泥土面板； 2、刘庄北南北路，长425米，宽3.5米，18厘米厚级配碎石路基，20厘米厚混泥土面板； 3、刘庄北湖大棚路，长665米宽4米，18厘米厚级配碎石，20厘米厚混凝土面板，1*3*6涵管桥一座； 4、刘庄北湖中路，长113米，宽4米，12厘米厚级配碎石，18厘米厚混凝土面板； 5、吴口北湖东西路，长230米，宽4米，12厘米厚级配碎石，18厘米厚混凝土面板； 6、马铺南北路，长1015米，宽4米，18厘米厚级配碎石，20厘米厚混凝土面板； 7、红旗沟西路，长320米，宽4米，12厘米厚级配碎石，18厘米厚混凝土面板 | 315 |  | 315 |  | 315 | 通过实施项目，改善提蔬菜园区基础设施，促进蔬菜园区基础设施提升，带动脱贫户、监测户发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；提高产业配套设施建设水平，改善生产环境带动产业发展，使群众更多参与产业发展，激发脱贫户、监测户自我发展意识，提高收入 | 8 | 26 | 2022年10月
2 | 产业发展配套设施类 | 新建 | 汴河蔬菜园区道路建设项目 | 农业农村局 骆 松 | 长沟镇 王 琪 | 长沟镇 | 汴河村 | 断头路：吴口北湖段、刘庄北湖段 | 1、长95米，宽5米，18厘米级配碎石路基，20厘米混泥土面板。2、长165米，宽4米，18厘米级配碎石路基，20厘米混泥土面板 | 80 | 17.68 | 22.06 |  | 80 | 通过实施项目，改善提蔬菜园区基础设施，促进蔬菜园区基础设施提升，带动脱贫户、监测户发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；提高产业配套设施建设水平，改善生产环境带动产业发展，使群众更多参与产业发展，激发脱贫户、监测户自我发展意识，提高收入 | 131 | 456 | 2022年9月
3 | 产业发展配套设施类 | 新建 | 汴河蔬菜园区刘北中路 | 农业农村局 骆 松 | 长沟镇 王 琪 | 长沟镇 | 汴河村 | 王翠华家大棚头向西-大寨路 | 长352米(KO+000-K0+136.5米新建72CM石灰土路基，KO+300-KO330新建路基55CM,10%石灰土路基)，宽4米，18厘米级配碎石，20厘米混凝土面板及涵桥1座 |  | 40.26 |  |  |  | 建设道路0.35公里，改善脱贫人口生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；提高产业配套设施建设水平，改善生产环境带动产业发展，使群众更多参与产业发展，激发脱贫户、监测户自我发展意识，提高收入 | 18 | 47 | 2022年9月
4 | 产业发展类 | 新建 | 马王村高梁烘干厂房建设项目 | 农业农村局 骆 松 | 长沟镇 王 琪 | 长沟镇 | 马王村 | 马王村 | 建设200平方米、高7米厂棚一座 | 15 | 9.15 | 5.85 |  | 15 | 通过实施项目，改善提升机械设备配套设施，提高机械使用年限，带动脱贫户发展生产，带动低收入3人增收，年增加收入3万元 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；形成村级经营性资产，群众参与务工，增加收入，同时带动群众参与产业发展，带动群众增收 | 171 | 550 | 2022年9月
5 | 基础设施类 | 维修 | 中李组路 | 交通局 胡正民 | 长沟镇 王 琪 | 长沟镇 | 四河村 | 中李到李圩路段 | 分两段，306省道到郭素侠商店，长320米宽3.5米；李圩交界到李如堂门前，长890米宽3.5米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 76.76 | 36 | 40.76 |  | 76.76 | 建设道路1.21公里，改善脱贫人口生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 40 | 87 | 2022年9月
6 | 基础设施类 | 维修 | 陈庄南北路 | 交通局 胡正民 | 长沟镇 王 琪 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 303省道至陈久聪住宅路口 | 长255米，宽4米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 105.31 | 8.8 | 41.36 |  | 105.31 | 建设道路0.255公里，改善脱贫人口生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 12 | 39 | 2022年9月
7 | 基础设施类 | 维修 | 陈庄东西生活路 | 交通局 胡正民 | 长沟镇 王 琪 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 陈谢大路至陈凤仙住宅 | 长596米，宽4米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 |  | 20 |  |  |  | 建设道路0.596公里，改善脱贫人口生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 12 | 39 | 2022年9月
8 | 基础设施类 | 新建 | 小尤庄高架桥路 | 交通局 胡正民 | 长沟镇 王 琪 | 长沟镇 | 长沟村 | 西起前长路，东至小尤庄高架桥 | 长433米，宽4米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 |  | 15 |  |  |  | 建设道路0.433公里，改善脱贫人口生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 3 | 6 | 2022年9月
9 | 基础设施类 | 新建 | 小关东头断头路 | 交通局 胡正民 | 长沟镇 王 琪 | 长沟镇 | 朱彭村 | 小关组东头 | 长308米，宽3.5米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 |  | 20.15 |  |  |  | 建设道路0.308公里，改善脱贫人口生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 9 | 26 | 2022年9月
10 | 基础设施类 | 新建 | 板桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 长沟镇 | 汴河村 | 大山组南柳路 | 2*6*6m，板桥1座 | 35 | 29.75 | 5.25 |  | 35 | 建设板桥1座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 18 | 60 | 2022年9月
11 | 基础设施类 | 重建 | 熊庄传沟路板桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 长沟镇 | 大陈村 | 熊庄组传沟路 | 1*1*6m，板桥1座 | 2 | 0.8 | 1.2 |  | 2 | 建设板桥1座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 20 | 60 | 2022年9月
12 | 基础设施类 | 重建 | 西高汪南板桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 长沟镇 | 大高圩村 | 南高与西高交界处 | 1*4*6m，板桥1座 | 15 | 6 | 9 |  | 15 | 建设板桥1座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 14 | 28 | 2022年9月
13 | 基础设施类 | 重建 | 南郭南湖板桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 长沟镇 | 大高圩村 | 南郭组南湖 | 1*4*6m，板桥1座 | 15 | 6 | 9 |  | 15 | 建设板桥1座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 6 | 18 | 2022年9月
14 | 基础设施类 | 重建 | 板桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 长沟镇 | 大高圩村 | 南郭铁路北 | 1*3*6m，板桥1座 | 10 | 4 | 6 |  | 10 | 建设板桥1座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 11 | 37 | 2022年9月
15 | 基础设施类 | 重建 | 板桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 长沟镇 | 戚庙村 | 庙上沟南头 | 1*4*6m，板桥1座 | 15 | 6 | 9 |  | 15 | 建设板桥1座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 33 | 99 | 2022年9月
16 | 基础设施类 | 重建 | 时集组板桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 长沟镇 | 邵庄村 | 时集组中心路 | 1*4*6m，板桥1座 | 15 | 12.75 | 2.25 |  | 15 | 建设板桥1座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 51 | 187 | 2022年9月
17 | 基础设施类 | 重建 | 板桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 长沟镇 | 朱彭村 | 朱彭村宗庄组西头家后 | 1*3*6m，板桥1座 | 10 | 8.5 | 1.5 |  | 10 | 建设板桥1座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 5 | 15 | 2022年9月