## Sheet2
2022年财政衔接资金项目进度明细表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目主管部门及负责人 | 项目实施单位及负责人 | 项目地址 |  |  | 建设内容、规模、规格等（补助标准） | 项目概算 | 资金来源及规模（万元) | [5 empty] | 批复时间及文号 | 实施进度及拨付进度 | [10 empty] | 完成时限 | 备注
[5 empty] | 乡镇 | 行政村 | 具体位置 |  |  | 中央资金 | 中央第二批财政衔接资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 其他资金 |  | 当前进度 | 挂网日期 | 开标日期 | 中标日期 | 开工日期 | 完工日期 | 初验 | 竣工验收 | 完成审计 | 拨付（万元） | 拨付率
1 | 产业发展类 | 秸秆揉丝加工厂 | 农业农村局 骆松 | 泗城镇 郑文举 | 泗城镇 | 胡陈村 | 许曹组 | 新建2000平方米、高6米框架钢构结构标准化厂房及配套400Kw电力设施。 | 200 |  |  |  |  | 200 |  | 2022.03.01泗振兴〔2022〕6号 | 项目已进场施工,地基已完工，厂房已完工。 | 2022-04-18 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-05-14 | 2022-06-23 |  |  |  | 160 | 80% | 2022年11月
2 | 基础设施类 | 树西东路 | 交通局 胡正民 | 泗城镇 郑文举 | 泗城镇 | 关庙村 | 板树树西水泥路到孙飞门前 | 长223米，宽3米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 14.41 | 5.5 |  |  |  | 8.91 |  | 2021.12.24泗振兴〔2021〕25号 2022.03.01泗振兴〔2022〕6号 | 已完工，质检完成，准备验收审计。 |  | 2022-01-09 | 2022-01-11 | 2022-02-23 | 2022-03-20 | 2022-05-05 | 2022-05-10 |  | 11.528 | 80% | 2022年9月
3 | 基础设施类 | 吴庄路 | 交通局 胡正民 | 泗城镇 郑文举 | 泗城镇 | 彭浦社区 | 大吴 | 长460米，宽3.5米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 34.97 | 14 |  |  |  | 20.97 |  | 2021.12.24泗振兴〔2021〕25号 2022.03.01泗振兴〔2022〕6号 | 已完工，验收合格正在审计中。 |  | 2022-01-09 | 2022-01-11 | 2022-02-23 | 2022-03-18 | 2022-05-05 | 2022-05-10 | 2022-06-16 | 339303.895 | 97% | 2022年9月