## Sheet1
泗县山头镇2022年财政衔接资金道路工程项目实施情况
序号 | 项目名称 | 项目地址 |  |  | 建设内容、规模、规格等（补助标准） |  | 实施起止时间 | 资金使用情况（元） |  |  |  |  | 绩效目标实现情况 | 受益脱贫户、监测户 |  | 项目验收情况
|  | 乡镇 | 行政村 | 具体位置 | 计划 | 实际 | 具体到日 | 计划资金 | 审定资金 | 拨付资金 | 质保金 | 结余资金处理情况 |  | 户数 | 人数
1 | 沙南路 | 山头镇 | 蔡圩村 | 武杨组沙克虎至南桥 | 长205米，宽4米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 长205米，宽4米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 2022年4月1日-20224月30日 | 18 | 14.533 | 300.5357 | 9.296 |  | 完成 | 18 | 55 | 2022年8月17日经交通局、山头镇、监理等单位验收通过，结果合格。
2 | 二付路 | 山头镇 | 蔡圩村 | 长庄付书贵至付门红 | 长330米，宽4米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 长330米，宽4米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 2022年4月1日-20224月30日 | 29.04 | 23.447 |  |  |  | 完成 | 18 | 46 | 2022年8月17日经交通局、山头镇、监理等单位验收通过，结果合格。
3 | 戚遥路 | 山头镇 | 蔡圩村 | 戚圩至逍遥大道 | 长610米，宽4米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 长610米，宽4米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 2022年4月1日-20224月30日 | 53.6 | 43.277 |  |  |  | 完成 | 18 | 46 | 2022年8月18日经交通局、山头镇、监理等单位验收通过，结果合格。
4 | 张场南路 | 山头镇 | 大柏村 | 张场组少杰家至西大路 | 东西路长374米宽3.5米，南北路长165米宽3米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 东西路长374米宽3.5米，南北路长165米宽3米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 2022年4月1日-20224月30日 | 40 | 32.296 |  |  |  | 完成 | 175 | 487 | 2022年8月19日经交通局、山头镇、监理等单位验收通过，结果合格。
5 | 祠敬路 | 山头镇 | 惠庙村 | 惠祠祠敬路至敬老院 | 长156米，宽2.5米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 长156米，宽2.5米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 2022年4月1日-20224月30日 | 8.6 | 6.944 |  |  |  | 完成 | 30 | 60 | 2022年8月20日经交通局、山头镇、监理等单位验收通过，结果合格。
6 | 见东路 | 山头镇 | 惠庙村 | 惠庙见东路 | 长210米，宽3.5米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 长210米，宽3.5米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 2022年4月1日-20224月30日 | 16 | 12.918 |  |  |  | 完成 | 27 | 64 | 2022年8月21日经交通局、山头镇、监理等单位验收通过，结果合格。
7 | 村部路 | 山头镇 | 骆场村 | 骆场山闵路至村部北 | 长601米，宽4米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 长601米，宽4米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 2022年4月1日-20224月30日 | 52.8 | 42.63 |  |  |  | 完成 | 128 | 319 | 2022年8月22日经交通局、山头镇、监理等单位验收通过，结果合格。
8 | 小崔路 | 山头镇 | 骆庙村 | 崔史组崔学思至崔学建 | 长155米，宽2.5米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 长155米，宽2.5米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 2022年4月1日-20224月30日 | 8.5 | 6.863 |  |  |  | 完成 | 3 | 8 | 2022年8月23日经交通局、山头镇、监理等单位验收通过，结果合格。
9 | 致富路 | 山头镇 | 潼城村 | 前刘组刘晨养鸡社至娄骆路 | 长860米，宽4米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 长860米，宽4米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 2022年4月1日-20224月30日 | 75.7 | 61.1217 |  |  |  | 完成 | 19 | 64 | 2022年8月24日经交通局、山头镇、监理等单位验收通过，结果合格。
10 | 陆谷路 | 山头镇 | 杨桥村 | 姜夏组陆涛至谷其六 | 长415米，宽3.5米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 长415米，宽3.5米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 2022年4月1日-20224月30日 | 32 | 25.837 |  |  |  | 完成 | 30 | 75 | 2022年8月25日经交通局、山头镇、监理等单位验收通过，结果合格。
11 | 广朝路 | 山头镇 | 袁张村 | 小王组广聪门前至朝兴门前 | 长163米，宽3.5米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 长163米，宽3.5米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 2022年4月1日-20224月30日 | 12.5 | 10.087 |  |  |  | 完成 | 3 | 10 | 2022年8月26日经交通局、山头镇、监理等单位验收通过，结果合格。
12 | 鲍宅路 | 山头镇 | 袁张村 | 鲍宅庄至西头南北路 | 长220米，宽3.5米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 长220米，宽3.5米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 2022年4月1日-20224月30日 | 17 | 13.73 |  |  |  | 完成 | 8 | 26 | 2022年8月27日经交通局、山头镇、监理等单位验收通过，结果合格。
13 | 搪瓦路 | 山头镇 | 找沟村 | 塘北组王甫彬家至中心大路 | 长310米，宽3米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 长310米，宽3米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 2022年4月1日-20224月30日 | 20 | 16.148 |  |  |  | 完成 | 15 | 58 | 2022年8月28日经交通局、山头镇、监理等单位验收通过，结果合格。
14 | 合计 | [6 empty] | 383.74 | 309.8317
··