## 明细表
附件：2
泗县2023年度第一批次财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划明细表
序号 | 项目类型 | 项目性质 | 项目名称 | 项目主管部门及负责人 | 项目实施单位及负责人 | 项目地址 |  |  | 建设内容、规模、规格等（补助标准） | 项目概算 | 资金来源及规模（万元） |  |  | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 受益脱贫户、监测户 |  | 完成时限 | 备注
[6 empty] | 乡镇 | 行政村 | 具体位置 |  |  | 中央资金 | 其他资金 | 小计 |  |  | 户数 | 人数
[9 empty] | 合计 | 18721.15 | 8332 | 129.2 | 8461.2
1 | 基础设施类 | 新建 | 草莓园区配套基础设施（老虎沟路南段） | 农业农村局 骆松 | 墩集镇 徐莉 | 墩集镇 | 霸王村 | 董庄桥至草霸路 | 长1650米，宽5.5米沥青道路，40厘米厚灰土,30厘米水稳层，9厘米厚混凝土面层及必要生命防护设施和道路标线等 | 450 | 225 |  | 225 | 建设道路1.65公里，提升产业配套设施水平，改善生产条件，带动群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；提高产业配套设施建设水平，改善生产环境带动产业发展，使群众更多参与产业发展，激发脱贫户、监测户自我发展意识，提高收入 | 25 | 86 | 2023年10月
2 | 基础设施类 | 改扩建 | 胡陈沟河整治 | 农业农村局 骆松 | 泗城镇 郑文举 | 泗城镇 | 胡陈村 | 陈宅顺河沟庄前沟，陈绍明医院南侧，牧原厂北侧，收储中心西北 | 疏浚顺河沟2200m*8m*2.5m，疏浚庄前沟2400m*8m*2.5m，坡比1：1；陈绍明医院南侧1500m易涝沟治理；牧原厂北侧3000m易涝沟治理及配套设施；收储中心西北重建1*2*6m板桥1座 | 47 | 24 |  | 24 | 沟渠整治及配套设施，重建危桥1座，防洪排涝，提升水利基础设施建设水平，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 74 | 220 | 2023年10月
3 | 基础设施类 | 新建 | 草莓园区莓南莓花路 | 农业农村局 骆松 | 泗城镇 郑文举 | 泗城镇 | 赵庄村 | 草莓园区内 | 1、赵海云屋后民训路至时宇峰草莓园南侧长490米；2、新时汪塘东至接兴奎路长150米；宽3米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 43 | 22 |  | 22 | 建设道路0.64公里，提升产业配套设施水平，改善生产条件，带动群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；提高产业配套设施建设水平，改善生产环境带动产业发展，使群众更多参与产业发展，激发脱贫户、监测户自我发展意识，提高收入 | 10 | 31 | 2023年10月
4 | 基础设施类 | 新建 | 草莓园区莓园莓中路 | 农业农村局 骆松 | 泗城镇 郑文举 | 泗城镇 | 赵庄村 | 草莓园区内 | 1、草莓园西汪塘处长181米，宽2.5米；2、时西坡屋东至邓沟长193米，宽3.5米；12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板，配套1*2*6m板桥2座 | 35 | 18 |  | 18 | 建设道路0.374公里及板桥2座，提升产业配套设施水平，改善生产条件，带动群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；提高产业配套设施建设水平，改善生产环境带动产业发展，使群众更多参与产业发展，激发脱贫户、监测户自我发展意识，提高收入 | 8 | 26 | 2023年10月
5 | 基础设施类 | 新建 | 草莓园区莓后东路 | 农业农村局 骆松 | 泗城镇 郑文举 | 泗城镇 | 赵庄村 | 草莓园区内 | 新104国道至时东升屋后长184米，宽3.5米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板；配套1*2*6m板桥2座 | 24.2 | 13 |  | 13 | 建设道路0.184公里及板桥2座，提升产业配套设施水平，改善生产条件，带动群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；提高产业配套设施建设水平，改善生产环境带动产业发展，使群众更多参与产业发展，激发脱贫户、监测户自我发展意识，提高收入 | 6 | 20 | 2023年10月
6 | 基础设施类 | 新建 | 草莓园区莓香莓后西路 | 农业农村局 骆松 | 泗城镇 郑文举 | 泗城镇 | 赵庄村 | 草莓园区内 | 1、时东升屋后至高台时大闸南长421米，宽3.5米；2、时西杰屋西：长90米，宽4米；12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板；配套1*2*6m板桥1座 | 46 | 23 |  | 23 | 建设道路0.511公里及板桥1座，提升产业配套设施水平，改善生产条件，带动群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；提高产业配套设施建设水平，改善生产环境带动产业发展，使群众更多参与产业发展，激发脱贫户、监测户自我发展意识，提高收入 | 12 | 41 | 2023年10月
7 | 基础设施类 | 新建 | 翻水站 | 农业农村局 骆松 | 泗城镇 郑文举 | 泗城镇 | 赵庄村 | 草莓园区内 | 翻水站1座及附属，灌溉1千亩 | 59.8 | 30 |  | 30 | 建设翻水站1座，防洪排涝，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 16 | 57 | 2023年10月
8 | 基础设施类 | 新建 | 蔬菜产业园山前路 | 农业农村局 骆松 | 长沟镇 王琪 | 长沟镇 | 汴河村 | 汴河蔬菜南区 | 长275米，宽3.5米，12厘米厚级配碎石路基， 18厘米厚混凝土面板 | 21.2 | 11 |  | 11 | 建设道路0.235公里，提升产业配套设施水平，改善生产条件，带动群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；提高产业配套设施建设水平，改善生产环境带动产业发展，使群众更多参与产业发展，激发脱贫户、监测户自我发展意识，提高收入 | 4 | 13 | 2023年10月
9 | 基础设施类 | 新建 | 蔬菜产业园刘王北路 | 农业农村局 骆松 | 长沟镇 王琪 | 长沟镇 | 汴河村 | 刘王北湖 | 长601米，宽3米，12厘米厚级配碎石路基， 18厘米厚混凝土面板 | 39.7 | 12 |  | 12 | 建设道路0.601公里，提升产业配套设施水平，改善生产条件，带动群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；提高产业配套设施建设水平，改善生产环境带动产业发展，使群众更多参与产业发展，激发脱贫户、监测户自我发展意识，提高收入 | 3 | 10 | 2023年10月
10 | 基础设施类 | 新建 | 蔬菜产业园创新路 | 农业农村局 骆松 | 长沟镇 王琪 | 长沟镇 | 长沟村 | 长北吴园 | 长936米，宽3.5米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 72 | 36 |  | 36 | 建设道路0.936公里，提升产业配套设施水平，改善生产条件，带动群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；提高产业配套设施建设水平，改善生产环境带动产业发展，使群众更多参与产业发展，激发脱贫户、监测户自我发展意识，提高收入 | 3 | 11 | 2023年10月
11 | 产业发展类 | 新建 | 农产品加工厂房 | 农业农村局 骆松 | 刘圩镇 张立玉 | 刘圩镇 | 潼南村 | 养老院隔壁 | 42m*16m钢结钢厂房1座及相关附属设施 | 55 | 35 |  | 35 | 建设农产品加工厂房1座，提升弄产品深加工能力，带动群众增收，每年增加村集体经济收入约3.3万元 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；提高产业深加工水平，增加农产品附加值，使群众更多参与产业发展，激发脱贫户、监测户自我发展意识，提高收入 | 12 | 41 | 2023年10月
12 | 产业发展类 | 新建 | 秸秆收储机械设备购置项目 | 农机中心 王涛 | 草庙镇 任茂军 | 草庙镇 | 通海村 | 通海村 | 904型拖拉机2台；海阔打捆机1.26型2台；搂草机10盘（翼旋牌）2台 | 74.2 | 22 | 52.2 | 74.2 | 通过实施项目，促进秸秆离田，增加低收入人群及村集体收入，带动当地秸秆产业发展，增加村集体经济收入约2万元 | 群众参与项目申报、实施后项目所在地受益；为脱贫户、监测户免费实施秸秆离田作业，村集体通过秸秆销售、加工等方式增加村集体经济收入，同时带动群众就业增收 | 168 | 437 | 2023年10月
13 | 产业发展类 | 新建 | 蒋杨村农事服务机械购置 | 农机中心 王涛 | 黑塔镇 王谭俐 | 黑塔镇 | 蒋杨村 | 蒋杨村 | 雷沃2004拖拉机3个，亚澳270旋耕施肥播种机12台 | 109.2 | 32 | 77 | 109 | 通过实施项目，促进秸秆离田，耕地带动村民就业，增加集体经济收入，带动当地产业发展 | 群众参与项目申报、实施后项目所在地受益；为脱贫户、监测户低于市场价提供农事服务，村集体通过承包农事服务等方式增加村集体收入，同时通过务工就业等方式带动脱贫户、监测户及普通群众就业增收 | 99 | 266 | 2023年10月
14 | 基础设施类 | 重建 | 平板桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 草沟镇 | 街西村 | 街西村鸭滩组至大梁水泥路（王永任家东向南） | 1*3*6m，板桥2座 | 20 | 10 |  | 10 | 建板桥2座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 13 | 31 | 2023年10月
15 | 基础设施类 | 新建 | 平板桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 草沟镇 | 李圩村 | 李圩村许圩组南湖许爱地头 | 1*4*6m，板桥1座 | 15 | 7.5 |  | 7.5 | 建板桥1座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 19 | 76 | 2023年10月
16 | 基础设施类 | 改扩建 | 枯河节水型灌区项目 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 草庙镇 | 草庙村魏圩村 | 草庙水厂北侧 | 1、主干渠：整修拆除原砼预制板，采用锁块衬砌3.5KM，新建箱涵3座、向支渠放水闸门及配套设施6座； 2、支渠修建防渗渠约10KM； 3、高压配电盘，更新KYN28A-12，进线柜、转线柜、计量柜3块； 4、潜水电泵，更新75KW及管路4台； 5、低压配电盘，更新MNS，进线柜、电容柜、控制柜、多功能柜4块，航吊设备2套； 6、150米高压线路及配套设备； 7、机房维修、管理房改造。 | 900 | 450 |  | 450 | 完善枯河灌区配套设施，达到省级节水型灌区验收条件，创建成节水型灌区 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 500 | 2000 | 2023年12月
17 | 基础设施类 | 新建 | 泵房桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 草庙镇 | 草庙村 | 泵房门口 | 1*2*6m，板桥1座 | 5 | 2.5 |  | 2.5 | 建板桥1座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 17 | 50 | 2023年10月
18 | 基础设施类 | 重建 | 蒋张沟桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 草庙镇 | 魏圩村 | 三蒋组与张沟交界处 | 1*3*5m，板桥1座 | 10 | 5 |  | 5 | 建板桥1座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 23 | 69 | 2023年10月
19 | 基础设施类 | 重建 | 魏大桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 草庙镇 | 魏圩村 | 魏圩与大史交界处 | 1*2*6m，板桥2座 | 10 | 5 |  | 5 | 建板桥2座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 41 | 129 | 2023年10月
20 | 基础设施类 | 重建 | 草场头桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 大路口镇 | 皇姑村 | 草场头 | 1*3*6m，板桥1座 | 10 | 5 |  | 5 | 建板桥1座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 12 | 35 | 2023年10月
21 | 基础设施类 | 重建 | 满仓北桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 大路口镇 | 龙湖村 | 满仓北 | 1*3*6m，板桥1座 | 10 | 5 |  | 5 | 建板桥1座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 9 | 33 | 2023年10月
22 | 基础设施类 | 重建 | 渡卢桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 大路口镇 | 龙湖村 | 渡口和卢庄交界 | 1*3*6m，板桥1座 | 10 | 5 |  | 5 | 建板桥1座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 7 | 29 | 2023年10月
23 | 基础设施类 | 重建 | 二卢桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 大杨镇 | 时圩村 | 二卢附近 | 2*6*6m，板桥1座 | 35 | 17.5 |  | 17.5 | 建板桥1座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 19 | 57 | 2023年10月
24 | 基础设施类 | 维修 | 泗濉运河桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 大庄镇 | 和谐村 | 水利站东边停车场泗濉运河桥 | 花岗岩栏杆，栏杆底座、枕梁、侧石人行道板 | 20 | 10 |  | 10 | 维修板桥1座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 92 | 305 | 2023年10月
25 | 基础设施类 | 重建 | 刚东桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 大庄镇 | 万安村 | 孟庆刚家东桥 | 1*4*6m，板桥1座 | 15 | 7.5 |  | 7.5 | 建板桥1座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 68 | 175 | 2023年10月
26 | 基础设施类 | 重建 | 小高西桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 大庄镇 | 万安村 | 小高庄西 | 1*2*6m，板桥1座 | 5 | 2.5 |  | 2.5 | 建板桥1座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 20 | 56 | 2023年10月
27 | 基础设施类 | 重建 | 湖沟桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 丁湖镇 | 樊集村 | 村部西 | 1*4*6m，板桥1座 | 15 | 7.5 |  | 7.5 | 建板桥1座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 16 | 71 | 2023年10月
28 | 基础设施类 | 新建 | 前樊南桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 丁湖镇 | 樊集村 | 前樊组南 | 1*3*6m，板桥1座 | 10 | 5 |  | 5 | 建板桥1座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 20 | 70 | 2023年10月
29 | 基础设施类 | 重建 | 朱圩西桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 墩集镇 | 石梁河村 | 朱圩庄西 | 1*4*6m，板桥1座 | 15 | 7.5 |  | 7.5 | 建板桥1座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 9 | 26 | 2023年10月
30 | 基础设施类 | 新建 | 肖阳东桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 墩集镇 | 石龙岗村 | 肖阳东 | 1*3*6m，板桥1座 | 10 | 5 |  | 5 | 建板桥1座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 5 | 13 | 2023年10月
31 | 基础设施类 | 新建 | 粮站西闸 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 黑塔镇 | 黑塔村 | 小凄河堤闸（粮站西） | 1*1.5m，闸1座 | 20 | 10 |  | 10 | 建设闸1座，防洪排涝，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 9 | 20 | 2023年10月
32 | 基础设施类 | 改扩建 | 朱沟综合治理 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 黑塔镇 | 三葛村红旗村小梁村三陈村 | 三葛村小魏庄北至老濉河入口朱沟涵 | 疏浚整治长度9.4km，土方清淤约18.8万方 | 145 | 70 |  | 70 | 沟渠清淤疏浚9.4公里，防洪排涝，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 482 | 1189 | 2023年10月
33 | 基础设施类 | 新建 | 杨宅闸 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 黑塔镇 | 顺河村 | 杨宅西沟入小凄河处 | 1*2m，闸1座 | 35 | 20 |  | 20 | 建设闸1座，防洪排涝，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 54 | 142 | 2023年10月
34 | 基础设施类 | 重建 | 顺倪桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 黑塔镇 | 顺河村、倪姚村 | 前马至小王交界 | 2*8*6m，板桥1座 | 55 | 25 |  | 25 | 建板桥1座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 73 | 220 | 2023年10月
35 | 基础设施类 | 新建 | 小蒋闸 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 黑塔镇 | 小梁村 | 小梁村小蒋闸 | 2*3m，节制闸1座 | 150 | 75 |  | 75 | 建设闸1座，防洪排涝，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 67 | 178 | 2023年10月
36 | 基础设施类 | 新建 | 大杨东桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 刘圩镇 | 付圩村 | 大杨南湖桥东南北沟 | 1*3*6m，板桥1座 | 10 | 5 |  | 5 | 建板桥1座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 9 | 27 | 2023年10月
37 | 基础设施类 | 重建 | 后戚中桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 刘圩镇 | 前戚村 | 后戚庄中心路 | 1*4*6m，板桥1座 | 15 | 7.5 |  | 7.5 | 建板桥1座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 14 | 51 | 2023年10月
38 | 基础设施类 | 新建 | 贡庄闸 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 刘圩镇 | 秦场村 | 贡庄 | 1*2m，闸1座 | 30 | 15 |  | 15 | 建设闸1座，防洪排涝，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 8 | 29 | 2023年10月
39 | 基础设施类 | 重建 | 小杨泵站 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 刘圩镇 | 四山村 | 小杨庄东南小黄河河堤 | 泵站1座，排水面积3000亩、由姚场斜沟排入小黄河 | 400 | 200 |  | 200 | 建设泵站1座，防洪排涝，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 35 | 160 | 2023年10月
40 | 基础设施类 | 重建 | 后张东桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 屏山镇 | 老山村 | 后张庄东头 | 1*4*6m，板桥1座 | 15 | 7.5 |  | 7.5 | 建板桥1座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 12 | 38 | 2023年10月
41 | 基础设施类 | 重建 | 周苏李南桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 屏山镇 | 屏北村 | 周苏李南 | 2*6*6m，板桥1座，护坡加长 | 40 | 20 |  | 20 | 建板桥1座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 32 | 89 | 2023年10月
42 | 基础设施类 | 重建 | 废黄河桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 屏山镇 | 屏西村 | 废黄河 | 1*8*6m，板桥1座；1*6*6m，板桥1座 | 55 | 27.5 |  | 27.5 | 建板桥2座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 45 | 178 | 2023年10月
43 | 基础设施类 | 重建 | 狮湖桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 山头镇 | 宋圩村 | 石狮一组湖里 | 2*8*6m，板桥1座 | 45 | 22.5 |  | 22.5 | 建板桥1座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 20 | 49 | 2023年10月
44 | 基础设施类 | 重建 | 周东桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 泗城镇 | 彭铺社区 | 周东沟南北 | 1*6*6m，板桥2座 | 50 | 25 |  | 25 | 建板桥2座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 54 | 106 | 2023年10月
45 | 基础设施类 | 新建 | 邓沟闸 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 瓦坊镇 | 苌圩村 | 老濉河邓沟闸 | 1*2m，闸1座 | 60 | 30 |  | 30 | 建设闸1座，防洪排涝，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 17 | 40 | 2023年10月
46 | 基础设施类 | 新建 | 杨中桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 瓦坊镇 | 王集村 | 阳光新村五组东湖杨中沟 | 1*4*6m，板桥1座 | 15 | 7.5 |  | 7.5 | 建板桥1座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 29 | 91 | 2023年10月
47 | 基础设施类 | 重建 | 学田桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 瓦坊镇 | 王集村 | 学田大沟秀彬猪场南侧 | 1*4*6m，板桥1座 | 15 | 7.5 |  | 7.5 | 建板桥1座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 61 | 203 | 2023年10月
48 | 基础设施类 | 新建 | 濉河西闸 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 瓦坊镇 | 张楼村 | 彩虹大道老濉河西 | 1*2m，闸1座 | 60 | 30 |  | 30 | 建设闸1座，防洪排涝，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 130 | 421 | 2023年10月
49 | 基础设施类 | 重建 | 红旗桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 长沟镇 | 邵庄村 | 袁玉永承包地东侧，张赔款承包地西侧， | 1*4*6m，板桥1座 | 15 | 7.5 |  | 7.5 | 建板桥1座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 14 | 76 | 2023年10月
50 | 基础设施类 | 重建 | 小郑路桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 长沟镇 | 长沟村 | 南四南五组 | 1*3*6m，板桥1座 | 10 | 5 |  | 5 | 建板桥1座，提升水利基础设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升水利基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 122 | 362 | 2023年10月
51 | 基础设施类 | 新建 | 后王北路 | 交通局 胡正民 | 草沟镇 尤胜桂 | 草沟镇 | 大安村 | 后王庄王墩功家至王墩位家 | 长190米，宽3.5米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 14.6 | 8.5 |  | 8.5 | 建设道路0.190公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 14 | 54 | 2023年10月
52 | 基础设施类 | 重建 | 尹巷组路 | 交通局 胡正民 | 大路口镇 杨振洲 | 大路口镇 | 龙沟村 | 尹巷组 | 长100米，宽4米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 8.8 | 5 |  | 5 | 建设道路0.1公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 9 | 25 | 2023年10月
53 | 基础设施类 | 重建 | 学品路 | 交通局 胡正民 | 大杨镇 张永 | 大杨镇 | 高集村 | 学杨至收废品 | 长165米，宽6米，12厘米厚级配碎石，18厘米厚混凝土面板 | 21.8 | 12 |  | 12 | 建设道路0.165公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 12 | 57 | 2023年10月
54 | 基础设施类 | 新建 | 红正路 | 交通局 胡正民 | 大杨镇 张永 | 大杨镇 | 高集村 | 潘红至司文正 | 长125米，宽3.5米，12厘米厚级配碎石，18厘米厚混凝土面板 | 9.6 | 5.5 |  | 5.5 | 建设道路0.125公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 6 | 24 | 2023年10月
55 | 基础设施类 | 新建 | 器文路 | 交通局 胡正民 | 大杨镇 张永 | 大杨镇 | 吴集村 | 李庆文家至变压器 | 长167米，宽3米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 11.1 | 6.5 |  | 6.5 | 建设道路0.167公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 12 | 35 | 2023年10月
56 | 基础设施类 | 新建 | 杨二组医院路 | 交通局 胡正民 | 大杨镇 张永 | 大杨镇 | 杨集村 | 杨集二组陈平到医院南北路 | 长85米，宽3.5米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 6.5 | 4 |  | 4 | 建设道路0.085公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 10 | 29 | 2023年10月
57 | 基础设施类 | 新建 | 董峰路 | 交通局 胡正民 | 大杨镇 张永 | 大杨镇 | 杨集村 | 东赵集董峰至 南北水泥路 | 长70米，宽4米，12厘米厚级配碎石，18厘米厚混凝土水泥面板 | 6.2 | 3.5 |  | 3.5 | 建设道路0.07公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 12 | 46 | 2023年10月
58 | 基础设施类 | 维修 | 闵明路护坡 | 交通局 胡正民 | 大庄镇 王江 | 大庄镇 | 和谐村 | 山闵路至许明亮 | 护坡长50米、宽5米 | 25.8 | 14.5 |  | 14.5 | 建设道路护坡50米，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 21 | 55 | 2023年10月
59 | 基础设施类 | 新建 | 袁庙南北路 | 交通局 胡正民 | 丁湖镇 范钦成 | 丁湖镇 | 丁湖村 | 丁万户至丁万文南水泥路 | 长225米，宽3.5米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 17.3 | 9 |  | 9 | 建设道路0.225公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 66 | 202 | 2023年10月
60 | 基础设施类 | 新建 | 南樊路 | 交通局 胡正民 | 丁湖镇 范钦成 | 丁湖镇 | 樊集村 | 樊启甫至樊兰甫 | 长370米，宽3.5米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 28.5 | 16 |  | 16 | 建设道路0.37公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 38 | 79 | 2023年10月
61 | 基础设施类 | 新建 | 西樊小学后路 | 交通局 胡正民 | 丁湖镇 范钦成 | 丁湖镇 | 樊集村 | 樊集小学家后 | 长180米，宽3.5米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 13.9 | 8 |  | 8 | 建设道路0.18公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 10 | 26 | 2023年10月
62 | 基础设施类 | 重建 | 霸王孙刘路 | 交通局 胡正民 | 墩集镇 徐莉 | 墩集镇 | 霸王村 | 项沟刘滚水坝北 | 长260米，宽4米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 22.9 | 13 |  | 13 | 建设道路0.26公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 4 | 15 | 2023年10月
63 | 基础设施类 | 新建 | 霸王孙路 | 交通局 胡正民 | 墩集镇 徐莉 | 墩集镇 | 霸王村 | 孙庄高铁迁建点 | 长90米，宽4米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 8 | 4.5 |  | 4.5 | 建设道路0.09公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 9 | 39 | 2023年10月
64 | 基础设施类 | 新建 | 朱王路 | 交通局 胡正民 | 黑塔镇 王谭俐 | 黑塔镇 | 河西村 | 王刚至王峰屋后；王化伦至西水泥路 | 道路1长203米；道路2长138米；宽3米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混泥土面板 | 22.5 | 12.5 |  | 12.5 | 建设道路0.341公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 16 | 52 | 2023年10月
65 | 基础设施类 | 新建 | 食品站路 | 交通局 胡正民 | 黑塔镇 王谭俐 | 黑塔镇 | 黑塔村 | 西大街到老村部 | 长92米，宽3米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混泥土面板 | 6.1 | 3.5 |  | 3.5 | 建设道路0.092公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 9 | 21 | 2023年10月
66 | 基础设施类 | 新建 | 娄董路 | 交通局 胡正民 | 黑塔镇 王谭俐 | 黑塔镇 | 红旗村 | 娄园庄中路至董美英家门前 | 长170米,宽3米,12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混泥土面板 | 11.2 | 6.5 |  | 6.5 | 建设道路0.17公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 5 | 16 | 2023年10月
67 | 基础设施类 | 新建 | 谭圩陈庄路 | 交通局 胡正民 | 黑塔镇 王谭俐 | 黑塔镇 | 马厂村 | 谭茂军至谭秀陆；陈庄南排东西路 | 道路1长204米；道路2长457米；宽3米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混泥土面板 | 43.6 | 24 |  | 24 | 建设道路0.661公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 22 | 58 | 2023年10月
68 | 基础设施类 | 新建 | 谢沟桥口路 | 交通局 胡正民 | 黑塔镇 王谭俐 | 黑塔镇 | 顺河村 | 谢加乡家到韩洪国家 | 长100米，宽3米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混泥土面板 | 6.6 | 4 |  | 4 | 建设道路0.1公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 7 | 20 | 2023年10月
69 | 基础设施类 | 新建 | 小许东南北路 | 交通局 胡正民 | 虹城街道 娄德志 | 虹城街道 | 张乔村 | 陈恒玲户至许武户 | 长417米，宽3.5米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 32.1 | 18 |  | 18 | 建设道路0.417公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 13 | 39 | 2023年10月
70 | 基础设施类 | 新建 | 崔学路 | 交通局 胡正民 | 黄圩镇 余红良 | 黄圩镇 | 曹场村 | 崔普胜家至学生路 | 长125米，宽3.5米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 9.6 | 5.5 |  | 5.5 | 建设道路0.125公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 2 | 6 | 2023年10月
71 | 基础设施类 | 新建 | 双陈路 | 交通局 胡正民 | 黄圩镇 余红良 | 黄圩镇 | 曹场村 | 陈杨路至陈计标 | 长212米，宽3.5米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 16.3 | 9 |  | 9 | 建设道路0.212公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 4 | 13 | 2023年10月
72 | 基础设施类 | 维修 | 桂义路 | 交通局 胡正民 | 黄圩镇 余红良 | 黄圩镇 | 曹场村 | 张桂义家志张卫交界处 | 长533米，宽3.5米，加铺18厘米厚混凝土面板 | 30 | 17 |  | 17 | 建设道路0.533公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 4 | 13 | 2023年10月
73 | 基础设施类 | 改建 | 二三组路 | 交通局 胡正民 | 黄圩镇 余红良 | 黄圩镇 | 黄圩村 | 黄圩村2组至3组路 | 长610米，宽8米，部分损毁路面维修，10厘米沥青混凝土面层及附属工程 | 88 | 48.5 |  | 48.5 | 建设道路0.61公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 165 | 329 | 2023年10月
74 | 基础设施类 | 新建 | 孙苏村七组路 | 交通局 胡正民 | 黄圩镇 余红良 | 黄圩镇 | 孙苏村 | 孙苏村七组路 | 长550米，宽3米，12厘米厚级配碎石，18厘米厚混凝土面板 | 36.3 | 20 |  | 20 | 建设道路0.55公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 14 | 35 | 2023年10月
75 | 基础设施类 | 新建 | 老小学路 | 交通局 胡正民 | 刘圩镇 张立玉 | 刘圩镇 | 刘圩村 | 老小学 | 长175米，宽4米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板；及175米下水道 | 24.15 | 13.5 |  | 13.5 | 建设道路0.175公里和新建下水道0.175公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 16 | 69 | 2023年10月
76 | 基础设施类 | 新建 | 大李东一路 | 交通局 胡正民 | 山头镇 王也 | 山头镇 | 惠庙村 | 大李庄大李四路李敬兵至李恒楼 | 长255米，宽3米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 16.8 | 9.5 |  | 9.5 | 建设道路0.255公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 6 | 25 | 2023年10月
77 | 基础设施类 | 新建 | 段墩后路 | 交通局 胡正民 | 山头镇 王也 | 山头镇 | 骆场村 | 段墩段崇银家往东路 | 长315米，宽3米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 20.5 | 11.5 |  | 11.5 | 建设道路0.315公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 15 | 46 | 2023年10月
78 | 基础设施类 | 新建 | 永安路 | 交通局 胡正民 | 山头镇 王也 | 山头镇 | 找沟村 | 八一组陆裕刚家至陆敬威家 | 长200米，宽3米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 13.2 | 7.5 |  | 7.5 | 建设道路0.2公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 5 | 15 | 2023年10月
79 | 基础设施类 | 新建 | 进滨路 | 交通局 胡正民 | 泗城镇 郑文举 | 泗城镇 | 大周社区 | 小高组王进屋后至滨河大道 | 长290米，宽3.5米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 22.3 | 12.5 |  | 12.5 | 建设道路0.29公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 46 | 89 | 2023年10月
80 | 基础设施类 | 维修 | 陈圩路 | 交通局 胡正民 | 泗城镇 郑文举 | 泗城镇 | 胡陈村 | 胡陈圩刘豹家门口至高圩路口 | 长150米，宽4米，18厘米厚级配碎石路基，20厘米厚混凝土面板 | 15 | 8.5 |  | 8.5 | 建设道路0.15公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 37 | 109 | 2023年10月
81 | 基础设施类 | 新建 | 校南路 | 交通局 胡正民 | 泗城镇 郑文举 | 泗城镇 | 胡陈村 | 胡兴东门口至胡言枫门口路 | 长60米，宽3米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 4 | 2.5 |  | 2.5 | 建设道路0.06公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 5 | 22 | 2023年10月
82 | 基础设施类 | 新建 | 育才路 | 交通局 胡正民 | 瓦坊镇 李勤 | 瓦坊镇 | 王集村 | 陡张小学后面 | 长67米，宽4米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 5.9 | 3.5 |  | 3.5 | 建设道路0.067公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 79 | 258 | 2023年10月
83 | 基础设施类 | 新建 | 九里沟东路 | 交通局 胡正民 | 运河街道 秦之宝 | 运河街道 | 大季村 | 九里沟庄南北路中间向东 | 长115米，宽3.5米，12厘米厚级配碎石，18厘米厚混凝土面板 | 8.8 | 5 |  | 5 | 建设道路0.115公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 5 | 15 | 2023年10月
84 | 基础设施类 | 新建 | 书礼西路 | 交通局 胡正民 | 运河街道 秦之宝 | 运河街道 | 网周村 | 程书礼家西边路 | 长100米，宽3.5米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 7.7 | 4.5 |  | 4.5 | 建设道路0.1公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 10 | 30 | 2023年10月
85 | 基础设施类 | 新建 | 戚庄中心路 | 交通局 胡正民 | 长沟镇 王琪 | 长沟镇 | 马王村 | 戚庄组中心南北路 | 长225米，宽3.5米，12厘米级配碎石路基，18厘米混凝土面板。 | 17.4 | 10 |  | 10 | 建设道路0.225公里，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 6 | 18 | 2023年10月
86 | 基础设施类 | 维修 | 泗河路 | 交通局 胡正民 | 草沟镇 尤胜桂 | 草沟镇 | 大安村 | 大安街南至泗河桥 | 泗河路全段维修长750米、宽4米，共计3000平方米，利用原水泥面板铺设厚15厘米碎石基层+厚20厘米水泥面板 | 51 | 28.5 |  | 28.5 | 维修道路3000平方米，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 25 | 85 | 2023年10月
87 | 基础设施类 | 维修 | 学才路 | 交通局 胡正民 | 黑塔镇 王谭俐 | 黑塔镇 | 大魏村 | 学才路至赵学才家 | 学才路全段维修1400平方米，利用原水泥面板铺设厚15厘米碎石基层+厚20厘米水泥面板 | 23.8 | 13.5 |  | 13.5 | 维修道路1400平方米，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 58 | 174 | 2023年10月
88 | 基础设施类 | 重建 | 宋找路 | 交通局 胡正民 | 山头镇 王也 | 山头镇 | 宋圩村、找沟村 | 宋圩村蔡集到找沟村塘坊 | 长3200米，宽5米，利用原水泥面板铺设厚15厘米碎石基层+厚20厘米水泥面板，桥涵8座及附属配套设施 | 392 | 214 |  | 214 | 建设道路3.2公里，改善脱贫人口生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 79 | 192 | 2023年10月
89 | 基础设施类 | 新建 | 秦圩路 | 交通局 胡正民 | 交通局 胡正民 | 山头镇 | 蔡圩村 | 秦庄泗找路口至蔡圩交界处 | 新建长2150米，宽7米,厚80厘米的四层石灰稳定土、60厘米的三层水泥稳定土、6+4厘米两层沥青道路，及附属桥梁等设施（重建2座桥，沟口20米、桥面宽12米1座，沟口15米、桥面宽12米1座，2个直径1米、宽12米的圆管涵，60*60矩形边沟） | 1570 | 882 |  | 882 | 建设道路2.15公里及配套设施，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活设施条件，方便出行 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过改善道路基础设施，方便群众出行，带动群众发展生产 | 249 | 691 | 2023年12月
90 | 产业发展类 | 新建 | 泗县食用菌现代农业科技示范园项目一期 | 农业农村局 骆松 | 虹城街道 娄德志 | 虹城街道 | 白庙村 | 泗县长三角绿色农产品加工物流产业园 | 项目占地约150亩，建设智能温室香菇大棚约67000平方米，配套冷库和包装车间，达到日产20吨香菇培育种植基地，土地平整，建设厂内道路、排水设施、污水处理设施、供给水设施、配电站等附属设施建设，项目管理费53万元 | 9600 | 3049 |  | 3049 | 通过建设项目，优先通过技术培训、指导、参与就业带动脱贫户监测户增收致富；对于有食用菌发展需求镇村采取相应合作模式，在技术、市场等方面给予支持，充分发挥龙头企业联农带农作用，扩大我县食用菌种植规模，促进我县食用菌产业发展；增加村级收益约500万 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过项目实施，增加就业岗位，促进食用菌种植产业发展，带动群众以就业创业等方式增收。 | 241 | 560 | 2023年11月 | 收益统筹到脱贫村使用
91 | 产业发展类 | 新建 | 泗县草莓种苗科创中心项目 | 农业农村局 骆松 | 屏山镇 王凤仙 | 屏山镇 | 屏北村 涂山村 大彭村 | 屏山镇现代农业产业园区内 | 4000平方米，高7米钢结构组培室，10000平方米的钢构骨架温室大棚及附属设施；配套道路长459米，宽4米，级配碎石找平层，20厘米厚水稳层，7厘米厚沥青路面；1*2*6m，板桥1座，项目管理费30万元 | 3000 | 2100 |  | 2100 | 通过实施项目，年增加村集体经济收入约180万元，带动脱贫户、监测户约30人参与务工增加收入；改善种植结构，延伸种植产业链 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过实施项目，带动脱贫户、监测户参与务工，同时节约生产成本，激发脱贫户、监测户参与产业发展内生动力，参与产业发展增加收入 | 130 | 405 | 2023年12月