## Sheet1
2023年在建工程质量安全生产监管台账
序号 | 检查时间 | 回复时间 | 检查人员 | 项目负责人 | 总监理工程师 | 下达执法文书文号 | 工程名称 | 施工/监理单位 | 隐患情况 | 整改情况
1 | 2023.1.5 | 2023.1.11 | 韩杰 陶涛 姜波 叶建 张星宇 周斌 |  |  | 停工整改2023 （1） | 荣辉时代府邸 | 安徽荣辉置业泗县分公司 安徽仁博建设工程有限公司 安徽惠宏监理公司 | 1、脚手架：花篮式拉杆脚手架，多处未设置拉杆，两端山墙处，太阳能板处脚手架宽度小于方案要求（50-60CM），连墙件设置不到位，脚手架与主体间大于15CM无防护。2、轮扣式模板支撑顶托，不垂直，可调托撑伸出长度大于规范要求，部分可调托撑钢板较薄。3、施工升降机（15#）未办理使用登记，未安装人脸识别系统，接料平台防护不严密，塔吊附墙杆私自改造。4、悬挑卸料平台安装前无交底，安装后无验收，平台板铺设不严密，无限载标志牌。5、楼梯防护不严，电梯井立面防护未设置挡脚板，15#楼南侧基坑临边无防护，16#楼南侧地库上堆土过高。6、未按要求建立安全用具管理台账，无安全用具合格证及进场复试报告。7、项目经理不在岗，监理部人员配备不足，现场只有两名监理人员在岗。对施工现场存在大量安全隐患，不能及时督促施工单位进行整改。 | 已回复
2 | 2023.1.5 | 2023.1.11 | 韩杰 陶涛 姜波 谷家栋 吴浩 余逢标 |  |  | 停工整改2023 （2） | 泗县城区雨污水官网升级改造EPC项目 | 泗县住建局 安徽省路港工程有限公司 安徽省振兴建筑集团工程有限公司 江苏中源工程管理股份有限公司 | 1、运河家园（W22、W25）工作井、花园路75工作井，与设计方案不符（设计是钢筋混凝土沉井，实际使用钢板围护），73#井尺寸截面的尺寸与设计不符。2、所有工作井临边防护缺失。3、花园路75#行车未提供合格证明和进场验收资料，4个支腿连接处无开口销，卷扬机无限位器。设置在市政道路上的配电箱、电缆线无防护。4、专项施工方案实施前无交底，无班前交底资料。 | 已回复
3 | 2023.1.6 | 2023.1.13 | 韩杰 谷家栋 姜波 吴浩 张星宇 |  |  | 停工整改2023 （3） | 泗县城区养老服务中心、泗县医疗养老护理中心EPC项目 | 泗县民政局 中铁十二局集团有限公司 国华工程科技集团有限责任公司 | 1、监理单位：总监、总代均不在岗，现场只有一名监理员在岗，开工至今只召开一次监理例会。所下发监理通知单施工单位均未回复，深基坑施工未旁站。2、施工单位：无项目部组成文件，项目经理、技术负责人、安全员均不在岗。3、临时用电：现场无专业电工，临时用电方案未履行审核、审批程序，安装后未组织验收，无漏电保护、绝缘电阻、接地等相关测试记录，木工加工区配电箱未安装固定，配电箱内一闸多机，钢筋加工区配电箱与型钢之间无绝缘措施，部分用电设备未设置保护接零。4、起重设备：塔吊未办理安装告知，未组织验收，未经检测合格即投入使用，2#塔吊基础不平整，使用碎钢板找平。基础防雷接地焊接在塔吊上，主电缆未固定，多处破损，未配备司索信号工。5、基坑：未按专项施工方案施工，放坡不满足要求，无支护措施，基坑底部无排水措施，顶部无挡水措施。6、施工现场未设置消防柜，消防器材配备不足。未建立安全防护用品台账。 | 已回复
4 | 2023.2.10 | 2023.2.15 | 韩杰 陶涛 姜波 李啸冬 |  |  | 限期停工2023（4） | 泗州绿苑南区 | 泗县宝城建设投资有限公司 安徽宝业建工集团有限公司 安徽国华建立公司 | 1、脚手架（5#楼）转角处、阳台处悬挑梁锚固段长度不满足规范要求，剪力墙悬挑梁未使用木楔固定。2、采光井临边防护缺失，架体与主体间距离较大，无防护。开口处“之”字斜撑未连续设置。楼梯临边防护高度不符合要求。电梯井立面防护高度不符合要求。3、消防器材配备不足。 | 已回复
5 | 2023.2.10 | 2023.2.15 | 韩杰 陶涛 姜波 李啸冬 |  |  | 限期停工2023（5） | 朝阳公馆 | 中博置业有限公司 安徽协同建筑有限责任公司 安徽泰禾建立公司 | 1、高处作业吊篮，产权单位与安装单位不是两位一体。2、部分阳台防护不到位，安装栏杆无防护措施，施工升降机两侧接料架防护不到位。3、复工前未按要求进行安全培训教育。 | 已回复
6 | 2023.2.10 | 2023.2.15 | 韩杰 陶涛 姜波 李啸冬 |  |  | 限期停工2023（6） | 清华玺园 | 泗县祥耀置业有限公司 江苏金坛市政建设有限公司 江苏四维工程项目管理公司 | 1、南区3#楼、北区9#、10#楼钢筋加工区未搭设防护棚，北区未搭设安全通道，南区2#、3#之间未搭设安全通道，脚手架外侧未设置防坠落区域防护，3#楼卸料平台主梁焊接，平台两侧与脚手架之间无防护，未设置现在标志。2、脚手架：所有空调板处、太阳能板处立杆缺失，部分转角处立杆缺失，部分连墙件设置不符合规范要求，卸料平台拆除后架体未及时恢复，架体与主体结构间距大于15CM无防护。北区9#楼高处作业人员（架子工）作业时未系安全带。3、消防器材配备不足。 | 已回复
7 | 2023.2.15 | 2023.2.22 | 韩杰 谷家栋 周永 刘永 马宗杰 姜波 李啸冬 |  |  | 限期停工2023（7） | 中钰翡翠森林 | 泗县中钰房地产有限公司 江苏金坛市政建设集团有限公司 南通正元工程项目管理有限公司 | 1、高处作业吊篮安装单位与租赁单位不是两位一体。2、3#楼施工升降机未办理安装告知手续，3#楼塔吊、11#楼塔吊基础基坑严重积水，2#楼塔吊作业时未见司索信号工。3、脚手架：3#楼阳台处悬挑梁设置在悬挑结构上，部分钢管开裂变形，架体与主体间大于15CM未防护，采光井处脚手架对接扣件脱扣，小横杆扣件下滑。4、施工现场部分楼梯段、采光井、阳台处未防护或防护不符合要求，3#楼西侧地库临边无防护，12#、15#中间地库作业面无防护，高处作业人员（架子工）作业时未系安全带。5、基坑：2#楼南侧坡顶开裂，人防门处基坑边距离主要施工道路过近。6、2#楼塔吊专用开关箱内一闸多机，电缆线搭挂在钢管防护栏杆上，作业现场未配备消防器材。 | 已回复
8 | 2023.2.15 | 2023.2.22 | 韩杰 姜波 谷家栋 李啸冬 |  |  | 限期停工2023（8） | 荣辉时代府邸 | 安徽荣辉置业泗县分公司 安徽仁博建设工程有限公司 安徽惠宏监理公司 | 1、项目经理不在岗，监理部只有两人在岗。2、脚手架：悬挑梁（部分）锚固段不满足悬挑段1.25倍的要求，锚固压板厚度、宽度均不符合要求，飘窗、太阳能板处脚手架宽度不符合要求，连墙件设置偏离主节点无加固措施，卸料平台拆除后架体未按要求恢复，施工升降机处开口加“之”字斜撑为连续设置，悬挑层封闭不到位，架体与主体结构之间大于15CM无防护。3、高处作业：卸料平台两根主梁锚固螺栓松动，平台前端防护栏杆高度设置不符合要求，未设置限载标志牌。施工升降机接料架四周未使用硬质防护，塔司通道未铺设脚手板。15#楼北侧临时通道未搭防护棚。4、复工复产安全教育、培训、交底等资料不齐全。5、施工现场使用劳动保护用品等未按要求进行进场复试。6、部分灭火器超期，消防器材配备不足。 | 已回复
9 | 2023.2.15 | 2023.2.22 | 韩杰 谷家栋 吴浩 姜波 周斌 张星宇 李啸冬 |  |  | 限期停工2023（9） | 泗县多金城项目 | 泗县多金地产开发有限公司 安徽省第二建筑工程有限公司 安徽淮海监理公司 | 1、3#楼脚手架开口处“之”字斜撑未连续设置，采光井处多处相邻立杆接头设置在同一位置，悬挑梁锚固压板宽度、厚度均不符合要求。2、3#楼电梯井立面防护均未固定，楼梯段临边防护未设置挡脚板，G11#楼阳台临边防护缺失。3、多栋地库内积水。4、施工现场主要道路不通畅，部分未硬化。5、项目经理、技术负责人均未在岗。 | 已回复
10 | 2023.2.16 | 2023.2.23 | 韩杰 谷家栋 吴浩 姜波 周斌 张星宇 李啸冬 |  |  | 停工整改2023（10） | 泗县万像奥莱公园 | 泗县万像地产开发公司 安徽天翔建筑工程有限公司 合肥梦成监理公司 | 1、S1、S2商铺脚手架基础未硬化，多处脚手架开口处断开处未设置连墙件等加固措施，架体无水平防护，多处架体倾斜，未设置安全网，架体与主体结构间距离过大无防护措施，多处脚手架基础下沉，未按施工进度搭设。脚手架未按方案搭设，无检查验收记录。2、高处作业：多处作业面临边无防护，卸料平台基础未硬化，搭设在脚手架上，与主体结构无拉接，平台四周防护栏杆设置不符合要求，未设置限载标志牌，楼梯段、洞口等防护不到位或无防护。3、模板支撑：未按方案搭设，可调托撑丝杆外露不符合规范要求。4、在建工程四周未设置坠落区域防护，多处通道口未搭设安全通道。5、6#楼施工升降机防坠器检测超期。7、高处临空作业人员未系安全带。8、施工现场消防器材配备不足。 | 已回复
11 | 2023.2.16 | 2023.2.23 | 韩杰 陶涛 吴浩 姜波 马宗杰 李啸冬 |  |  | 限期停工2023（11） | 深蓝中心22#地块 | 泗县绿楹置业发展有限责任公司 合肥建工集团有限公司 安徽远信工程项目管理有限公司 | 1、21#、22#、26#、27#脚手架拆除后，多处阳台临边无防护，部分工人临空作业时无安全防护措施。2、23#楼脚手架与主体结构间距过大无防护措施，塔吊附墙处两根立杆悬空无加固措施，采光井处立杆垂直度偏差较大，部分扣件脱扣。3、施工现场大部分裸土未覆盖，扬尘防治措施落实不到位。 | 已回复
12 | 2023.2.17 | 2023.2.24 | 韩杰 姜波 李啸冬 吴浩 叶健 张星宇 |  |  | 限期停工2023（12） | 深蓝中心23#地块 | 泗县绿楹置业有发展有限责任公司 浙江正品建筑工程有限公司 安徽淮武监理公司 | 1、1#、7#、16#、18#外架拆除后所有阳台临边均未防护。2、高处作业吊篮产权单位与安装单位不是两位一体，安装方案无专家复核意见。3、复工前未按规定进行安全教育培训及技术交底。 | 已回复
13 | 2023.2.17 | 2023.2.24 | 韩杰 陶涛 姜波 李啸冬 吴浩 叶健 |  |  | 限期停工2023（13） | 泗县北城新天地 | 泗县城市投资有限公司 宿州广厦集团公司 宿州峙恒监理公司 | 1、监理部只有一名监理员在岗。2、施工升降机未安装人脸识别系统，塔吊附墙私自改造。3、配电房作业面临边无防护。 | 已回复
14 | 2023.2.20 | 2023.2.25 | 韩杰 姜波 吴浩 周斌 李啸冬 |  |  | 限期停工2023（14） | 泗县第一街学仕楼 | 安徽瑞巽置业有限公司 宿州广厦建设集团公司 宿州市建筑勘察设计院 | 1、风洞立面防护不符合要求。2、开口架处横向水平防护栏杆不符合要求，采光井立杆接头设置在同一位置，水平防护不到位。3、施工升降机天窗限位失效。 | 已回复
15 | 2023.2.21 | 2023.2.27 | 韩杰 马宗杰 姜波 李啸冬 |  |  | 限期停工2023（15） | 泗县城区雨污水管网升级改造EPC项目 | 泗县住建局 安徽路港工程有限责任公司 江苏中源工程管理有限公司 | 1、花园路：配电箱内一闸多机，未设置接零接地保护，人行道上配电箱、电缆线无防护。2、作业时无专人看护，无可靠联络。3、67#工作井行吊主梁变形，59#汽车吊吊装时无专业信号工，大部分工人未戴安全帽。4、国防路30#、32#工作井无作业前通风检测记录，作业时未使用通风设备，未对作业人员进行安全培训教育，无可靠联络，作业时无监护人，工作井临边无防护，行吊主要构件锈蚀严重，多处焊接、主梁变形，行吊四个支腿无可靠支撑点。5、未提供吊装设备的合格证明和检测报告。6、监理单位人员配备不足，有限空间作业时旁站不到位。国防路作业段立即停止施工。 | 已回复
16 | 2023.2.22 | 2023.2.27 | 韩杰 姜波 李啸冬 吴浩 叶健 张星宇 周斌 |  |  | 限期停工2023（16） | 泗县雪枫家园三期安置房 | 泗县城市建设投资有限公司 中煤三建 安徽峙恒监理公司 | 1、商铺：15#、16#、17#脚手架高度未超过女儿墙，檐口处防护不到位，连墙件设置不到位，首部未设置安全网，粉刷内架使用单排架步距较大，未设置剪刀撑、水平栏杆、防护栏杆，工具式脚手架作业面未设防护栏杆和防倾覆措施。2、楼梯临边防护未设置挡脚板，落地式卸料台基础未硬化，未设置限载标志，防护栏杆不符合要求。3、部分材料堆放混乱，未覆盖，建筑垃圾未集中堆放或覆盖。 | 已回复
17 | 2023.2.22 | 2023.2.27 | 韩杰 姜波 李啸冬 周斌 叶健 |  |  | 限期停工2023（17） | 泗县长三角绿色农产品加工物流产业园 | 泗县致和新农村建设投资有限公司 安徽交通航务工程有限公司 南京工大建设监理咨询有限公司 | 1、总监不在岗，项目经理不在岗，实名制通道与主管部门没联网。2、塔吊开关箱体与防护棚无绝缘措施，漏电保护器参数过大。3、电梯井防护架：立杆接头设置在同步同跨内，立杆间距不符合要求，架体倾斜，楼梯段临边防护不符合要求，楼梯平台处防护立杆间距过大，未设置挡脚板，部分架体外侧未设置坠落区域防护。首层未使用安全网封闭，基坑边防护栏杆立杆间距过大。4、工具式脚手架作业层未设置防护栏杆，未设置防倾覆措施。5、施工现场大部分裸土未覆盖，扬尘防治措施落实不到位。 | 已回复
18 | 2023.2.21 | 2023.2.28 | 韩杰 陶涛 谷家栋 姜波 马宗杰 |  |  | 停工整改2023（18） | 安徽有研年产12亿支吸气构件项目 | 安徽有研吸气材料有限公司 江苏赋原建设工程有限公司 安徽锐意全过程工程咨询有限公司 | 1、项目经理、技术负责人、安全员均不在岗，监理单位总监不在岗，只有两名监理人员在岗。2、未提供节后复工前隐患排查、安全教育、交底等相关资料。3、未提供塔吊维保等资料，主电缆未固定，专用开关箱未设置。4、脚手架：只设一根水平填芯杆，脚手架内侧与主体结构间距大于15CM无防护，部分杆件变形，安全网设置不到位。5、临时用电：多数配电箱未安装固定，塔吊作业范围内无防护措施，砂浆罐处开关箱无通道，现场设置搅拌机并使用淘汰产品（倒顺开关）。6、施工现场主要道路未硬化，部分砂石等材料未覆盖，扬尘防治措施落实不到位。
19 | 2023.2.22 | 2023.2.28 | 韩杰 陶涛 姜波 李啸冬 谷家栋 马宗杰 |  |  | 停工整改2023（19） | 年产50万套塑料气门室盖、10万套铝质、100万套汽车摆臂项目 | 安徽润明汽车配件有限公司 泗县乐鑫建筑工程有限公司 安徽锐意全过程咨询有限公司 | 1、监理单位：只有总代和一名专业监理工程师在岗，总监长期不在岗，未按规定召开监理例会。钢结构安装无旁站记录，开工至今仅提供两份监理通知单，且无整改回复。无项目经理带班检查记录。2、施工单位：未提供脚手架、临时用电、卸料平台搭设等各专项手工方案，钢结构施工方案未报监理审批，未编制危大工程清单。无各分部分项等相关验收资料。3、脚手架：多处基础下沉，立杆悬空无加固措施，剪刀撑设置不到位，脚手架内侧与主体间距大于15CM无防护。所有钢柱处脚手架横杆断开无加固措施，安全网设置不到位。4、高处作业：落地式卸料台无方案，安装后无验收，基础未硬化与脚手架搭在一起，无限载标志牌。通道口未搭设防护棚，楼梯段临边防护不符合要求，二层大厅平台处临边防护不符合要求。5、临时用电：未编制专项方案无绝缘电阻、接地电阻测试记录、无安装验收资料，未按三级配电两级保护的要求设置用电系统，电缆线混乱。6、施工现场出入口处未设置车辆冲洗设备，材料堆放混乱未覆盖，道路硬化不到位。 | 已回复
20 | 2023.2.28 | 2023.3.5 | 韩杰 陶涛 余逢标 邓传柏 姜波 李啸冬 |  |  |  | 年产50万套塑料气门室盖、10万套铝质、100万套汽车摆臂项目 | 安徽润明汽车配件有限公司 泗县乐鑫建筑工程有限公司 安徽锐意全过程咨询有限公司 | 1、屋面处脚手架：连墙件严重缺失，架体内侧与主体结构间距离大于15CM无防护，脚手架基础下沉立杆悬空，整改不到位。2、落地卸料平台验收资料与实际不符合，与主体结构拉接不到位。3、危大工程识别不齐全。 | 已回复
21 | 2023.2.26 | 2023.3.1 | 韩杰 姜波 李啸冬 |  |  | 限期停工2023（20） | 泗县城区雨污水升级改造EPC项目 | 泗县住建局 安徽路港工程有限责任公司 江苏中源工程管理有限公司 | 1、施工现场顶管作业时监护人脱岗，无监理单位人员旁站。2、工作井临边防护不到位。3、71#井无人工作时，现场未封闭到位，配电箱内一闸多接，存在从漏电保护器上方接电。 | 已回复
22 | 2023.2.26 | 2023.3.1 | 韩杰 姜波 李啸冬 |  |  | 限期停工2023（21） | 泗县城区养老服务中心、泗县医疗养老护理中心EPC项目 | 泗县民政局 中铁十二局集团有限公司 国华工程科技集团有限责任公司 | 1、塔吊未办理安装告知、使用登记手续。司索信号工配备不足。2、高处作业人员无防护措施。3、未提供钢管、扣件、安全网等材料的进场复试报告。4、电焊作业区未配备灭火器材。5、监理单位无人在岗。
23 | 2023.3.3 | 2023.3.9 | 韩杰 陶涛 余逢标 姜波 李啸冬 董宏杰 高飞 |  |  | 限期停工2023（22） | 清华玺园 | 泗县祥耀置业有限公司 江苏金坛市政建设有限公司 江苏四维工程项目管理公司 | 1、项目经理不在岗。2、10#、11#楼北侧脚手架与商业用房基坑过近，部分脚手架基础坍塌，商铺基坑无支护措施，9#楼脚手架部分立杆缺失。转角处水平杆不交圈，架体水平防护严重不到位，架体与主体结构间无防护。采光井内架体无水平防护。10#、11#北侧商铺暂停施工。3、基坑：商铺基坑与10#、11#楼距离过近无支护措施，放坡系度不满足要求，基坑底部无排水措施，顶部无挡水措施，部分基坑边临边无防护。4、卸料平台与主体结构之间防护不到位，无限载标志牌，脚手架外侧未设置坠落区域防护，8#楼南侧钢筋加工区未搭设防护棚。北区9#、10#之间钢筋加工区防护棚过小，加工机械未纳入棚内。5、商铺基坑内模板支撑底部未设置通长垫板，部分钢管弯曲变形、锈蚀严重。6、施工现场道路未硬化，垃圾较多，扬尘防治措施落实严重不到位。 | 已回复
24 | 2023.3.3 | 2023.3.9 | 韩杰 陶涛 余逢标 姜波 李啸冬 高飞 |  |  | 限期停工2023（23） | 年产400万套汽车水泵和新能源汽车电子水泵生产项目 | 安徽欧潮汽车机电科技有限公司 江苏亚南建设有限公司 安徽锐意全过程工程咨询有限公司 | 1、脚手架：部分基础下沉，钢柱处水平杆件断开，无加固措施，架体与主体间距离大于15CM，无防护措施，三层连件设置不符合要求。北侧安全通道处脚手架立杆变形，架体倾斜。2、高处作业：落地式卸料台与主体拉接不到位，平台防护栏杆高度不符合要求，楼梯段临边防护底部未设置挡脚板，货梯井处无水平防护。工具式脚手架底部无可靠支撑点，无防倾覆措施，作业层未设防护栏杆。3、施工现场未设置车辆冲洗设施，砂、石等材料未覆盖，大量裸土未覆盖，扬尘防治措施落实严重不到位。 | 已回复
25 | 2023.3.6 | 2023.3.12 | 韩杰 陶涛 姜波 叶健周斌 吴浩 李啸冬 |  |  | 限期停工2023（24） | 万像奥莱公园 | 泗县万象奥莱房产开发有限公司 安徽天翔建筑工程有限公司 合肥市梦成监理公司 | 1、脚手架剪刀撑未设到顶部，架体与主体结构间距离大于15CM无防护，1#楼东北角转角处架体未连接，水平杆件未交圈，S2#楼天井处扫地杆设置过高，首步步距过大，连墙件设置不到位，首层未使用安全网封闭。2、高处作业：通道口未搭设安全通道，脚手架外侧未设置坠落区域防护，部分防护栏杆立杆间距过大，15#楼地库北侧基坑未做支护，基坑临边防护栏杆设置不符合要求。3、16#楼物料提升机附墙斜拉杆未安装。4、施工现场道路未硬化、积灰、积尘严重，无抑尘措施，大量裸土未覆盖。5、S1商铺一层配电箱未安装固定，门锁损坏、一闸多机。作业现场灭火器失效，16#楼塔吊处分配电箱内存在一闸多机现象。 | 已回复
26 | 2023.3.9 | 2023.3.15 | 韩杰 陶涛 姜波 李啸冬 |  |  | 限期停工2023（25） | 泗州绿苑南区 | 安徽宝业建工集团有限公司 安徽国华监理公司 | 1、脚手架：采光井处连墙件设置不到位，立杆接头设置在同一位置，水平防护不到位，采光井处架体倾斜变形。2、采光井、电梯井临边防护不符合要求。3、汽车吊作业时无司索信号工。 | 已回复
27 | 2023.3.9 | 2023.3.15 | 韩杰 陶涛 姜波 李啸冬 |  |  | 限期停工2023（26） | 深蓝中心23#地块 | 浙江正品建设工程有限公司 安徽淮武监理公司 | 1、施工现场建筑垃圾随意堆放，道路积灰严重，材料堆放混乱，扬尘防治措施落实严重不到位。2、幼儿园脚手架首层未使用安全网封闭，东北角脚手架向外倾斜，架子工作业人员无证。3、模板支撑：幼儿园架空层处剪刀撑设置不到位。4、卸料平台立杆间距较大，基础未硬化，剪刀撑未设置。未搭设安全通道，3层作业面临边无防护。
28 | 2023.3.9 | 2023.3.15 | 韩杰 陶涛 姜波 李啸冬 |  |  | 限期停工2023（27） | 泗县城区雨污水升级改造EPC项目 | 泗县住建局 安徽路港工程有限责任公司 江苏中源工程管理有限公司 | 1、监理单位人员配备不足，旁站人员严重不足（只有一人），监理通知单下发后无施工单位整改资料，2月14日以后未签发监理通知书。2、桃源居处作业现场未设置安全警示标识，无维护措施，安全防护措施设置不到位。
29 | 2023.3.14 | 2023.3.20 | 韩杰 陶涛 姜波 李啸冬 |  |  | 限期停工2023（28） | 荣辉时代府邸 | 安徽荣辉置业泗县分公司 安徽仁博建设工程有限公司 安徽惠宏监理公司 | 1、项目经理不在岗，只有一名安全员在岗。2、16#楼外架搭设有3名工人无特种作业证件，高处作业人员未系安全带，12#楼山墙处脚手架水平杆断开，不连续，架体与主体结构间距离较大无防护，采光井处顶层多跟立杆接头设在同一位置，接头不顺直，卸料平台下侧脚手架水平杆断开。3、高处作业：卸料平台主梁锚固罗算多数弯曲变形，未设置限载标志牌，卸料平台两侧踢脚板防护不到位，电梯井立面防护高度不符合要求，底部未设置挡脚板，井内水平防护不到位。4、部分配电箱未安装固定。门、锁损坏。
30 | 2023.3.16 | 2023.3.23 | 韩杰 陶涛 姜波 李啸冬 邓传柏 高飞 |  |  | 停工整改2023（29） | 年产2500万只包装盒项目 | 安徽盛品印刷包装有限公司 安徽东盛建设工程有限公司 安徽城建工程项目管理有限公司 | 1、监理单位：监理部所有人员均不在岗，施工单位、技术负责人、安全员均不在岗。2、未提供任何安全管理资料，未开展节后复工隐患排查，未对进场工人进行安全培训教育、交底。3、脚手架：首层未使用安全网封闭，门厅两侧开口架未设置连墙件和“之”字型斜撑，首层结构层高度大于5米，脚手架无连墙抱柱措施。4、模板支撑：电梯井处高度超过8米，未编制专项搭设方案并组织专家论证。多处相邻立杆接头设置在同一位置，未设置剪刀撑，楼梯处水平杆缺失，立杆接头搭接且相邻立杆接头设置同一位置，扫地杆缺失。5、汽车吊未提供检测合格证明及操作人员特种作业证件，无司索信号工。6、临时用电：砂浆罐处配电箱无绝缘措施，未设置接零接地保护，部分配电箱损坏，无门、无锁、一闸多机现象严重，电缆线私拉乱接无保护。钢筋加工棚处配电箱内无用电标识、接零接地保护缺失，漏电保护器未设置在配电箱内。7、通道口未搭设安全防护棚，危险部位未设置安全警示标志。
31 | 2023.3.17 | 2023.3.23 | 韩杰 姜波 李啸冬 |  |  | 局部停工整改2023（30） | 泗县长三角绿色农产品加工物流产业园 | 泗县致和新农村建设投资有限公司 安徽交通航务工程有限公司 南京工大建设监理咨询有限公司 | 1、项目经理、总监理工程师均不在岗，未参加实名制考勤。2、钢结构承包单位资质、人员证件、检测报告等相关资料未报总包单位、监理单位审核、审批，专业承包单位未组建项目管理机构，相关人员均不在岗，钢结构作业前安全交底无针对性，安装作业时未配备司索信号工，未搭设作业平台，作业人员无任何防护措施，存在重大安全隐患，立即停止吊装作业。3、塔吊基础积水，主电缆线泡在水里。4、部分脚手架基础下沉。5、塔吊作业范围内，木工加工区未搭设防护棚。6、监理单位未按规定对进场设备、材料、人员等进行审核。
| 2023.3.29 | 2023.4.7 | 韩杰 余逢标陶涛、姜波 |  |  | 限期整改2023（31） | 3GW高效HJT光伏电池片、5GW光伏组件及1GW硅片产业化项目 | 安徽泉为绿能新能源科技有限公司 安徽汇祥建安建设工程有限公司 中环国际工程咨询有限公司 | 1、未按规定办理施工许可、安全监督报监等相关手续。2、施工单位未提供项目部设立文件，未组建项目安全管理机构，未配备项目相应的安全管理人员，临时用电、扬尘防治等专项施工方案未履行审核审批手续，施工现场未配备专业电工，无临时用电安装验收记录，无接地电阻等相关测试记录。3、监理单位未提供监理部设立文件、监理规划、监理实施细则、监理旁站方案检查记录整改通知单等相关资料，未召开监理例会，施工现场监理部所有人员均不在岗，未提供监理单位资质及相关人员资格证书，4、施工现场为落实扬尘防治措施。
32 | 2023.3.30 | 2023.4.7 | 韩杰 余逢标陶涛、姜波 |  |  | 局部停工整改2023（32） | 年产2500万只包装盒项目 | 安徽盛品印刷包装有限公司 安徽东盛建设工程有限公司 安徽城建工程项目管理有限公司 | 1、监理部所有人员均不在岗，施工单位技术负责人、安全员不在岗。2、未提供任何安全管理资料.3、脚手架：安全通道两侧立杆缺失，扫地杆设置不到位。架体与主体结构之间大于15CN无防护措施。4、模板支撑：楼梯处、电梯井处高度大于8米未编制专项施工方案相邻立杆接头设置在同一位置，立杆搭接在水平钢管上，未设置剪刀撑，梁底未设支撑，扫地杆缺失。5、汽车吊未配备司索信号工，6、临时用电：砂浆罐处配电箱未安装固定，多处存在一闸多机现象，电缆线混乱，延脚手架钢管敷设，2#车间内分配电箱内用电无标识，进出线混乱。7、工具式脚手架操作层无防护栏杆（用砖垫高使用），无防倾覆措施，室内砌筑采用单排架，未设置扫地杆，立杆间距过大，作业层无防护措施。8、施工现场模板支撑作业人员高处作业时无安全防护措施，施工现场安全警示标志设置不到位。
33 | 2023.3.30 | 2.23.4.7 | 韩杰 陶涛、姜波、叶健 |  |  | 限期整改2023（33） | 泗县城区养老服务中心、泗县医疗养老护理中心EPC项目 | 泗县民政局 中铁十二局集团有限公司 国华工程科技集团有限责任公司 | 1、项目经理不在岗，从资料反应项目经理到岗率较低。2、公司对项目的安全检查次数部满足要求。3、脚手架、模板支撑专项方案未履行公司内审程序。4、脚手架基础无排水措施，开口架部位连墙件设置不到位，未设置水平杆件和斜撑，部分安全网设置不到位。5、模板支撑水平支撑设置不到位，扫地杆缺失，梁底支撑缺失，6、落地卸料平台基础未硬化，与脚手架连在一起，楼梯防护栏杆未设置挡脚板，模板作业人员作业时无可靠安全防护措施，脚手架外侧未设置防坠落区域防护。