## Sheet1
泗县草沟镇2024年财政衔接资金项目进度明细表
序号 | 项目类型 | 项目性质 | 项目名称 | 项目主管部门及负责人 | 项目实施单位及负责人 | 项目地址 |  |  | 建设内容、规模、规格等（补助标准） | 项目概算 | 资金来源及规模（万元） | [5 empty] | 批复时间及文号 |  | 项目实施及资金拨付进度 | [13 empty] | 招标合同价（万元） | 招标结余（万元） | 审计价 | 审计结余
[6 empty] | 乡镇 | 行政村 | 具体位置 |  |  | 中央一批资金 | 省级一批资金 | 市级一批资金 | 县级资金 | 其他资金 | 小计 |  | 是否需招标 | 当前进度 | 4月20拨付进度 | 4月20拨付金额 | 需再拨 | 公管局挂网招标日期 | 开标日期 | 中标日期 | 开工日期 | 完工日期 | 初验 | 竣工验收 | 完成审计 | 拨付（万元） | 拨付率
[9 empty] | 合计 | 298.05 | 87.4 | 36.3 | 357.2 | 120.35 | 0 | 375.05 |  |  |  |  | 770.0056 | 0 | [8 empty] | 770.0056 | 4.938% | 1338.0594 | 8.6406 | 0 | 0
1 | 基础设施类 | 维修 | 侍圩南北主路 | 交通局 魏宇 | 草沟镇 徐杰 | 草沟镇 | 侍圩村 | 圩里路口到侍南组 | 分段维修，长282米，宽3.5米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 21.7 | 21.7 |  |  |  |  | 21.7 | 2023.12.29泗振兴〔2023〕22号 | 是 | 已验收合格，正在审计 | 80% | 43.88 | 0 |  | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-03-06 | 2024-03-20 | 2024-04-16 | 2024-05-11 |  | 43.88 | 80% | 54.85 | 0.55
2 | 基础设施类 | 维修 | 薛秦路 | 交通局 魏宇 | 草沟镇 徐杰 | 草沟镇 | 侍圩村 | 侍西路口至瓦韩秦庄 | 分段维修，长280米，宽3.5米，18厘米厚级配碎石路基，20厘米厚混凝土面板 | 24.5 | 24.5 |  |  |  |  | 24.5 | 2023.12.29泗振兴〔2023〕22号 | 是
3 | 基础设施类 | 维修 | 村部门前1号路 | 交通局 魏宇 | 草沟镇 徐杰 | 草沟镇 | 瓦韩村 | 村部门口至水厂腊巷路 | 分段维修，长104米，宽4米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 9.2 | 9.2 |  |  |  |  | 9.2 | 2023.12.29泗振兴〔2023〕22号 | 是
4 | 产业发展类 | 重建 | 秦庄西桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 草沟镇 | 瓦韩村 | 瓦韩村秦庄西 | 1*6*6m，板桥1座 | 25 | 20 |  | 226.2 |  |  | 20 | 2023.12.29泗振兴〔2023〕22号 | 是 | 已完工，等待一个月凝固期 | 60% | 697.3256 | 0 |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-04-04 | 2024-04-30 |  |  |  | 697.3256 | 60% | 1162.2094 | 7.7906
5 | 产业发展类 | 重建 | 新钱庄西平板桥 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 草沟镇 | 夏庙村 | 新钱西生产路与草夏路沟边 | 1*4*6m，板桥1座 | 15 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2023.12.29泗振兴〔2023〕22号 | 是 | 已完工，等待一个月凝固期 |  |  |  |  | 2024-03-06: 2024-04-04; 2024-03-20: 2024-04-30
6 | 基础设施类 | 新建 | 孙李路 | 交通局 魏宇 | 草沟镇 徐杰 | 草沟镇 | 孙巷村 | 唐胜平门前路 | 长471米，宽3.5米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 36.3 |  | 36.3 |  |  |  | 36.3 | 2024.01.12泗振兴〔2024〕1号 | 是 | 已验收合格，正在审计 | 80% | 28.8 | 0 |  | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-03-06 | 2024-03-20 | 2024-04-16 | 2024-05-11 |  | 28.8 | 80% | 36 | 0.3
7 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 骆松 | 草沟镇 徐杰 | 草沟镇 | 各行政村 | 各行政村 | 防治农业病虫害，防治面积18.36万亩 |  |  |  | 29 | 56 |  | 85 | 2024.03.18泗振兴〔2024〕4号 | 是 | 已完工，等待报账 |  |  |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-30 | [5 empty] | 85 | 0
8 | 基础设施类 | 新建 | 和美乡村中心村配套设施建设 | 农业农村局 骆松 | 草沟镇 徐杰 | 草沟镇 | 大梁村 | 沈石庄 | 李玉岩家门口路长230米、沈石中路长240米，总长470米，宽4米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板；污水管网DN400长2500米；三格式化粪池100立方米1座、20立方米1座；生态滤池12立方米1个、6立方米1个；窨井90个 | 120 |  |  | 102 | 18 |  | 120 | 2024.03.22泗振兴〔2024〕5号 | 是 | 正在准备招标
9 | 产业发展类 | 改扩建 | 沟塘综合整治工程 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 草沟镇 | 草沟村 | 草沟村部东南香水桥 | 长约205米，宽约55米，清淤约10000方 | 15 |  |  |  | 15 |  | 15 | 2024.03.22泗振兴〔2024〕5号 | 是 | 正在准备招标
10 | 产业发展类 | 改扩建 | 沟塘综合整治工程 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 草沟镇 | 草沟村 | 翻水闸至公墓地 | 长约173米，宽约108米，清淤约15800方 | 23.7 |  |  |  | 23.7 |  | 23.7 | 2024.03.22泗振兴〔2024〕5号 | 是 | 正在准备招标
11 | 产业发展类 | 改扩建 | 沟塘综合整治工程 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 草沟镇 | 草沟村 | 财政所东侧 | 长约58米，宽约41米，清淤约2400方 | 3.6 |  |  |  | 3.6 |  | 3.6 | 2024.03.22泗振兴〔2024〕5号 | 是 | 正在准备招标
12 | 产业发展类 | 改扩建 | 沟塘综合整治工程 | 水利局 倪大洲 | 水利局 倪大洲 | 草沟镇 | 秦桥村 | 秦桥卫生室东南无名沟 | 长约450米，宽约13米，清淤约2700方 | 4.05 |  |  |  | 4.05 |  | 4.05 | 2024.03.22泗振兴〔2024〕5号 | 是 | 正在准备招标