## 县级资金明细表
附件：
泗县2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划明细表（第一批）
序号 | 项目类型 | 项目性质 | 项目名称 | 项目主管部门及负责人 | 项目实施单位及负责人 | 项目地址 |  |  | 建设内容、规模、规格等（补助标准） | 资金来源及规模（万元） |  |  |  | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 受益脱贫户、监测户 |  | 完成时限 | 备注
[6 empty] | 乡镇 | 行政村 | 具体位置 |  | 县级 | 其他涉农整合资金 | 其他资金 | 小计 |  |  | 户数 | 人数
[10 empty] | 6906.33 | 0 | 0 | 6906.33
1 | 项目管理费 | 新建 | 项目管理费 | 项目主管部门及负责人 | 项目建设单位及负责人 | 全县 | 各行政村 | 各行政村 | 提取各级衔接资金的1％用于项目前期设计、评审、招标、监理及验收等与项目管理相关费用支出 | 100 |  |  | 100 | 完善项目相关环节程序，保障项目顺利实施 | 通过项目实施，完善项目相关环节程序，保障项目高效实施，提高群众满意度，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴 | 25000 | 70000 | 2024年12月
2 | 产业发展类 | 新建 | 气象为农服务能力提升工程 | 气象局 孙聪玲 | 气象局 孙聪玲 | 全县 | 各行政村 | 各行政村 | 在全县范围内新建4要素气象自动站20个,每个站5万元 | 100 |  |  | 100 | 提升农村气象灾害防御能力，保障粮食安全生产能够持续5-10年发挥作用。 | 加密温度、降雨等观测要素的水平分辨率，满足高标准农田、乡村振兴产业发展应对气象灾害保障服务需求。 | 17000 | 53000 | 2024年12月
3 | 环境整治类 | 新建 | 泗县生活垃圾全覆盖工程项目第一期 | 农业农村局 骆松 | 农环办 姚剑 | 全县 | 各行政村 | 各行政村 | 垃圾清运涉及18个镇（街道） | 1050 |  |  | 1050 | 保障全县垃圾清运，环境整治，美化环境，提升整体卫生情况 | 通过实施项目，改善农村卫生环境，提高群众满意度幸福感，使群众乐于生产，幸福生活 | 17192 | 45000 | 2024年12月
4 | 环境整治类 | 新建 | 泗县生活垃圾全覆盖工程项目第二期 | 农业农村局 骆松 | 农环办 姚剑 | 全县 | 各行政村 | 各行政村 | 垃圾清运涉及18个镇（街道） | 1050 |  |  | 1050 | 保障全县垃圾清运，环境整治，美化环境，提升整体卫生情况 | 通过实施项目，改善农村卫生环境，提高群众满意度幸福感，使群众乐于生产，幸福生活 | 17192 | 45000 | 2024年12月
5 | 环境整治类 | 新建 | 泗县生活垃圾全覆盖工程项目第三期 | 农业农村局 骆松 | 农环办 姚剑 | 全县 | 各行政村 | 各行政村 | 垃圾清运涉及18个镇（街道） | 1050 |  |  | 1050 | 保障全县垃圾清运，环境整治，美化环境，提升整体卫生情况 | 通过实施项目，改善农村卫生环境，提高群众满意度幸福感，使群众乐于生产，幸福生活 | 17192 | 45000 | 2024年12月
6 | 环境整治类 | 新建 | 泗县生活垃圾全覆盖工程项目第四期 | 农业农村局 骆松 | 农环办 姚剑 | 全县 | 各行政村 | 各行政村 | 垃圾清运涉及18个镇（街道） | 1050 |  |  | 1050 | 保障全县垃圾清运，环境整治，美化环境，提升整体卫生情况 | 通过实施项目，改善农村卫生环境，提高群众满意度幸福感，使群众乐于生产，幸福生活 | 17192 | 45000 | 2024年12月
7 | 产业发展类 | 新建 | 公共区域品牌宣传（金丝绞瓜、山芋、粉丝等）项目 | 农业农村局 骆松 | 农业农村局 骆松 | 全县 | 各行政村 | 各行政村 | 支持金丝绞瓜、山芋等特色农产品在自媒体、电视台等平台宣传推广 | 200 |  |  | 200 | 通过宣传推广，提升品牌形象，扩大影响力及销售量，形成在全省有一定影响力的品牌效应 | 通过实施项目，对特色农产品宣传推广，提升品牌形象，扩大农产品销售量，增加群众收入，提高群众种植积极性。 | 116 | 324 | 2024年12月
8 | 产业发展类 | 新建 | 金丝绞瓜示范种植奖补项目 | 农业农村局 骆松 | 农业农村局 骆松 | 全县 | 各行政村 | 各行政村 | 示范种植金丝绞瓜5000亩，每亩奖补200元，其中财政衔接资金奖补30万元 | 30 |  |  | 30 | 通过种植奖补提高农户种植金丝绞瓜积极性，增加脱贫户等群众收入，推动金丝茭瓜生产规模不断扩大 | 通过实施项目，奖补金丝绞瓜种植对象，通过节约种植成本增加收益，带动群众可以参与本项目或其他产业务工，增加家庭可支配收入 | 260 | 963 | 2024年12月
9 | 产业发展类 | 新建 | 合肥地铁“消费帮扶专列”巩固提升项目 | 农业农村局 骆松 | 农业农村局 骆松 | 全县 | 各行政村 | 各行政村 | 支持金丝绞瓜、山芋粉丝等特色农产品在合肥地铁宣传推广 | 2.1 |  |  | 2.1 | 通过宣传推广，创新合作方式，提升品牌形象，进一步提质增效，扩大品牌影响力 | 通过实施项目，对特色农产品宣传推广，提升品牌形象，扩大农产品销售量，增加群众收入，提高群众种植积极性。 | 116 | 324 | 2024年12月
10 | 产业发展类 | 新建 | 农作物间作复种增产项目 | 农业农村局 骆松 | 农业农村局 骆松 | 各镇（街道） | 各行政村 | 各行政村 | 5.6万亩农业间作复种增产奖补 | 280 |  |  | 280 | 增加复种指数，提高单产，增加脱贫户、监测户、农户收入 | 通过实施项目，增加复种指数，提高单产，增加脱贫户、监测户、农户收入 | 400 | 1200 | 2024年12月
11 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 骆松 | 草沟镇 徐杰 | 草沟镇 | 各行政村 | 各行政村 | 防治农业病虫害，防治面积18.36万亩 | 56 |  |  | 56 | 降低病虫害发生程度，确保农业提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入。 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少病虫害发生程度，确保农业提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入。 | 2391 | 4763 | 2024年6月
12 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 骆松 | 丁湖镇 范钦成 | 丁湖镇 | 各行政村 | 各行政村 | 防治农业病虫害，防治面积13.99万亩 | 42 |  |  | 42 | 降低病虫害发生程度，确保农业提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入。 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少病虫害发生程度，确保农业提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入。 | 1735 | 5836 | 2024年6月
13 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 骆松 | 大路口镇 李嵩 | 大路口镇 | 各行政村 | 各行政村 | 防治农业病虫害，防治面积6.99万亩 | 21 |  |  | 21 | 降低病虫害发生程度，确保农业提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入。 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少病虫害发生程度，确保农业提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入。 | 1320 | 3167 | 2024年6月
14 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 骆松 | 墩集镇 李庆龙 | 墩集镇 | 各行政村 | 各行政村 | 防治农业病虫害，防治面积7.87万亩 | 20 |  |  | 20 | 降低病虫害发生程度，确保农业提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入。 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少病虫害发生程度，确保农业提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入。 | 1387 | 3840 | 2024年6月
15 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 骆松 | 草庙镇 蔡维鑫 | 草庙镇 | 各行政村 | 各行政村 | 防治农业病虫害，防治面积4.37万亩 | 23 |  |  | 23 | 降低病虫害发生程度，确保农业提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入。 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少病虫害发生程度，确保农业提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入。 | 674 | 1315 | 2024年6月
16 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 骆松 | 长沟镇 王琪 | 长沟镇 | 各行政村 | 各行政村 | 防治农业病虫害，防治面积11.28万亩 | 27 |  |  | 27 | 降低病虫害发生程度，确保农业提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入。 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少病虫害发生程度，确保农业提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入。 | 1961 | 3877 | 2024年6月
17 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 骆松 | 屏山镇 王凤仙 | 屏山镇 | 各行政村 | 各行政村 | 防治农业病虫害，防治面积12.24万亩 | 45 |  |  | 45 | 降低病虫害发生程度，确保农业提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入。 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少病虫害发生程度，确保农业提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入。 | 1830 | 5194 | 2024年6月
18 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 骆松 | 黑塔镇 董祥良 | 黑塔镇 | 各行政村 | 各行政村 | 防治农业病虫害，防治面积16.87万亩 | 66 |  |  | 66 | 降低病虫害发生程度，确保农业提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入。 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少病虫害发生程度，确保农业提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入。 | 2340 | 6012 | 2024年6月
19 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 骆松 | 黄圩镇 杨纯 | 黄圩镇 | 各行政村 | 各行政村 | 防治农业病虫害，防治面积7.69万亩 | 24 |  |  | 24 | 降低病虫害发生程度，确保农业提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入。 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少病虫害发生程度，确保农业提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入。 | 1781 | 4715 | 2024年6月
20 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 骆松 | 大庄镇 骆家超 | 大庄镇 | 各行政村 | 各行政村 | 防治农业病虫害，防治面积7.96万亩 | 25 |  |  | 25 | 降低病虫害发生程度，确保农业提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入。 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少病虫害发生程度，确保农业提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入。 | 1743 | 5139 | 2024年6月
21 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 骆松 | 瓦坊镇 钟志 | 瓦坊镇 | 各行政村 | 各行政村 | 防治农业病虫害，防治面积8.74万亩 | 23 |  |  | 23 | 降低病虫害发生程度，确保农业提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入。 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少病虫害发生程度，确保农业提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入。 | 1877 | 6168 | 2024年6月
22 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 骆松 | 山头镇 王也 | 山头镇 | 各行政村 | 各行政村 | 防治农业病虫害，防治面积10.75万亩 | 27 |  |  | 27 | 降低病虫害发生程度，确保农业提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入。 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少病虫害发生程度，确保农业提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入。 | 2369 | 6259 | 2024年6月
23 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 骆松 | 刘圩镇 马成雷 | 刘圩镇 | 各行政村 | 各行政村 | 防治农业病虫害，防治面积7.26万亩 | 20 |  |  | 20 | 降低病虫害发生程度，确保农业提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入。 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少病虫害发生程度，确保农业提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入。 | 1330 | 4104 | 2024年6月
24 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 骆松 | 虹城街道 娄德志 | 虹城街道 | 各行政村 | 各行政村 | 防治农业病虫害，防治面积3.23万亩 | 16 |  |  | 16 | 降低病虫害发生程度，确保农业提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入。 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少病虫害发生程度，确保农业提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入。 | 386 | 753 | 2024年6月
25 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 骆松 | 运河街道 秦之宝 | 运河街道 | 各行政村 | 各行政村 | 防治农业病虫害，防治面积1.9万亩 | 10 |  |  | 10 | 降低病虫害发生程度，确保农业提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入。 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少病虫害发生程度，确保农业提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入。 | 496 | 1083 | 2024年6月
26 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 骆松 | 泗水街道 魏海荣 | 泗水街道 | 各行政村 | 各行政村 | 防治农业病虫害，防治面积1.09万亩 | 5 |  |  | 5 | 降低病虫害发生程度，确保农业提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入。 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少病虫害发生程度，确保农业提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入。 | 216 | 412 | 2024年6月
27 | 产业发展类 | 新建 | 泗县草莓种苗科创中心玻璃温室改造 | 农业农村局 骆松 | 屏山镇 王凤仙 | 屏山镇 | 大彭村 | 大彭村 | 1、顶部结构：顶部结构改造，包括更换屋顶、增设遮阳帘；2、侧面结构：更新和安装冷却系统、更换隔热窗帘及窗户；3、内部结构：用于加湿的混凝土地面开口和安装2个部分的内部玻璃走廊；4、气候与灌溉：安装灌溉、空气循环、自动气候控制系统；5、加热：供暖系统、深水井；6、苗床：网格式移动苗床 | 200 |  |  | 200 | 通过实施项目，提升基地产业配套设施水平，改善生产条件，带动基地发展，同时增加村集体收入，带动周边群众长期就近就业，促进地方经济发展。 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过实施项目，带动脱贫户、监测户参与务工，同时节约生产成本，激发脱贫户、监测户参与产业发展内生动力，参与产业发展增加收入 | 90 | 245 | 2024年12月
28 | 产业发展类 | 新建 | 食用菌菌棒智慧工厂 | 农业农村局 骆松 | 虹城街道 娄德志 | 虹城街道 | 白庙村 | 泗县长三角绿色农产品加工产业园 | 项目占地约200亩（建设用地），项目建设年产2000万棒智慧工厂、制冷机房及其他配套设施等 | 302.01 |  |  | 302.01 | 通过建设项目，优先通过技术培训、指导、参与就业带动脱贫户监测户增收致富；在食用菌产业链前端提供技术、市场、产品支持，为从事食用菌生产的群众节约生产成本增加收入，促进县级食用菌产业发展；增加收益不低于实际投资额（不含地上附着物补偿费用）的6% | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过项目实施，增加就业岗位，促进食用菌种植产业发展，带动群众以就业创业等方式增收 | 151 | 420 | 2025年6月 | 含发展新型农村集体经济资金266.25万元
29 | 基础设施类 | 续建 | 育种基地智能无人农机作业项目 | 农业农村局 骆松 | 农业农村局 骆松 | 屏山镇 | 屏山村 | 屏山村 | 建设无人机3台和无人农机6组成的农业作业系统 | 1042.22 |  |  | 1042.22 | 建设无人巡检、无人智能喷洒农药、智能耕种、智能播种、智能收割系统，改善生产条件带动基地发展 | 通过实施项目，流转群众土地，增加群众收益，同时解放劳动力，带动群众可以参其他产业务工，增加家庭可支配收入 | 15 | 43 | 2024年6月
30 | 基础设施类 | 续建 | 育种基地数字农业智慧平台项目 | 农业农村局 骆松 | 农业农村局 骆松 | 屏山镇 | 屏山村 | 屏山村 | 建设1套数字农业智慧平台 |  |  |  |  | 建设智能化生产、 智能化管理等功能于一体的多功能大田智慧农业示范园，带动基地发展 | 通过实施项目，流转群众土地，增加群众收益，同时解放劳动力，带动群众可以参其他产业务工，增加家庭可支配收入 | 42 | 84 | 2024年6月
31 | 基础设施类 | 续建 | 育种水肥一体智慧灌溉项目 | 农业农村局 骆松 | 农业农村局 骆松 | 屏山镇 | 屏山村 | 屏山村 | 建设2套水肥一体灌溉设备 |  |  |  |  | 提高水肥利用效率，避免表层土容易引起的挥发损失、溶解慢、效力发挥慢，避免水体污染 | 通过实施项目，流转群众土地，增加群众收益，同时解放劳动力，带动群众可以参其他产业务工，增加家庭可支配收入 | 16 | 33 | 2024年6月
32 | 基础设施类 | 续建 | 育种基地雨污管道等配套项目 | 农业农村局 骆松 | 农业农村局 骆松 | 屏山镇 | 屏山村 | 屏山村 | 育种基地地雨污管道等建设 |  |  |  |  | 建设基地雨污等附属设施，提高基地附属设施水平，方便基地发展，增加群众农田亩均年净收益1200元以上 | 通过实施项目，流转群众土地，增加群众收益，同时解放劳动力，带动群众可以参其他产业务工，增加家庭可支配收入 | 14 | 26 | 2024年6月
33 | 基础设施类 | 续建 | 育种基地农资仓储车间 | 农业农村局 骆松 | 农业农村局 骆松 | 屏山镇 | 屏山村 | 屏山村 | 建设500平方米钢架结构的农资车间 |  |  |  |  | 建设农资储存车间，提高农资利用率，促进育种基地增收增产，增加群众农田亩均年净收益1200元以上 | 通过实施项目，流转群众土地，增加群众收益，同时解放劳动力，带动群众可以参其他产业务工，增加家庭可支配收入 | 11 | 24 | 2024年6月
34 | 基础设施类 | 续建 | 育种基地梯形土质斗沟清淤 | 农业农村局 骆松 | 农业农村局 骆松 | 屏山镇 | 屏山村 | 屏山村 | 10000米沟渠清淤 |  |  |  |  | 沟渠整治清淤，防洪排涝，提升基地内水利基础设施建设水平，方便基地发展生产 | 通过实施项目，流转群众土地，增加群众收益，同时解放劳动力，带动群众可以参其他产业务工，增加家庭可支配收入 | 13 | 25 | 2024年6月
35 | 基础设施类 | 续建 | 育种基地道路扩建、修补项目 | 农业农村局 骆松 | 农业农村局 骆松 | 屏山镇 | 屏山村 | 屏山村 | 扩建道路1200米，修补道路1100米 |  |  |  |  | 拓宽和修补道路2.3公里，提升基地产业配套设施水平，改善生产条件，带动基地发展 | 通过实施项目，流转群众土地，增加群众收益，同时解放劳动力，带动群众可以参其他产业务工，增加家庭可支配收入 | 17 | 31 | 2024年6月
36 | 基础设施类 | 续建 | 育种基地沟渠及桥梁项目 | 农业农村局 骆松 | 农业农村局 骆松 | 屏山镇 | 屏山村 | 屏山村 | 建设3座桥梁及排水灌溉防渗渠8370米 |  |  |  |  | 沟渠整治及桥梁建设，防洪排涝，提升基地内水利基础设施建设水平，方便基地发展生产 | 通过实施项目，流转群众土地，增加群众收益，同时解放劳动力，带动群众可以参其他产业务工，增加家庭可支配收入。 | 90 | 181 | 2024年6月
37 | 基础设施类 | 续建 | 育种农机储存车间及维修车间项目 | 农业农村局 骆松 | 农业农村局 骆松 | 屏山镇 | 屏山村 | 屏山村 | 建设800平方米钢架结构的储存车间及200平方米钢架结构的维修车间 |  |  |  |  | 建设农机储存车间维修车间，提高育种农机利用率，促进育种基地增收增产，增加群众农田亩均年净收益1200元以上 | 通过实施项目，流转群众土地，增加群众收益，同时解放劳动力，带动群众可以参与本项目或其他产业务工，增加家庭可支配收入。 | 11 | 23 | 2024年6月
38 | 基础设施类 | 续建 | 育种基地电力及其他附属设施项目 | 农业农村局 骆松 | 农业农村局 骆松 | 屏山镇 | 屏山村 | 屏山村 | 育种基地变压器等电力设施及其他配套附属设施建设 |  |  |  |  | 建设基地电力等附属设施，提高基地附属设施水平，方便基地发展，增加群众农田亩均年净收益1200元以上 | 通过实施项目，流转群众土地，增加群众收益，同时解放劳动力，带动群众可以参与其他产业务工，增加家庭可支配收入。 | 75 | 153 | 2024年6月