附件5

# 项目支出绩效评价报告

代表活动经费项目支出绩效

评价报告

2024年3月

# 目	录

摘	要

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效率，县人大机关对项目支出绩效评价工作进行了认真的研究和部署，并组织进行预算资金绩效自评。

为贯彻落实尊重彰显代表主体地位，拓展代表活动内容，丰富代表工作形式，加强代表履职保障，提升代表履职实效。根据《中华人民共和国代表法》，设立了“代表活动经费”项目。代表活动经费项目预算到位资金30万元，资金到位率100%，执行项目资金18.18万元，资金执行率60.6%。2023年度县人大办公室坚决履行职能职责，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。现将有关情况报告如下：

# 正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。人大代表活动是代表在闭会期间履行职责，发挥代表作用的主要形式，代表活动开展的成效直接决定了代表作用发挥的程度。扎实开展闭会期间人大代表活动，才能充分发挥人大代表在发展社会主义政治文明、构建和谐社会工作中起到重要作用。资金来源为年初预算县级财政资金30万元，严格按照《泗县人大常委会代表活动经费管理使用办法》管理使用县人大代表活动经费，严禁擅自改变资金用途，随意截留、挤占、挪用，做好绩效监控，确保其专款专用，切实提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效目标。2023年度县人大办公室坚决履行职能职责，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标按照计划完成，未逾期。

- 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过对代表活动经费项目支出绩效评价，了解项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明））、评价方法、评价标准等。我单位本着科学规范、公平公正等绩效原则，采用三级评价指标体系，选用的评价方法主要是比较法、因素分析法，选用的评价标准主要是计划标准。

（三）绩效评价工作过程。通过调查核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，并以客观事实为依据开展项目支出绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

代表活动经费项目综合评价结果为优，项目经费控制在预算范围内，管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，达到预算申报的“为人大代表开展调研、视察等履职活动提供保障”的绩效目标，并在预定的期限内圆满完成。根据2023年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出人大代表活动经费综合评价自评分数为92分，绩效评价等次为“优秀”。

2023年，县人大常委会着眼发展大局，坚持正确监督、有效监督、依法监督，切实将监督压力转化为推动改革发展的合力。组织县人大代表调研科技创新主体培育工作，视察合新高铁泗县段等政府性重大投资项目建设情况，推动全县经济发展“量质齐升”。听取审议优化营商环境报告并开展满意度测评，调研法治化营商环境打造工作，齐心协力创优发展新环境。聚焦“创建为民、创建惠民、创建利民”，全面对标创建标准，组织人大代表视察文明城市创建工作。开展城市管理工作调研，督办园林绿化、道路交通等9个方面问题建议25条，桃园路辅道坑洼严重等群众反映强烈问题得到及时解决，城市管理发生了让老百姓看得见、摸得着的明显变化。聚焦教育这一民生之基，开展《未成年人保护法》执法检查，共同营造校园周边良好社会环境。调研全县托幼机构建设情况，开展学前教育“双普”创建和义务教育优质均衡创建视察，推进县域托幼机构普及、普惠、可持续发展。

具体详见“项目支出绩效自评表”（附后）。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性：项目立项依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第三十五条：代表的活动经费，应当列入本级财政预算并予以保障，专款专用。

2、立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，按照审批权限逐级审批，符合相关要求，经过了必要的可行性研究。

3、绩效目标合理性：按照实际工作内容和项目总额，制定了合理的绩效目标。经查阅，项目绩效目标设置与实际内容具有相关性，项目预期产出效益和效果的设置，符合正常的业绩水平。

4、绩效指标明确性：按照项目目标任务数和计划数，将项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标。项目绩效目标设置三级指标  个，绩效目标设置清晰，可量化的指标均已量化。

5、预算编制科学性：经过科学论证，按照工作任务和计划，合理确定了项目资金。根据全年工作计划和具体实施内容和实际完成情况说明资料表明，本项目预算编制经过科学论证。

6、资金分配合理性：依据财政部门测算依据，项目预算资金分配科学、合理。经查阅相关资金申请文件资料，包括办公费、印刷费、差旅费等，预算资金分配依据充足，资金分配额度合理。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：本项目到位资金30万元，到位率100%。

2、预算执行率：本项目财政总预算30万元，实际执行18.18万元，执行率60.6%。

3、资金使用合规性：经查阅项目支出明细账，本项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复（或合同）规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性：根据要求，县人大办公室已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性：本项目申报、批复程序遵守相关法律法规和相关管理规定，根据财务管理相关制度，查证项目财务会计凭证等资料显示，资金使用合法合规，项目支出手续完备。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：2023年，县人大常委会组织代表开展各类调研、视察等履职活动30余次，达成预期目标，年度指标完成率100%。

2、质量指标：高质量完成代表履职活动，年度指标完成率100%。

3、时效指标：各项履职活动均按时间节点完成，年度指标完成率100%。

4、成本指标：经查阅会计明细账和会计凭证，代表活动经费费用共支付18.18万元，达成预期指标值，年度指标完成率60.6%。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标：通过组织代表履职，聚焦节用裕民、过紧日子，听取审议预算执行、决算、审计等报告，审查批准2022年决算和2023年预算调整方案，深入推进预算联网监督，倾力管好人民“钱袋子”。有力推动促进经济发展实际完成为优，年度指标完成率100%。

2、社会效益指标：组织人大代表听取审议社会救助体系建设情况报告，推进托底线、救急难、补短板。密切关注暖民心行动实施情况，开展专题视察，常态化深入群众走访调研，在泗五级代表共提出便民停车、老年助餐等意见800余条，推动实施更多有温度的举措，真正把群众身边的小事办实、实事办好，变“呼声”为“掌声”。年度指标完成率100%。

3、可持续影响指标：人大工作创新程度实际完成100%，年度指标完成率100%。

4、满意度指标：人民群众满意度实际完成100%，达成预期目标。

五、主要经验及做法

我单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财政法规和财务管理制度有关规定，资金拨付有完整的审批程序。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

- 存在问题及原因分析

1、在预算执行过程中，对于资金使用的执行进度控制因工作需要对于原制定的执行进度有些调整。

2、在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

- 七、有关建议

1、进一步完善预算编制方式，合理预计年度经费开支，提高项目预算的科学性和有效性。

2、严格绩效目标管理，明确细化资金支付时间，从而提高资金使用效率。同时加强对绩效评价结果的反馈和应用。

八、其他需要说明的问题

附： 1、项目支出绩效评价指标体系框架（附1）

2、代表活动经费项目绩效目标完成清单（附2）

3、代表活动项目绩效评价问题清单（附3）

4、代表活动项目绩效评价评分情况表（附4）

附1

项目支出绩效评价指标体系框架（供参考）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）； |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标（2分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）； |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算内容与项目内容是否匹配（2分）； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（1分）； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的 总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金（2分）。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。（2分） |
|  |  | 资金拨付及时性 | 项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。 | 项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付（1分）。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金（2分）。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（3分）； ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（2分）； |
| 产出 | 产出数量 | 开展各项履职活动次数 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划 产出的产品或提供的服务数量。(5分） |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出质量 | 保障各项履职活动高质量完成 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。（5分） |
|  | 产出时效 | 保障各项履职活动如期完成 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。（5分） |
|  | 产出成本 | 项目支出成本 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预 算为参考。（5分） |
| 效益 | 项目效益 | 通过履职，推动经济发展得到提升 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施对我县经济发展产生好的影响，有力促进经济高质量发展。（10分） |
|  |  | 通过代表开展监督，促进社会公平正义 | 项目实施所产生的效益 | 项目实施充分反映民意，聚合民意，对人民负责，受人民监督，对我县社会健康发展产生有力促进作用（10分）。 |
|  |  | 促进各部门工作提质增效 | 项目实施所产生的效益 | 项目实施更好的发挥代表参政议政作用，履行监督职责，有力推动各部门工作提质增效（10分）。 |
|  |  | 满意度 | 人民群众满意度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式（10分）。 |

附2

代表活动经费项目绩效目标完成清单

| 序号 | 绩效目标设定情况 | 绩效目标完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 总体目标任务：保障闭会期间人大代表开展调研、视察、执法检查等履职活动。 | 总体目标完成情况：2023年，组织代表开展各项履职活动30余次，严格控制在预算安排的专项资金30万元以内，资金到位率100%，所有资金均按计划使用，专款专用，用款程序规范，结算及时，符合相关规定。 |  |
| 1 | 数量指标：开展履职活动次数25次以上 | 按照县人大常委会年度工作计划安排，组织代表履职超过30余次。 |  |
| 2 | 质量指标：保障各项履职活动圆满完成 | 严格按照活动安排，做好代表履职保障， |  |
| 3 | 成本指标：项目支出总成本 | 代表活动经费项目严格控制在预算安排的专项资金30万元以内，资金到位率100%，所有资金均按计划使用，专款专用，用款程序规范，结算及时，符合相关规定。 |  |
| （二） | 总体目标任务：保障闭会期间人大代表开展调研、视察、执法检查等履职活动。 | 总体目标完成情况：2023年，组织代表开展各项履职活动30余次，严格控制在预算安排的专项资金30万元以内，资金到位率100%，所有资金均按计划使用，专款专用，用款程序规范，结算及时，符合相关规定。 |  |
| 1 | 数量指标：开展履职活动次数25次以上 | 按照县人大常委会年度工作计划安排，组织代表履职超过30余次。 |  |
| 2 | 质量指标：保障各项履职活动圆满完成 | 严格按照活动安排，做好代表履职保障， |  |
| 3 | 成本指标：项目支出总成本 | 代表活动经费项目严格控制在预算安排的专项资金30万元以内，资金到位率100%，所有资金均按计划使用，专款专用，用款程序规范，结算及时，符合相关规定。 |  |

附3

代表活动经费项目绩效评价问题清单

| 问题分类 | 序号 | 责任部门（单位） | 问题描述 | 整改建议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等） | 1 | 县人大办公室 | 绩效目标设置与实际内容有偏差 | 单位内部要充分做好事前评估，科学设置绩效目标。 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等） | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等） | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等） | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等） | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
| 其他问题 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |

附4

## 代表活动经费项目绩效评价评分情况表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 评分情况 | 得分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2分 | 项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 | 2分 |  |
| 2 | 决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 3分 | 项目申请、设立过程符合要求。 | 3分 |  |
| 3 | 决策 | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 5分 | 项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。 | 5分 |  |
| 4 | 决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 4分 | 项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量。 | 4分 |  |
| 5 | 决策 | 资金投入 | 预算编制科学性 | 6分 | 绩效指标与项目目标任务、计划数有一些偏差，不够科学精准。 | 4分 | 2分 |
| 6 | 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 4分 | 项目预算安排30万元，实际到位30万元，资金到位率100%， | 4分 |  |
| 7 | 过程 | 资金管理 | 资金拨付及时性 | 1分 | 项目预算资金按照《预算法》等法律规定的期限内分配达。 | 1分 |  |
| 8 | 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 2分 | 截至2023年12月31日，项目资金支出18.18万元，预算执行率60.6%。 | 1分 | 1分 |
| 9 | 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 4分 | 项目资金使用严格执行财务制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 4分 |  |
| 10 | 过程 | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4分 | 单位有相应财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整，但缺乏针对本项目的专门管理制度。 | 4分 |  |
| 11 | 过程 | 组织实施 | 制度执行有效性 | 5分 | 项目实施遵守法律法规和相关管理规定，项目台账资料齐全并及时归档。 | 5分 |  |
| 12 | 产出 | 产出数量 | 人大会议召开次数 | 5分 | 年度召开人代会会议一次，完成预期目标 | 5分 |  |
| 13 | 产出 | 产出质量 | 开展各项履职活动次数 | 5分 | 2023年，组织县人大代表开展调研、视察等履职活动30余次。 | 5分 |  |
| 14 | 产出 | 产出时效 | 保障履职活动如期完成 | 5分 | 按县人大常委会年度工作计划安排时间完成会议任务。 | 5分 |  |
| 15 | 产出 | 产出成本 | 项目支出成本 | 5分 | 严格遵守“过紧日子”要求和《泗县人大常委会代表活动经费管理办法》规定，依法依规开展代表活动。 | 5分 |  |
| 16 | 效益 | 项目效益 | 经济发展得到提升 | 10分 | 项目实施对我县经济发展起到一定的促进作用。 | 8分 | 2分 |
| 17 | 效益 | 项目效益 | 促进社会和谐发展 | 10分 | 项目实施对我县社会健康发展产生有力促进作用，但在代表履职能力提升方面还需加强。 | 8分 | 2分 |
| 18 | 效益 | 项目效益 | 促进各部门提质增效 | 10分 | 项目实施在组织代表履行监督职责等方面还需提升 | 9分 | 1分 |
| 19 | 效益 | 满意度 | 人民群众满意度 | 10分 | 人民群众满意度100%。 | 10分 |  |
| 合计 |  |  |  | 100分 |  | 92分 | 8分 |