## 明细表
附件
泗县农业农村局2025年省级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划明细表
序号 | 项目类型 | 项目性质 | 项目名称 | 项目主管部门及负责人 | 项目实施单位及负责人 | 项目地址 |  |  | 建设内容、规模、规格等（补助标准） | 项目概算 | 资金来源及规模（万元） |  |  | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 受益脱贫户、监测户 |  | 完成时限 | 备注
[6 empty] | 乡镇 | 行政村 | 具体位置 |  |  | 省级资金 | 其他资金 | 小计 |  |  | 户数 | 人数
[10 empty] | 10321.9 | 3782.2 | 1158 | 4940.2
1 | 产业发展类 | 新建 | 特色种养到户奖补 | 农业农村局 王江 | 各镇（街道）及负责人 | 全县 | 各行政村 | 各行政村 | 扶持自主发展特色种养且产业达标的脱贫户、监测户 | 1300 | 705.13 |  | 705.13 | 扶持具备条件的脱贫户发展壮大特色种养业 | 以产业补助的形式对脱贫户、监测户进行补助，扶持脱贫户、监测户发展特色种养业，提升他们自主发展特色产业内生动力，增加脱贫户、监测户收入 | 5500 | 15500 | 2025年12月
2 | 产业发展类 | 续建 | 泗县山芋深加工项目 | 农业农村局 王江 | 虹城街道 娄德志 | 虹城街道 | 陈刘村 | 泗县长三角绿色食品加工产业园内 | 建设山芋加工厂房约20000平方米及附属设施 | 4200 | 226.14 |  | 226.14 | 建设厂房约2万平方米及配套设施，年增加村集体收入约240万元，带动脱贫户、监测户及广大群众就近就业发展增加收入 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过实施项目，带动脱贫户、监测户参与务工，激发脱贫户、监测户参与产业发展内生动力，参与产业发展增加收入 | 25 | 53 | 2025年10月
3 | 产业发展类 | 新建 | 泗县蛋鸡福利散养基地建设项目 | 农业农村局 王江 | 大路口镇 李嵩 | 大路口镇 | 皇姑村 | 皇姑村 | 项目总投资约2000万。其中： 1.财政投资约1200万元：建设鸡舍4栋约12000平方； 2.企业自筹约800万元：建设蛋库等附属用房500平方，道路硬化8000平；办公、宿舍等管理用房800平米；有机肥车间2000平米；电气、物联网信息化建设等。 | 2000 | 1200 | 800 | 2000 | 建设鸡舍4栋、蛋库1栋及其他设施，年收益率约为实际投资额的6％，带动脱贫户、监测户及广大群众就近就业发展增加收入 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过项目实施，增加就业岗位，促进蛋鸡养殖产业发展，带动群众以就业创业等方式增收 | 28 | 35 | 2025年12月 | 含发展新型农村集体经济资金100万元
4 | 产业发展类 | 新建 | 木业加工厂房 | 农业农村局 王江 | 山头镇 王也 | 山头镇 | 山头村 | 山头村 | 1.财政投资约510万元：建设高9米钢结构厂房2栋共6500平方米及地面硬化、水电、消防及排水等配套设施； 2.企业自筹约220万元：建设高9米钢结构厂房1栋3250平方米及其他附属设施。 | 730 | 510 | 220 | 730 | 建设厂房3栋及配套设施，年收益率约为实际投资额的6％，带动脱贫户、监测户及广大群众就近就业发展增加收入 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过项目实施，增加就业岗位，带动群众以就业的方式增加收入，有效激发脱贫人口内生动力 | 190 | 489 | 2025年12月
5 | 产业发展类 | 续建 | 蓝莓种植产业园项目 | 农业农村局 王江 | 屏山镇 王凤仙 | 屏山镇 | 大彭村 | 大彭村 | 项目总投资约1300万元，建设蓝莓采摘、盆栽蓝莓电商销售，共计2万平米温室及基础配套设施 | 1300 | 487.03 |  | 487.03 | 建设蓝莓产业园约2万平方米及配套设施，年增加村集体收入约70万元，带动脱贫户、监测户及广大群众就近就业发展增加收入 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过实施项目，带动脱贫户、监测户参与务工，同时节约生产成本，激发脱贫户、监测户参与产业发展内生动力，参与产业发展增加收入 | 56 | 236 | 2025年9月
6 | 产业发展类 | 新建 | 金丝绞瓜储存冷库 | 农业农村局 王江 | 虹城街道 娄德志 | 虹城街道 | 陈刘村 | 泗县长三角绿色食品加工产业园内 | 建设冷库1座及配套设施 | 450 | 330 | 120 | 450 | 建设冷库1座及配套设施，年收益率约为实际投资额的6％，带动脱贫户、监测户及广大群众就近就业发展增加收入 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过项目实施，增加就业岗位，带动群众以就业的方式增加收入，有效激发脱贫人口内生动力 | 16 | 47 | 2025年12月
7 | 产业发展类 | 新建 | 复合种植收储站 | 农业农村局 王江 | 黑塔镇 董祥良 | 黑塔镇 | 陈圩村 | 姚庄 | 建设2500平方厂房及附属设施 | 150 | 150 |  | 150 | 建设厂房1座及配套设施，年收益率约为实际投资额的6％，带动脱贫户、监测户及广大群众就近就业发展增加收入 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过项目实施，增加就业岗位，带动群众以就业的方式增加收入，有效激发脱贫人口内生动力 | 129 | 326 | 2025年12月
8 | 产业发展类 | 新建 | 村级工厂 | 农业农村局 王江 | 大杨镇 韩二松 | 大杨镇 | 小丁村 | 村部门口向西 | 高6米（部分高8.5米），550平方标准化钢构厂房，及配套设施 | 58 | 58 |  | 58 | 建设厂房1座及配套设施，年收益率约为实际投资额的6％，带动脱贫户、监测户及广大群众就近就业发展增加收入 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过项目实施，增加就业岗位，带动群众以就业的方式增加收入，有效激发脱贫人口内生动力 | 16 | 47 | 2025年12月
9 | 产业发展类 | 新建 | 植保社会化服务机械购置 | 农业农村局 王江 | 泗城镇 樊真甫 | 泗城镇 | 胡陈村 | 胡陈村 | 购买10台植保无人机大疆T60 | 60 | 42 | 18 | 60 | 购置农业机械10台，通过实施项目，发展农事服务，带动村民就业，增加集体经济收入，带动当地产业发展 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；为脱贫户、监测户低于市场价提供农事服务，村集体通过承包农事服务等方式增加村集体收入，同时通过务工就业等方式带动脱贫户、监测户及普通群众就业增收 | 196 | 520 | 2025年12月
10 | 基础设施类 | 新建 | 明健路 | 农业农村局 王江 | 长沟镇 李博 | 长沟镇 | 汴河村 | 东起孙德明家，南至汴河河堤，西至孙健大棚 | 长563米，宽3.5米，12厘米级配碎石路基，18厘米混凝土面板 | 35.5 | 35.5 |  | 35.5 | 建设道路0.563公里，提升产业配套设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升产业配套基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 45 | 120 | 2025年12月
11 | 基础设施类 | 新建 | 沿河村菌菇基地道路 | 农业农村局 王江 | 大庄镇 骆家超 | 大庄镇 | 沿河村 | 沿河村菌菇基地 | 南北路长126米、宽3米，东西1路长97米、东西2路长51米、东西3路长43米、宽均为5米，12厘米厚级配碎石，18厘米厚混凝土面板 | 24 | 24 |  | 24 | 建设道路4条约317米，提升产业配套设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升产业配套基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 80 | 30 | 2025年12月
12 | 基础设施类 | 新建 | 恩来桥头路 | 农业农村局 王江 | 长沟镇 李博 | 长沟镇 | 汴河村 | 北起尤恩来家东侧南至桥头 | 长165米，宽3.5米，12厘米级配碎石路基，18厘米混凝土面板（大山前草莓棚西侧南北路） | 10.4 | 10.4 |  | 10.4 | 建设道路0.165公里，提升产业配套设施建设水平，改善生产生活条件，方便群众发展生产 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过提升产业配套基础设施建设水平，改善群众生产生活条件，带动群众发展生产 | 45 | 120 | 2025年12月
13 | 环境整治类 | 改建 | 小仝庄汪塘治理 | 农业农村局 王江 | 瓦坊镇 钟志 | 瓦坊镇 | 岳场村 | 岳场村小仝庄 | 长200米，宽10米，汪塘清淤治理 | 4 | 4 |  | 4 | 治理沟塘1个，提升村内环境水平，改善群众生产生活设施条件，提升群众生活幸福感 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过实施项目，改善农村生产生活环境，提高群众满意度幸福感 | 26 | 84 | 2025年12月