## 明细表
附件
泗县农业农村局2025年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划明细表（第二批）
序号 | 项目类型 | 项目性质 | 项目名称 | 项目主管部门及负责人 | 项目实施单位及负责人 | 项目地址 |  |  | 建设内容、规模、规格等（补助标准） | 项目概算（万元） | 资金来源及规模（万元） |  |  | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 受益脱贫户、监测户 |  | 完成时限 | 备注
[6 empty] | 乡镇 | 行政村 | 具体位置 |  |  | 财政资金 | 其他资金 | 小计 |  |  | 户数 | 人数
[10 empty] | 4261 | 4261 | 0 | 4261
1 | 基础设施类 | 新建 | 和美乡村配套设施建设 | 农业农村局 王江 | 草沟镇 徐杰 | 草沟镇 | 大梁村 | 沈石组 | 村内道路、污水管网等基础设施建设 | 250 | 250 |  | 250 | 建设村内道路、污水管网等基础设施，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活条件 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过项目实施，改善群众生产生活环境，建设宜居宜业和美乡村 | 26 | 78 | 2025年12月
2 | 基础设施类 | 新建 | 和美乡村配套设施建设 | 农业农村局 王江 | 草沟镇 徐杰 | 草沟镇 | 官唐村 | 代庄组 | 村内道路、污水管网等基础设施建设 | 200 | 200 |  | 200 | 建设村内道路、污水管网等基础设施，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活条件 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过项目实施，改善群众生产生活环境，建设宜居宜业和美乡村 | 25 | 69 | 2025年12月
3 | 基础设施类 | 新建 | 和美乡村配套设施建设 | 农业农村局 王江 | 大杨镇 韩二松 | 大杨镇 | 小丁村 | 孙行庄 | 村内道路、污水管网等基础设施建设 | 200 | 200 |  | 200 | 建设村内道路、污水管网等基础设施，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活条件 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过项目实施，改善群众生产生活环境，建设宜居宜业和美乡村 | 188 | 784 | 2025年12月
4 | 基础设施类 | 新建 | 和美乡村配套设施建设 | 农业农村局 王江 | 大杨镇 韩二松 | 大杨镇 | 赵集村 | 二卢庄 | 村内道路、污水管网等基础设施建设 | 226 | 226 |  | 226 | 建设村内道路、污水管网等基础设施，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活条件 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过项目实施，改善群众生产生活环境，建设宜居宜业和美乡村 | 151 | 695 | 2025年12月
5 | 基础设施类 | 新建 | 和美乡村配套设施建设 | 农业农村局 王江 | 大庄镇 骆家超 | 大庄镇 | 田庄村 | 小郝庄 | 村内道路、污水管网等基础设施建设 | 320 | 320 |  | 320 | 建设村内道路、污水管网等基础设施，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活条件 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过项目实施，改善群众生产生活环境，建设宜居宜业和美乡村 | 207 | 725 | 2025年12月
6 | 基础设施类 | 新建 | 和美乡村配套设施建设 | 农业农村局 王江 | 大庄镇 骆家超 | 大庄镇 | 新刘村 | 新刘村 | 村内道路、污水管网等基础设施建设 | 240 | 240 |  | 240 | 建设村内道路、污水管网等基础设施，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活条件 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过项目实施，改善群众生产生活环境，建设宜居宜业和美乡村 | 207 | 870 | 2025年12月
7 | 基础设施类 | 新建 | 和美乡村配套设施建设 | 农业农村局 王江 | 大庄镇 骆家超 | 大庄镇 | 沿河村 | 李场及南姚场 | 村内道路、污水管网等基础设施建设 | 202 | 202 |  | 202 | 建设村内道路、污水管网等基础设施，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活条件 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过项目实施，改善群众生产生活环境，建设宜居宜业和美乡村 | 70 | 300 | 2025年12月
8 | 基础设施类 | 新建 | 和美乡村配套设施建设 | 农业农村局 王江 | 丁湖镇 范钦成 | 丁湖镇 | 丁陈村 | 二陈村 | 村内道路、污水管网等基础设施建设 | 120 | 120 |  | 120 | 建设村内道路、污水管网等基础设施，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活条件 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过项目实施，改善群众生产生活环境，建设宜居宜业和美乡村 | 25 | 86 | 2025年12月
9 | 基础设施类 | 新建 | 和美乡村配套设施建设 | 农业农村局 王江 | 墩集镇 彭雷鸣 | 墩集镇 | 石梁河村 | 石梁河村 | 村内道路、污水管网等基础设施建设 | 120 | 120 |  | 120 | 建设村内道路、污水管网等基础设施，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活条件 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过项目实施，改善群众生产生活环境，建设宜居宜业和美乡村 | 128 | 384 | 2025年12月
10 | 基础设施类 | 新建 | 和美乡村配套设施建设 | 农业农村局 王江 | 黑塔镇 董祥良 | 黑塔镇 | 韩徐村 | 韩庄 | 村内道路、污水管网等基础设施建设 | 245 | 245 |  | 245 | 建设村内道路、污水管网等基础设施，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活条件 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过项目实施，改善群众生产生活环境，建设宜居宜业和美乡村 | 40 | 120 | 2025年12月
11 | 基础设施类 | 新建 | 和美乡村配套设施建设 | 农业农村局 王江 | 虹城街道 娄德志 | 虹城街道 | 陈刘村 | 戚圩组 | 村内道路、污水管网等基础设施建设 | 300 | 300 |  | 300 | 建设村内道路、污水管网等基础设施，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活条件 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过项目实施，改善群众生产生活环境，建设宜居宜业和美乡村 | 45 | 155 | 2025年12月
12 | 基础设施类 | 新建 | 和美乡村配套设施建设 | 农业农村局 王江 | 黄圩镇 董强 | 黄圩镇 | 红星村 | 岳刘庄 | 村内道路、污水管网等基础设施建设 | 117 | 117 |  | 117 | 建设村内道路、污水管网等基础设施，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活条件 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过项目实施，改善群众生产生活环境，建设宜居宜业和美乡村 | 100 | 344 | 2025年12月
13 | 基础设施类 | 新建 | 和美乡村配套设施建设 | 农业农村局 王江 | 刘圩镇 马成雷 | 刘圩镇 | 秦场村 | 秦场村 | 村内道路、污水管网等基础设施建设 | 357 | 357 |  | 357 | 建设村内道路、污水管网等基础设施，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活条件 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过项目实施，改善群众生产生活环境，建设宜居宜业和美乡村 | 30 | 90 | 2025年12月
14 | 基础设施类 | 新建 | 和美乡村配套设施建设 | 农业农村局 王江 | 屏山镇 王凤仙 | 屏山镇 | 老山村 | 老山街及奇石公园 | 村内道路、污水管网等基础设施建设 | 300 | 300 |  | 300 | 建设村内道路、污水管网等基础设施，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活条件 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过项目实施，改善群众生产生活环境，建设宜居宜业和美乡村 | 110 | 354 | 2025年12月
15 | 基础设施类 | 新建 | 和美乡村配套设施建设 | 农业农村局 王江 | 长沟镇 李博 | 长沟镇 | 汴河村 | 张庄组 | 村内道路、污水管网等基础设施建设 | 308 | 308 |  | 308 | 建设村内道路、污水管网等基础设施，提升村内基础设施水平，改善群众生产生活条件 | 群众参与项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益；通过项目实施，改善群众生产生活环境，建设宜居宜业和美乡村 | 20 | 54 | 2025年12月
16 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 王江 | 草沟镇 徐杰 | 草沟镇 | 各行政村 | 各行政村 | 防治小麦赤霉病，防治面积约18.36万亩 | 92 | 92 |  | 92 | 降低赤霉病发生程度，控制小麦毒素，确保小麦提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少赤霉病发生程度，确保小麦提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入 | 2391 | 4763 | 2025年12月
17 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 王江 | 丁湖镇 范钦成 | 丁湖镇 | 各行政村 | 各行政村 | 防治小麦赤霉病，防治面积约13.99万亩 | 68 | 68 |  | 68 | 降低赤霉病发生程度，控制小麦毒素，确保小麦提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少赤霉病发生程度，确保小麦提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入 | 1735 | 5836 | 2025年12月
18 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 王江 | 大路口镇 李嵩 | 大路口镇 | 各行政村 | 各行政村 | 防治小麦赤霉病，防治面积约6.99万亩 | 34 | 34 |  | 34 | 降低赤霉病发生程度，控制小麦毒素，确保小麦提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少赤霉病发生程度，确保小麦提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入 | 1320 | 3167 | 2025年12月
19 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 王江 | 墩集镇 彭雷鸣 | 墩集镇 | 各行政村 | 各行政村 | 防治小麦赤霉病，防治面积约7.87万亩 | 38 | 38 |  | 38 | 降低赤霉病发生程度，控制小麦毒素，确保小麦提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少赤霉病发生程度，确保小麦提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入 | 1387 | 3840 | 2025年12月
20 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 王江 | 草庙镇 蔡维鑫 | 草庙镇 | 各行政村 | 各行政村 | 防治小麦赤霉病，防治面积约4.37万亩 | 22 | 22 |  | 22 | 降低赤霉病发生程度，控制小麦毒素，确保小麦提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少赤霉病发生程度，确保小麦提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入 | 674 | 1315 | 2025年12月
21 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 王江 | 泗城镇 樊真甫 | 泗城镇 | 各行政村 | 各行政村 | 防治小麦赤霉病，防治面积约3.93万亩 | 19 | 19 |  | 19 | 降低赤霉病发生程度，控制小麦毒素，确保小麦提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少赤霉病发生程度，确保小麦提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入 | 583 | 1535 | 2025年12月
22 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 王江 | 长沟镇 李博 | 长沟镇 | 各行政村 | 各行政村 | 防治小麦赤霉病，防治面积约11.28万亩 | 55 | 55 |  | 55 | 降低赤霉病发生程度，控制小麦毒素，确保小麦提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少赤霉病发生程度，确保小麦提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入 | 1961 | 3877 | 2025年12月
23 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 王江 | 屏山镇 王凤仙 | 屏山镇 | 各行政村 | 各行政村 | 防治小麦赤霉病，防治面积约12.24万亩 | 61 | 61 |  | 61 | 降低赤霉病发生程度，控制小麦毒素，确保小麦提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少赤霉病发生程度，确保小麦提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入 | 1830 | 5194 | 2025年12月
24 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 王江 | 大杨镇 韩二松 | 大杨镇 | 各行政村 | 各行政村 | 防治小麦赤霉病，防治面积约8.48万亩 | 42 | 42 |  | 42 | 降低赤霉病发生程度，控制小麦毒素，确保小麦提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少赤霉病发生程度，确保小麦提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入 | 4410 | 8716 | 2025年12月
25 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 王江 | 黑塔镇 董祥良 | 黑塔镇 | 各行政村 | 各行政村 | 防治小麦赤霉病，防治面积约16.87万亩 | 85 | 85 |  | 85 | 降低赤霉病发生程度，控制小麦毒素，确保小麦提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少赤霉病发生程度，确保小麦提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入 | 2340 | 6012 | 2025年12月
26 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 王江 | 黄圩镇 董强 | 黄圩镇 | 各行政村 | 各行政村 | 防治小麦赤霉病，防治面积约7.69万亩 | 38 | 38 |  | 38 | 降低赤霉病发生程度，控制小麦毒素，确保小麦提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少赤霉病发生程度，确保小麦提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入 | 1781 | 4715 | 2025年12月
27 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 王江 | 大庄镇 骆家超 | 大庄镇 | 各行政村 | 各行政村 | 防治小麦赤霉病，防治面积约7.96万亩 | 40 | 40 |  | 40 | 降低赤霉病发生程度，控制小麦毒素，确保小麦提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少赤霉病发生程度，确保小麦提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入 | 1743 | 5139 | 2025年12月
28 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 王江 | 瓦坊镇 钟志 | 瓦坊镇 | 各行政村 | 各行政村 | 防治小麦赤霉病，防治面积约8.74万亩 | 43 | 43 |  | 43 | 降低赤霉病发生程度，控制小麦毒素，确保小麦提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少赤霉病发生程度，确保小麦提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入 | 1877 | 6168 | 2025年12月
29 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 王江 | 山头镇 王也 | 山头镇 | 各行政村 | 各行政村 | 防治小麦赤霉病，防治面积约10.75万亩 | 52 | 52 |  | 52 | 降低赤霉病发生程度，控制小麦毒素，确保小麦提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少赤霉病发生程度，确保小麦提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入 | 2369 | 6259 | 2025年12月
30 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 王江 | 刘圩镇 马成雷 | 刘圩镇 | 各行政村 | 各行政村 | 防治小麦赤霉病，防治面积约7.26万亩 | 36 | 36 |  | 36 | 降低赤霉病发生程度，控制小麦毒素，确保小麦提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少赤霉病发生程度，确保小麦提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入 | 1330 | 4104 | 2025年12月
31 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 王江 | 虹城街道 娄德志 | 虹城街道 | 各行政村 | 各行政村 | 防治小麦赤霉病，防治面积约3.23万亩 | 16 | 16 |  | 16 | 降低赤霉病发生程度，控制小麦毒素，确保小麦提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少赤霉病发生程度，确保小麦提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入 | 386 | 753 | 2025年12月
32 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 王江 | 运河街道 秦之宝 | 运河街道 | 各行政村 | 各行政村 | 防治小麦赤霉病，防治面积约1.9万亩 | 10 | 10 |  | 10 | 降低赤霉病发生程度，控制小麦毒素，确保小麦提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少赤霉病发生程度，确保小麦提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入 | 496 | 1083 | 2025年12月
33 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 王江 | 泗水街道 龚其报 | 泗水街道 | 各行政村 | 各行政村 | 防治小麦赤霉病，防治面积约1.09万亩 | 5 | 5 |  | 5 | 降低赤霉病发生程度，控制小麦毒素，确保小麦提质增产，增加脱贫户、监测户、农户收入 | 通过实施项目，提高统防统治覆盖率，降低脱贫户、监测户、农户种植成本，减少赤霉病发生程度，确保小麦提质增产增加脱贫户、监测户、农户收入 | 216 | 412 | 2025年12月