## Sheet1
泗县2024年财政衔接资金项目进度明细表
序号 | 项目类型 | 项目性质 | 项目名称 | 项目主管部门及负责人 | 项目实施单位及负责人 | 项目地址 |  |  |  | 建设内容、规模、规格等（补助标准） | 项目概算 | 资金来源及规模（万元） | [8 empty] | 批复时间及文号 | 是否需招标 | 项目实施及资金拨付进度
[6 empty] | 乡镇 |  | 行政村 | 具体位置 |  |  | 中央一批资金 | 中央二批资金 | 省级一批资金 | 省级二批资金 | 市级一批资金 | 市级二批资金 | 县级资金 | 其他资金 | 小计 |  |  | 当前进度 | 预测6月25日可拨付 | 预测7月10日可拨付
1 | 基础设施类 | 重建 | 大彭组中心路 | 交通局 魏宇 | 丁湖镇 范钦成 | 丁湖镇 | 是 | 春韩村 | 彭国锋家到343路 | 长210米，宽4米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板 | 18.5 | 18.5 | [7 empty] | 18.5 | 2023.12.29泗振兴〔2023〕22号 | 是 | 已审计
2 | 产业发展类 | 新建 | 向阳村优质水稻育秧工场 | 供销社 赵献谋 | 丁湖镇 范钦成 | 丁湖镇 | 是 | 向阳村 | 向阳村 | 建设水稻育秧播种车间共450平方及育秧土料分配等配套设施 | 45 |  |  | 45 | [5 empty] | 45 | 2024.01.12泗振兴〔2024〕1号 | 是 | 已审计 | /
3 | 产业发展类 | 新建 | 农业产业提质增效项目 | 农业农村局 骆松 | 丁湖镇 范钦成 | 丁湖镇 | 是 | 各行政村 | 各行政村 | 防治农业病虫害，防治面积13.99万亩 | [5 empty] | 28 |  | 42 |  | 70 | 2024.03.18泗振兴〔2024〕4号 | 是 | 已审计 | /
4 | 基础设施类 | 新建 | 和美乡村中心村配套设施建设 | 农业农村局 骆松 | 丁湖镇 范钦成 | 丁湖镇 |  | 丁陈村 | 二陈村 | 道路硬化长493米，宽1.5米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板；污水管网DN400长2916米，50*50厘米窨井146个 | 109 |  |  |  |  | 93 |  | 16 |  | 109 | 2024.03.22泗振兴〔2024〕5号 | 是 | 已审计 |  | /
5 | 基础设施类 | 维修 | 丁湖镇管网改造工程 | 水利局 倪大洲 | 丁湖镇 范钦成 | 丁湖镇 |  | 丁陈村 | 丁陈村 | 铺设DN90管1300米、DN75管1000米、DN63管1273米、DN50管4661米、DN32管2950米及其他附属工程 | 51.5 |  |  | 51.5 | [5 empty] | 51.5 | 2024.10.16泗振兴〔2024〕24号 |  | 已审计

## Sheet2
序号 | 项目类型 | 项目性质 | 项目名称 | 项目主管部门及负责人 | 项目实施单位及负责人 | 项目地址 |  |  | 建设内容、规模、规格等（补助标准） | 资金来源及规模（万元） | [6 empty] | 批复时间及文号 | 项目实施及资金拨付进度 | [10 empty] | 招标合同价（万元） | 招标结余（万元） | 审计价 | 审计结余
[6 empty] | 乡镇 | 行政村 | 具体位置 |  | 中央一批资金 | 中央二批资金 | 省级一批资金 | 市级一批资金 | 县级资金 | 其他资金 | 小计 |  | 当前进度 | 公管局挂网招标日期 | 开标日期 | 中标日期 | 开工日期 | 完工日期 | 初验 | 竣工验收 | 完成审计 | 拨付（万元） | 拨付率
[9 empty] | 合计 | 9616 | 1263 | 5976 | 4109.14 | 10000 | 3119.7 | 32533.84 | [10 empty] | 18990.2428 | 61.33% | 58174.3358 | 619.38 | 4309.4391 | 60.8553
8 | 产业发展类 | 新建 | 蚯蚓生态循环产业示范园项目 | 农业农村局 骆松 | 屏山镇 王凤仙 | 屏山镇 | 大彭村 | 大彭村 | 蚯蚓立体化养殖区60个蚯蚓恒温立体化智能养殖大棚主体及地面硬化、发酵区地面硬化 | 1374 |  | 609.19 |  |  |  | 1983.19 | 2023.12.29泗振兴〔2023〕22号 | 已开工，目前已完成60间大棚全部基础设施和大棚全部骨架；厂区道路已完成；60个大棚覆盖已完成。目前正在进行大棚设施设备安装，已完成50个蚯蚓养殖架安装，养殖架材料已采购，道路、料池完工。预计8月20日全部完工 | 2023-11-02 | 2023-11-23 | 2023-11-29 | 2023-12-05 |  |  |  |  | 1344 | 43.35% | 11253.66 | 0
9 | 产业发展类 | 新建 | 安徽省泗县数字农业产业园项目（一期） | 农业农村局 骆松 | 运河街道 秦之宝 | 运河街道 | 网周村 | 泗县石龙湖田园综合体 | （1）甲方投资7000万元，新建连栋薄膜温室10公顷，新建单栋智能薄膜温室3.6公顷，配套移动苗床、水肥一体化灌溉系统等生产设施，综合车间、冷库、仓库、泵房等配套设施用房，以及棚内地面硬化、物流装卸场地、园区道路、排水工程及其他附属设施等。 （2）乙方投资3000万元，新建水源热泵温控系统8.6公顷，以及基质供应系统、精量播种流水线、农业物联网设备、打药机、叉车、升降车等生产设备购置。 | 1800 |  | 2298.75 |  |  | 3000 | 7098.75 | 2023.12.29泗振兴〔2023〕22号 | 已开工，1.育苗大棚:一共15个大棚，11个主体完工，剩余4个正在安装顶膜。 2.钢构厂房:已完成；灌溉系统：5个棚子水肥管已铺设，进度60%； 3.棚内道路：已完成15个大棚苗床通道，棚内路完成89% 4.加温管线方面；一共15个大棚，完成了9个大棚的主管铺设，剩余正在铺设支管。 5. 棚内洒水车 ；一共15个大棚，完成9个大棚的基础轨道建设，剩余主题水车已上架总进度在89%左右； 6.花卉大棚：一共12个大棚，已完成12个大棚棚架安装，正在安装雨水管网，进度80% 7.管理用房：管理用房内外墙粉刷已完成，仓库钢结构屋面一开始施工，整体进度90%。 8.强电施工已完成。 9.蓄水池围栏已完成，园区围栏完成80%。 本周，工程总进度85% |  | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 2024-01-03 |  |  |  |  | 2778.75 | 67.8% | 9600 | 0
30 | 基础设施类 | 改建 | 山头镇养牛基地产业路（大惠路） | 交通局 魏宇 | 山头镇 王也 | 山头镇 | 惠庙村、宋圩村 | 惠庙村惠祠至宋圩村大杨庄 | 改扩建道路长1.5公里，宽5米（其中新建1.3公里，拆除重建0.2公里；起点往东至盖板涵长146米建4.5米宽），20cm＋20cm灰土层，18cm水稳，22cm水泥面板，盖板涵2座及安防工程排水设施 | 288 |  |  | 51.6 |  |  | 339.6 | 2023.12.29泗振兴〔2023〕22号 | 已开工，主体完工，等待附属设施施工 | 2024-03-05 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 2024-04-06 |  |  |  |  | 271.6882 | 80% | 339.6103 | 0 |  |  | 市级
107 | 基础设施类 | 续建 | 育种基地数字农业智慧平台项目 | 农业农村局 骆松 | 农业农村局 骆松 | 屏山镇 | 屏山村 | 屏山村 | 建设1套数字农业智慧平台 | [7 empty] | 2023.09.11泗振兴〔2023〕13号 | 已开工，软件开发80%，待指挥装修完成后，进行软硬件安装调试（当前指挥中心建设完成，正在装修，预计8月中旬完成） |  |  |  | 2024-02-26
108 | 基础设施类 | 续建 | 育种水肥一体智慧灌溉项目 | 农业农村局 骆松 | 农业农村局 骆松 | 屏山镇 | 屏山村 | 屏山村 | 建设2套水肥一体灌溉设备 | [7 empty] | 2023.09.11泗振兴〔2023〕13号 | 已开工，平移式灌溉设备采购完成，准备发货；设备地埋完成70亩，剩余160亩因土地未流转完成、大棚未拆导致无法施工
109 | 基础设施类 | 续建 | 育种基地雨污管道等配套项目 | 农业农村局 骆松 | 农业农村局 骆松 | 屏山镇 | 屏山村 | 屏山村 | 育种基地地雨污管道等建设 | [7 empty] | 2023.09.11泗振兴〔2023〕13号 | 已完工；项目建设内容改为水肥泵站1个和观测平台及机井一座
110 | 基础设施类 | 续建 | 育种基地农资仓储车间 | 农业农村局 骆松 | 农业农村局 骆松 | 屏山镇 | 屏山村 | 屏山村 | 建设500平方米钢架结构的农资车间 | [7 empty] | 2023.09.11泗振兴〔2023〕13号 | 已完工；项目建设内容改为360平方米平方米钢架结构的农资车间
111 | 基础设施类 | 续建 | 育种基地梯形土质斗沟清淤 | 农业农村局 骆松 | 农业农村局 骆松 | 屏山镇 | 屏山村 | 屏山村 | 10000米沟渠清淤 | [7 empty] | 2023.09.11泗振兴〔2023〕13号 | 已开工，剩余1000米长，4米宽沟渠清淤因土地未流转导致停工，其余部分建设完成；项目建设内容改为新开挖沟2米宽4500米，排水沟清淤3米宽135米，4米宽3000米，18宽900米.废塘回填3.5亩
112 | 基础设施类 | 续建 | 育种基地道路扩建、修补项目 | 农业农村局 骆松 | 农业农村局 骆松 | 屏山镇 | 屏山村 | 屏山村 | 扩建道路1200米，修补道路1100米 | [7 empty] | 2023.09.11泗振兴〔2023〕13号 | 已完工；项目建设内容改为建设5米宽混凝土道路495米，现状混凝土道路加宽1米1440米
113 | 基础设施类 | 续建 | 育种基地沟渠及桥梁项目 | 农业农村局 骆松 | 农业农村局 骆松 | 屏山镇 | 屏山村 | 屏山村 | 建设3座桥梁及排水灌溉防渗渠8370米 | [7 empty] | 2023.02.24泗振兴〔2023〕4号 | 已完工；项目建设内容改为涵洞20座及盖板涵加宽1座及节制闸3座及1米宽矩形渠510米及2米宽梯形渠980米
114 | 基础设施类 | 续建 | 育种农机储存车间及维修车间项目 | 农业农村局 骆松 | 农业农村局 骆松 | 屏山镇 | 屏山村 | 屏山村 | 建设800平方米钢架结构的储存车间及200平方米钢架结构的维修车间 | [7 empty] | 2023.02.24泗振兴〔2023〕4号 | 已完工；项目建设内容改为1248平方米钢架结构的储存车间及360平方米钢架结构的维修车间
122 | 基础设施类 | 新建 | 和美乡村中心村配套设施建设 | 农业农村局 骆松 | 山头镇 王也 | 山头镇 | 潼城村 | 黄墩村 | 污水管网DN300长1650米，直径70厘米砌筑检查井87座，直径31.5厘米高38厘米塑料井93座，6000*3200*3550毫米砖砌化粪池1座，9000*3200*3550毫米砖砌化粪池1座，3000*1500*2500毫米生态处理池2座，1.2立方成品化粪池5座，拆除路面、基层398平方铺10+15厘米路面398平方 |  |  |  | 60 | 10 |  | 70 | 2024.03.22泗振兴〔2024〕5号 | 已开工，主体工程已完工，正在接入户管网 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-24 |  |  |  |  | 33.04 | 80% | 41.3 | 28.7
123 | 基础设施类 | 新建 | 和美乡村中心村配套设施建设 | 农业农村局 骆松 | 草沟镇 徐杰 | 草沟镇 | 大梁村 | 沈石庄 | 李玉岩家门口路长230米、沈石中路长240米，总长470米，宽4米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板；污水管网DN400长2500米；三格式化粪池100立方米1座、20立方米1座；生态滤池12立方米1个、6立方米1个；窨井90个 |  |  |  | 102 | 18 |  | 120 | 2024.03.22泗振兴〔2024〕5号 | 已开工,两条路已完工，正在修建管网，已完成一半进度 |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-24 |  |  |  |  | 29.92 | 40% | 74.8 | 45.2
124 | 基础设施类 | 新建 | 和美乡村中心村配套设施建设 | 农业农村局 骆松 | 丁湖镇 范钦成 | 丁湖镇 | 丁陈村 | 二陈村 | 道路硬化长493米，宽1.5米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板；污水管网DN400长2916米，50*50厘米窨井146个 |  |  |  | 93 | 16 |  | 109 | 2024.03.22泗振兴〔2024〕5号 | 已开工,道路完成，正在挖管道 |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-18 |  |  |  |  | 26.34 | 30% | 87.8 | 21.2
126 | 基础设施类 | 新建 | 和美乡村精品示范村建设 | 农业农村局 骆松 | 大庄镇 骆家超 | 大庄镇 | 曙光村 | 曙光村 | 东彭公厕南路192米、东彭南至王印路长135米、张之辉家东路长124米、王场中心北路长328米、王场南鸡场路长145米，道路总长924米，宽4米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板；污水管网DN300长2000米、DN400长500米、DN500长200米，50*50厘米砖砌检查井35个、直径125厘米雨污井25个、40*30厘米砖砌雨水口25个、9170*2740毫米生态化粪池5座 |  |  |  | 140 | 24 |  | 164 | 2024.03.22泗振兴〔2024〕5号 | 已开工,本周完工 |  | 2024-06-04 | 2024-06-12 | 2024-06-18 |  |  |  |  | 98.4 | 60% | 1683 | 0
127 | 基础设施类 | 新建 | 和美乡村中心村配套设施建设 | 农业农村局 骆松 | 大庄镇 骆家超 | 大庄镇 | 新刘村 | 程刘庄 | 张明房东路52米、万震山东和广场东路211米、教会点东荣立东路112米，道路总长375米，宽4米，6+4厘米沥青路面；污水管网DN300长962米、DN400长150米、DN500长100米、DN600长30米；50*50厘米砖砌检查井51个、直径125厘米雨污井14个、40*30厘米砖砌雨水口25个、9170*2740毫米生态化粪池2座 |  |  |  | 63 | 11 |  | 74 | 2024.03.22泗振兴〔2024〕5号 | 已开工,道路已完成，正在铺设管网 |  | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-24 |  |  |  |  | 84.1891 | 40% | 210.4729 | 25.5271
128 | 基础设施类 | 新建 | 和美乡村中心村配套设施建设 | 农业农村局 骆松 | 大庄镇 骆家超 | 大庄镇 | 佃庄村 | 小卢庄 | 污水管网DN300长947米、DN800长250米；50*50厘米砖砌检查井57个，DN1500预制装配式钢筋混凝土污水检查井4个、DN700预制装配式钢筋混凝土污水检查井10个，50*30厘米雨水口3个，9170*2740毫米生态化粪池1座 |  |  |  | 42 | 7 |  | 49 | 2024.03.22泗振兴〔2024〕5号
129 | 基础设施类 | 新建 | 和美乡村中心村配套设施建设 | 农业农村局 骆松 | 大庄镇 骆家超 | 大庄镇 | 新刘村 | 刘集庄 | 道路3条，宽度4米，总长380米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板；污水管网DN300长2000米、DN500长400米；50*50厘米砖砌检查井50个、直径125厘米雨污井25个、9170*2740毫米生态化粪池4座 |  |  |  | 97 | 16 |  | 113 | 2024.03.22泗振兴〔2024〕5号
130 | 基础设施类 | 新建 | 和美乡村中心村配套设施建设 | 农业农村局 骆松 | 大庄镇 骆家超 | 大庄镇 | 沿河村 | 小李场 | 道路3条总长360米，宽4米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板；污水管网DN300长1900米、DN400长780米、DN500长230米，50*50厘米砖砌检查井50个、直径125厘米雨污井20个、40*30厘米砖砌雨水口25个，9170*2740毫米生态化粪池3座 |  |  |  | 104 | 18 |  | 122 | 2024.03.22泗振兴〔2024〕5号 | 已开工,实际未动工，因为有玉米青苗，准备收完玉米之后动工，目前暂定先将道路施工完成 |  | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-24 |  |  |  |  | 46.4948 | 40% | 116.2372 | 5.7628
131 | 基础设施类 | 新建 | 和美乡村精品示范村建设 | 农业农村局 骆松 | 墩集镇 李庆龙 | 墩集镇 | 石梁河村 | 小梁庄 | 污水管网DN300长2000米、DN400长750米；50*50厘米砖砌检查井45个；生态滤池12立方米6个；三格式化粪池100立方米4座 |  |  |  | 113 | 19 |  | 132 | 2024.03.22泗振兴〔2024〕5号 | 已开工，施工进度30%，预计月底完工 |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-28 | [6 empty] | 92.3592 | 39.6408
132 | 基础设施类 | 新建 | 和美乡村中心村配套设施建设 | 农业农村局 骆松 | 墩集镇 李庆龙 | 墩集镇 | 石龙岗村 | 山顶杨庄 | 污水管网DN300长600米、DN400长250米；50*50厘米砖砌检查井45个；12立方米生态滤池1个；三格式化粪池100立方米1座 |  |  |  | 36 | 6 |  | 42 | 2024.03.22泗振兴〔2024〕5号 | 已开工，还剩余几百米管网未未安装 |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  |  |  |  | 16.6848 | 40% | 41.712 | 0.288
133 | 基础设施类 | 新建 | 和美乡村中心村配套设施建设 | 农业农村局 骆松 | 大杨镇 张永 | 大杨镇 | 赵集村 | 二卢 | 道路2条总长468米，宽4米，12厘米厚级配碎石，18厘米厚混凝土面板；污水管网DN400长2300米；三格式化粪池20立方米1座；生态滤池12立方米1个、6立方米1个 |  |  |  | 80 | 14 |  | 94 | 2024.03.22泗振兴〔2024〕5号 | 已开工,路完工，铺设管网进度80% | 2024年6月25日 | 2024年7月12日 | 2024年7月12日 | 2024年7月22日 |  |  |  |  | 19.92 | 40% | 49.8 | 44.2
135 | 基础设施类 | 新建 | 和美乡村精品示范村建设 | 农业农村局 骆松 | 刘圩镇 马成雷 | 刘圩镇 | 秦场村 | 秦场村 | 江上青纪念园北玫瑰花种植示范基地200亩；柏贡路长1320米，加宽2米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板；上青小学西门南北路改造约4100平方米，5+4厘米沥青路面 |  |  |  | 120 | 20 |  | 140 | 2024.03.22泗振兴〔2024〕5号 | 已开工，“白改黑”已完成，正在铺设人行道 |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-05 |  |  |  |  | 29.19 | 30% | 97.3 | 42.7
136 | 基础设施类 | 新建 | 和美乡村中心村配套设施建设 | 农业农村局 骆松 | 草庙镇 蔡维鑫 | 草庙镇 | 通海村 | 大魏庄 | 老年房西路长280米，宽4米，12厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板；343至大魏庄里路长1000米，宽4米，6厘米沥青路面；大魏小区污水管网DN500总长480米，水泥盖面 |  |  |  | 75 | 13 |  | 88 | 2024.03.22泗振兴〔2024〕5号 | 已开工，路面级配碎石已上完，管网底板已施工184米 | 2024-07-10 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-25 |  |  |  |  | 15.96 | 30% | 53.2 | 34.8
180 | 基础设施类 | 维修 | 小杨庄道路维修改造 | 交通局 卢强 | 墩集镇 彭雷明 | 墩集镇 | 石龙岗村 | 小杨庄 | 维修改造道路约6000平方米 |  |  | 45 |  |  |  | 45 | 2024.06.17泗振兴〔2024〕15号 | 已开工，道路修补完成，等待上沥青 |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-25 |  |  |  |  | 17.82 | 40% | 44.55 | 0.45
187 | 产业发展类 | 新建 | 村级工厂 | 农业农村局 骆松 | 大杨镇 韩二松 | 大杨镇 | 小丁村 | 小丁村部门口向西300米 | 高6米标准化钢构厂房550平方米及配套设施 |  | 50 |  |  |  |  | 50 | 2024.05.27泗振兴〔2024〕13号 | 已开工，主体框架完工，在挂彩钢瓦，预计月底之前完工 |  | 2024年6月28日 | 2024年6月28日 | 2024年7月1日 |  |  |  |  | 19.94 | 40% | 49.85 | 0.15
188 | 基础设施类 | 新建 | 数字农业产业园配套设施 | 农业农村局 骆松 | 运河街道 秦之宝 | 运河街道 | 网周村 | 田园综合体内数字农业产业园南 | 长710米，宽3.5米，10厘米厚级配碎石路基，18厘米厚混凝土面板，1*2*6m板桥1座，1米涵桥1座 |  | 50 |  |  |  |  | 50 | 2024.05.27泗振兴〔2024〕13号 | 已开工,桥完工，混凝土面板剩余100多米。 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-22 |  |  |  |  | 19.864 | 40% | 49.66 | 0.34